## Schedule
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Weekdays | Interval | Affected Estimated Travel Volume | Affected Border | Deviation Location | Deviation Border | Status | Selected Days | Additional Information | Automatic process
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ProRail | K008421-2501 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 1:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2504 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 1:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2504-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2502 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 1:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, dwarsligger, spoorstaven, overweg, wegaansluiting. conserveren kunstwerk Koelwaterkanaal * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2512 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 1:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak en overweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2513 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 1:00 | 2025-01-18 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2513-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2501 |  | > | IJsselmonde | IJsselmonde | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster IE-14 + IE-17 + IE-20 (saneren 2x GW en 3x EW, incl. vernieuwen ca. 1515m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004917-2501 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2506 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 1:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2511 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 17:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 1d 12:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 279 A/B en 283 A/B door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2511-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2510 |  | > | Amsterdam Westhaven Goederen | Amsterdam Westhaven Goederen | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, spoorstaven en overweg. saneren harmelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B1 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B1-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2503 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2501 |  | > | Maasvlakte aansl. | Maasvlakte aansl. | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2511 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2511-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2502 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:00 | 2025-02-03 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2502-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2506 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (botlektunnel) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2507 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-02 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2371 A/B, 2375, 2395 A/B, 2397 A/B en 2399 A/B door de NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2507-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2501 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2550 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 23:00 | 2025-02-03 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2550-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2517 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 20:00 | 2025-02-05 | 0:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-14 (ca. 409m sps) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2517-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2502 |  | > | Wierden | Wierden | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2506 |  | > | Oldenzaal Grens | Oldenzaal Grens | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2505 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-09 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WR-07 + WR-08 (1x 1:9 GW en ca. 202m spoor + OVW) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT18 |  | > | Gouda | Gouda | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-09 | 17:00 | 1d 16:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven, spoortak, overwegbevloering, wissel. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT18-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2512 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 1:00 | 2025-02-10 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 173 A/B, 199, 211 A/B, 251 A/B en 293A * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R359600-2501 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Het realiseren van een geluidscherm bij station Naarden Bussum tussen km 22,2 en km 22,3 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-359600-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-359600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2503 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | BBV en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2511 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 1:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2511-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2504 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 1:00 | 2025-02-16 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoorstaven, dwarsliggers en wegaansluiting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2506 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 1:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | TVP tbv inbrengen van kabels in kabelkoker derde perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2502 |  | > | Rotterdam Stadion | Rotterdam Stadion | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 1:00 | 2025-02-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster IE-20 + IE-23 (ca. 826m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2501 |  | > | Moordrecht aansl. Zuid | Zoetermeer Oost | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 1:00 | 2025-02-23 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wissel 135A en 135B van EBI naar NSE * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004966-2501 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-09 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden tussen Roosendaal (Rsd) en Bergen op Zoom (Bgn) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004954-GO03 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO03-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2512 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004897-FL02 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren van spoorviaduct in 3 perioden van 52u * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004897-FL02-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004897 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2501 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sps (L+R) bij overweg Willem Dreesweg en vernieuwen spoortak kopspoor bij grens België * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2510 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2505 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen wissel, spoortak en paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2507 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 8:00 | 2025-03-17 | 12:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WR-18 (OVW 21m en ca. 31m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2507 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004954-G04 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-G04-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2502 |  | > | Stroe | Hoevelaken | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen EV en wisselverwarming * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2530 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 1:00 | 2025-03-14 | 9:00 | 4d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2530-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2533 |  | > | Amersfoort Goederen | Amersfoort Goederen | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2533-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2504 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2504-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2507 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 1:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2507-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2503 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WE-19 (1x 1:9 EW, 2x 1:9 GW en ca. 60m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2503-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2501 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-29 | 1:00 | 6d 00:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Inbouwen nieuw wissel voor TVP stap 1J. Betreft wissel 2555 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2503 |  | > | Wierden | Wierden | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2508 |  | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 2d 05:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster WR-19 + WR-22 (3x 1:9 GW en ca. 442m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2508-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2509 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 2d 05:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 255A, 259A, 271, 273B en 277A/B * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2509-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT04 |  | > | Rotterdam Noord goed. West | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 6:00 | 2d 05:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortak, overwegbevloering, inspectiepad, regelbare bevestiging, blokkenspoor, overgangsconstructie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT04-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005470-5061 |  | > | Amersfoort goed. aansl. | Amersfoort goed. aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:00 | 2025-03-30 | 14:00 | 0d 13:00 | continuous | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 op 1 vervangen diverse rijdraden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-5061-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005470-5062 |  | > | Amersfoort goed. aansl. | Amersfoort goed. aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 13:00 | 2025-03-31 | 1:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 op 1 vervangen diverse rijdraden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005470-5062-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005470 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2504 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | BBv en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2531 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 1:00 | 2025-03-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2531-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2522 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 1:00 | 2025-03-30 | 18:00 | 0d 17:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2522-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R552900-2501 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-29 | 1:00 | 2025-04-21 | 6:00 | 23d 05:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan Fietsenstalling onder de sporen. Vrijdragend maken van het 4de perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-552900-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-552900 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008421-2502 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse BBV werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2507 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen spoorstaven incl. raildraagplaat. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2510 |  | > | Botlek | Botlek | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 8:00 | 2025-04-07 | 12:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster BR-02 (1x 1:9 GW) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2510-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2514 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2514-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2521 |  | > | Amersfoort Centraal | Amersfoort Centraal | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-06 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2521-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005494-2503 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-03 | 1:00 | 2025-04-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | conserveren ARK brug (Noordzijde) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005494-2503-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005494 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005494-2504 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Bridge |  | LT | [8 empty] | conserveren ARK brug (Noordzijde) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005494-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005494 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008718-TP01 |  | > | Maasvlakte West | Maasvlakte West | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 8:00 | 2025-04-17 | 8:00 | 10d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Herstellen/in dienst stellen van tankplaat spoor 870 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008718-TP01-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008718 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005222-2510 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI-switches * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2515 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-12 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | aanleggen paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2515-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2516 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-12 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | aanleggen paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2516-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2514 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-13 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | baanlichaam herprofileren, aanleggen paden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2514-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005113-2501 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Omgega seinen door NG seinen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005113-2501-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005113 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z9UTZL1-2504 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor lichten, bovenleidingswerkz, perronkeerwanden herplaatsen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9UTZL1-2504-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9UTZL1 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2503 |  | > | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwingen (spoortakken, overwegbevloeringen, dwarsliggers + ballast, wissels, wisselverwarm.) en aanleggen drainage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2503-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2501 |  | > | Hengelo Gezondheidspark | Zutphen Twentekanaal aansl. | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2510 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 1:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2507 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen spoorstaven + bevestigingsmiddelen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2507-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z9ZV001-Zv03 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen keerwanden en bestrating spoor 2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ZV001-Zv03-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ZV001 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B2 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 7:00 | 2025-04-21 | 11:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B2-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2512 |  | > | Botlek | Botlek | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 8:00 | 2025-04-21 | 8:00 | 2d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster BR-20 (2x OVW 9,6m en ca. 55m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2512-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2502 |  | > | Maasvlakte aansl. | Maasvlakte aansl. | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2520 |  | > | Maasvlakte Europahaven zuid | Maasvlakte Europahaven zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster MR-04 (ca. 438 spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2520-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2501 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2519 |  | > | Maasvlakte Europahaven zuid | Maasvlakte Europahaven zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-25 | 19:00 | 5d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Cluster ME-13 (1x 1:9 EW, 6x 1:9 GW en ca. 153m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2519-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2512 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 23:00 | 2025-04-22 | 3:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2512-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3GZN01-2502 |  | > | Meteren Betuweroute aansluiting Zuid | Meteren Betuweroute aansluiting Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsen grondkering t.b.v. steunpunt toekomstig kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN01-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN01 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R577400-2502 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-20 | 7:00 | 0d 12:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | electrificering (aanpassen bovenleiding) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-577400-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-577400 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2505 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (Botlektunnel) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2504 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 3569, 3623, 3633, 3635 en 3769 door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2504-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2502 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2509 |  | > | Moerdijk | Moerdijk | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-22 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortakken en 3 wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2509-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006136-5BWP |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-17 | 8:00 | 2025-04-18 | 16:00 | 1d 08:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | BWK test 2025 Pankan tunnel LET OP: Niet tegelik met BWK Sophiatunnel en niet tegelijk met TTI plannen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006136-5BWP-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006136 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R573900-2501 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 1:00 | 2025-04-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Geluidscherm Almere Poort (noordzijde spoordijk) en verleggen K&L-ProRail. BVL-SPL groepen 2802, 2803, 2804, 2805 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-573900-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-573900 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2551 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 19:00 | 2025-04-21 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2551-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004863-2502 |  | > | Roosendaal | Roosendaal | 2025 | 2025 | 17 | 39 | 2025-04-24 | 7:00 | 2025-09-23 | 7:00 | 151d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Tankplaat verplaatsen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004863-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004863 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3GZN01-2501 |  | > | Zaltbommel | Zaltbommel | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsen grondkering t.b.v. steunpunt toekomstig kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN01-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN01 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004966-2507 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-03 | 21:00 | 0d 20:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraad, keramische isolatoren en zwanenhals tussen Roosendaal (Rsd) en Breda (Bd) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004931-FL01 |  | > | Oud Zaltbommel | Oud Zaltbommel | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan spoorviaduct ed Kweldam km 40.6 en spoorviaduct de Empelsche Sluis km 42.8 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004931-FL01-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004931 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2516 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-04 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsliggers en bevestigingsmiddelen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2516-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2503 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2511 |  | > | Lekbrug aansl. | Lekbrug aansl. | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sps en railpads * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2512 |  | > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-04 | 5:00 | 2025-05-05 | 4:30 | 0d 23:30 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sps en railpads * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2512-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2508 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 1:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2508-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2507 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 1:00 | 2025-05-05 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2507 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | TVP tbv inbrengen van kabels in kabelkoker derde perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2513 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsligger, spoorstaven, bevestigingsmiddelen en spoorstaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2513-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2510 |  | > | Utrecht Zuid aansluiting | Utrecht Zuid aansluiting | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 1:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Herstel damwanden bij station Houten * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2510-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2507 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-11 | 21:00 | 2025-05-12 | 9:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan KW Noordzeeweg in lang nachtgat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008421-2503 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Diverse BBV werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008421-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008421 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2511 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsligger en spoorstaven. aanpassen railinzetplaats * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2511-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2512 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen wisselstellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2512-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2515 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 1:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2515-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2509 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | HSL breda grens overloop | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2509-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT12 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen ballast, regelbare bevestiging, broekbalken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT12-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005417-2510 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Afwerken Ij-viaduct * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005417-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005417 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007206-25AA |  | > | Willemstunnel Zuid | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienstellen nieuwe IXL Rotterdam * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007206-25AA-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007206 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE042-2501 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 1:00 | 2025-05-26 | 0:50 | 0d 23:50 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden stijgpunten perrons * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE042-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE042 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2517 |  | > | Amsterdam Zaanstraat | Amsterdam Zaanstraat | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-30 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen sporen en wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2517-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2540 |  | > | Amersfoort racc. Pon | Amersfoort racc. Pon | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Spoor 5, wissel 1 en 2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2540-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2505 |  | > | Etten-Leur | Roosendaal | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2505-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2508 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2508-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004954-GO02 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 1:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO02-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003048-2507 |  | > | Oldenzaal | Oldenzaal | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen leidingonderbrekers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2504 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2505 |  | > | Oldenzaal Grens | Oldenzaal Grens | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2509 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Cluster BE-27 + BE-28 + BE-29 (1x 1:9 EW, 2x 1:9 GW en ca. 44m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2509-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2507 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-08 | 17:00 | 1d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B3 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 7:00 | 2025-06-09 | 11:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B3-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2514 |  | > | Botlek Theemsweg aansl. | Botlek Theemsweg aansl. | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-10 | 11:00 | 2d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster ER-05 + ER-06 (2x OVW 21m en ca. 235m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2514-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2521 |  | > | Maasvlakte West | Maasvlakte West | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | Cluster MR-06 + MR-07 + MR-08 (2x 1:9 GW en ca. 256 spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2521-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2502 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005468-2501 |  | > | Naarden-Bussum | Naarden-Bussum | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-07 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Wpa-Hvs: km 19.570 R; plateau aanleggen d.m.v. aanvullen grond en een keerwandje. Bovenlaag rondom kast egaliseren met z * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005468-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005468 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005468-2502 |  | > | Naarden-Bussum | Naarden-Bussum | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-08 | 1:00 | 2025-06-08 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Wpa-Hvs: km 19.570 R; plateau aanleggen d.m.v. aanvullen grond en een keerwandje. Bovenlaag rondom kast egaliseren met z * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005468-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005468 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R577400-2501 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-10 | 3:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | ST | [8 empty] | electrificering (aanpassen bovenleiding) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-577400-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-577400 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2504 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI Botlektunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2504-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2510 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2371 A/B, 2375, 2395 A/B, 2397 A/B en 2399 A/B door de NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2510-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT19 |  | > | Rotterdam Noord goed. West | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortak, overwegbevloering, inspectiepad, regelbare bevestiging, blokkenspoor, overgangsconstructie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT19-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2511 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsligger, spoorstaven, bevestigingsmiddelen en spoorstaven en bouwen RIP * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2503 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2501 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud Kunstwerk Bussumergrintweg nabij station Bussum Zuid * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005473-2507 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 1:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vern schouwpad, vern sps bevestigingsmiddelen, op kw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2507-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2503 |  | > | Maasvlakte aansl. | Maasvlakte aansl. | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2513 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2513-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2552 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 19:00 | 2025-06-09 | 23:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2552-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT17 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 1:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoortak, overwegbevloering, dwarsliggers, ballast, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT17-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R548400-2402 |  | > | Ressen aansl. | Ressen aansl. | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 1:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Plaatsing Geluidschermen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-548400-2402-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-548400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004966-2502 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden tussen Roosendaal (Rsd) en Bergen op Zoom (Bgn) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2532 |  | > | Amersfoort Goederen | Amersfoort Goederen | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2532-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2502 |  | > | Roosendaal | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwingen (spoortakken, overwegbevloeringen, dwarsliggers + ballast, wissels, wisselverwarm.) en aanleggen drainage * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004897-FL03 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren van spoorviaduct in 3 perioden van 52u * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004897-FL03-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004897 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3GZN02-2501 |  | > | Vught aansl. | Vught aansl. | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Fot B3: inbrengen hulpwerk voor hulpbrug N65, fundatie lift, bvl en inbrengen tijdelijke lob gr 2818 tbv fot B4. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2509 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 1:00 | 2025-06-23 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2509-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005417-2511 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-30 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Afwerken Ij-viaduct * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005417-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005417 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2508 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 8:00 | 2025-07-05 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2508-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2510 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-06 | 2:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 1d 03:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 221 A/B en 243 A door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2510-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2502 |  | > | Wijchen | Rosmalen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwingen: spoorstaven en dwarsliggers incl. ballast (incl. bevestigingsmiddelen) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2520 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2520-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2512 |  | > | Wijchen | Wijchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2512-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3SUN04-2501 |  | > | Wijchen | Wijchen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-04 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Sporen en bovenleiding aanpassen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3SUN04-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3SUN04 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004954-GO06 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO06-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005463-2510 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 1:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsligger en spoorstaven. aanpassen railinzetplaats * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005463-2510-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005463 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2507 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-12 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 West) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2507-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005222-2511 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Switch |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI switches * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005222 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z9UTZL1-2505 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Catenary |  | LT+ST | [8 empty] | Spoor lichte, bovenleidingswerkz. en perronkeerwanden stellen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9UTZL1-2505-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9UTZL1 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005113-2502 |  | > | Utrecht Zuilen | Utrecht Zuilen | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Signal |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Omega seinen door NG seinen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005113-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005113 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2509 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 8:00 | 2025-07-19 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 West) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2509-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005185-2502 |  | > | Den Dolder | Den Dolder | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-19 | 13:00 | 2025-07-20 | 5:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienststelling IB-kabel tussen Den Dolder - Amersfoort * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005185-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005185 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003124-2511 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-17 | 1:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen Assenteller installatie Hgl - Esg Vervangen IB kabel RH Hgl - Baan - RH Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2513 |  | > | Zevenaar Oost | Zevenaar Oost | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-21 | 8:00 | 2025-07-26 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Tunnel |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 oost) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2513-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT13 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-07-28 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 7d 04:00 | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen wissels, bevestigingsmiddelen, spoortak, overwegbvloering Saneren wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT13-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2515 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 8:00 | 2025-08-04 | 0:00 | 1d 16:00 | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-09 + ER-10 (OVW 26,4m en ca. 150m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2515-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B4 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Track & Rail |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B4-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2404 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Signal |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2404-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2506 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 1:00 | 2025-08-04 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2503 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (Botlektunnel) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3AE032-2508 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 1:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | TVP tbv inbrengen van kabels in kabelkoker derde perron. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2508-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE032 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2514 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-03 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 3311, 3313, 3315, 3317, 3319, 3321 en 3237A door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2514-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2519 |  | > | Kijfhoek aansluiting noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-03 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2519-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2504 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2504-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006136-5BWS |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BWK testen 2025 Sophiatunnel LET OP: Niet tegelijk met BWK Pankan tunnel en niet tegelijk met TTI plannen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006136-5BWS-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006136 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008410-2502 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-03 | 15:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen pompen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2502-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2504 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2504-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2514 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2514-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2553 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-04 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2553-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003048-2501 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 32 | 38 | 2025-08-09 | 1:00 | 2025-09-20 | 1:00 | 41d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z9ZV001-Zv02 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen keerwanden en bestrating spoor 2 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ZV001-Zv02-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ZV001 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2508 |  | > | Amsterdam Westhaven Goederen | Amsterdam Westhaven Goederen | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-17 | 9:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2508-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003048-2502 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 1:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2516 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 20:00 | 2025-08-20 | 0:00 | 1d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-14 (ca. 409m sps) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2516-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2510 |  | > | Zevenaar Oost | Zevenaar Oost | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 8:00 | 2025-08-23 | 8:00 | 5d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z906294-2501 |  | > | Velp | Velp | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 1:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906294-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906294 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004917-2503 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 1:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R389800-2501 |  | > | Velp | Velp | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 1:00 | 2025-09-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Het vervangen van een NABO door een beveiligde overweg voor langzaam verkeer. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-389800-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-389800 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2508 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2508-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2513 |  | > | Almelo racc. Bedrijvenpark NW Twente | Almelo racc. Bedrijvenpark NW Twente | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-05 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2513-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3GZN02-2502 |  | > | Vught aansl. | Vught aansl. | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Fot B4: inbrengen hulpwerk voor hulpbrug N65, fundatie lift, bvl en inbrengen tijdelijke lob gr 2818. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008410-2503 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 23:00 | 2025-09-07 | 15:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen pompen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003048-2504 |  | > | Hengelo | Hengelo | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 1:00 | 2025-09-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3AE042-2502 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-04 | 1:00 | 2025-09-05 | 0:50 | 0d 23:50 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden stijgpunten perrons * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE042-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE042 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2506 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 3d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | verniewen, wissel, ballast, spoortak en paden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2506-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z906301-2501 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren/ dakdekken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906301-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906301 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT15 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen sporen 21m, 22m, 23m, 25m, 26m * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT15-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R579600-2501 |  | > | Tilburg aansl. | Tilburg aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | wijzigen overweg Kapelweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-579600-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-579600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2512 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 17:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 1d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen dwarsligger, spoorstaven, bevestigingsmiddelen en spoorstaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2512-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2502 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2502-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008410-2501 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen pompen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008410-2505 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 23:00 | 2025-09-14 | 11:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen ventilatoren. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2508 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 21:00 | 2025-09-14 | 9:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Werkzaamheden aan KW Noordzeeweg in lang nachtgat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2508-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R551400-2501 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-13 | 1:00 | 2025-09-15 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Aansluiten nieuwe opstelsporen en vernieuwen sporen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-551400-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-551400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B5 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | Maasvlakte Yangtzehaven Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B5-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2505 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2505-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2502 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (Botlek) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2507 |  | > | Rotterdam Westelijke Splitsing | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 173 A/B, 199, 211 A/B, 251 A/B en 293A * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2507-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2511 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-21 | 4:00 | 2025-09-22 | 4:00 | 0d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 2327, 3531, 2325 A/B, 2329 A/B en 2331A/B door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2511-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2505 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBv en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2515 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-21 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Aanpassen talud, vervangen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2515-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2505 |  | > | Waalhaven Zuid aansl. Noord | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2505-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2502 |  | > | Vechtbrug - bij Weesp | Vechtbrug - bij Weesp | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud Kunstwerk Bussumergrintweg nabij station Bussum Zuid * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003048-2506 |  | > | Oldenzaal Grens | Oldenzaal Grens | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003048-2506-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003048 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008423-2501 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-25 | 23:00 | 5d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Ombouw VPI naar nieuwe interlocking * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008423-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008423 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2505 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-23 | 3:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2505-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2515 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2515-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005473-2506 |  | > | Weesp | Weesp | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 1:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vern 2 wissels, wisselliggers + ballast 2 wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005473-2506-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005473 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2554 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 23:00 | 2025-09-22 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2554-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008401-RT14 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen wissels 295A, 295B en 297, vernieuwen overwegbevloering, vernieuwen sporen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008401-RT14-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008401 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2509 |  | > | Amsterdam Westhaven Goederen | Amsterdam Westhaven Goederen | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 1:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, spoorstaven, overweg, en wegaansluiting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2509-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2503 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 1:00 | 2025-10-06 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, overweg en wegaansluiting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2503-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R3GZN02-2503 |  | > | Oss West | Vught aansl. | 2025 | 2025 | 40 | 43 | 2025-10-04 | 1:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 16d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | In dienst stellen tijdelijke sporen Vught. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2503-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3GZN02 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004966-2504 |  | > | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden tussen Bergen op Zoom (Bgn) en Goes (Gs) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2504-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007808-2508 |  | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-12 | 9:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 0d 20:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers van 237 en 291 B door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007808-2508-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007808 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2517 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 1:00 | 2025-10-19 | 5:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Spoorvernieuwingen en aanbrengen wisselverwarming * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2517-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004897-FL04 |  | > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren van spoorviaduct in 3 perioden van 52u * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004897-FL04-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004897 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2513 |  | > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 1:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2513-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2511 |  | > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder (Amsterdam) | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 1:00 | 2025-10-20 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen wissel, spoorstaven, dwarsliggers en spoortak * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2511-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2508 |  | > | Roosendaal | Roosendaal | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-14 | 13:00 | 2025-10-16 | 17:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2508-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2509 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2509-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z9ZV001-Zv01 |  | > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Zevenaar Betuweroute Aansl. | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen keerwanden en bestrating spoor 1 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ZV001-Zv01-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9ZV001 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004917-2502 |  | > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 2d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004917 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z230012-25A4 |  | > | Zevenaar | Zevenaar | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-26 | 1:00 | 2025-10-27 | 4:00 | 1d 03:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Saneren Dateq en realiseren DOSS 1.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-230012-25A4-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-230012 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2511 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-30 | 8:00 | 2025-11-02 | 16:00 | 3d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 West) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2511-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2512 |  | > | Zevenaar Oost | Zevenaar Oost | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 8:00 | 2025-10-30 | 16:00 | 3d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI (A15 oost) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2512-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2508 |  | > | Zutphen goed. empl. aansl. | Zutphen goed. empl. aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 8:00 | 2025-11-02 | 20:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2508-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005509-2514 |  | > | Singelgracht aansl. | Singelgracht aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005509-2514-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005509 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003124-2512 |  | > | Hengelo Gezondheidspark | Zutphen Twentekanaal aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-28 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 6d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen assenteller installatie Vervangen IB kabel Realisatie gereed voor Redesign Hengelo * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003124-2512-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003124 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2506 |  | > | Radarweg aansl. | Radarweg aansl. | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Herstel kabelkokers op KW Hemboog. Periode nodig om materiaal via RIP aan te voeren. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2506-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2505 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS Parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2505-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R551400-2502 |  | > | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 1:00 | 2025-11-03 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Aansluiten nieuwe opstelsporen en vernieuwen sporen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-551400-2502-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-551400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R3AE042-2503 |  | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 1:00 | 2025-11-03 | 0:50 | 0d 23:50 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Werkzaamheden stijgpunten perrons * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE042-2503-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-3AE042 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | D003227-2506 |  | > | Wierden | Snippeling aansl. | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | BBv en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003227-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003227 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2534 |  | > | Amersfoort Goederen | Amersfoort Goederen | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2534-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | L005346-2520 |  | > | Amersfoort racc. Pon | Amersfoort racc. Pon | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-09 | 5:00 | 1d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen bevestigingsmiddelen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005346-2520-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005346 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007206-25BB |  | > | Willemstunnel Zuid | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 1:00 | 2025-11-10 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienstellen nieuwe IXL Rotterdam * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007206-25BB-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007206 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004899-2501 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 1:00 | 2025-11-08 | 5:00 | 4d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging besturingsinstallatie westbuis + neveninstallaties. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004899-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004899 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z9CL001-2502 |  | > | Lekbrug aansl. | Lekbrug aansl. | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 1:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Transfermaatregelen station Culemborg. Verbreden perron 1. Wachtruimte vernieuwen incl. Outilage. Trapopgang verruimen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9CL001-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-9CL001 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2501 |  | > | Zaltbommel | Zaltbommel | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-16 | 1:00 | 2025-11-17 | 1:00 | 0d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Railpads en ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005430-2501 |  | > | Amsterdam Coenhaven | Amsterdam Coenhaven | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 1:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoortak, overwegen, wegaansluiting, dwarliggers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2501-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005430 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2511 |  | > | Botlek | Botlek | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-22 | 17:00 | 0d 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Cluster BR-13 (ca. 12m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2511-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | Z906301-2502 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren/ dakdekken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906301-2502-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906301 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004954-GO01 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO01-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2509 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2509-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | R506000-2514 |  | > | Venlo | Venlo | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-22 | 0:00 | 2025-12-01 | 4:00 | 9d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Indienststellingsstap ombouw Venlo. Ombouw Emplacement Venlo. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-506000-2514-00-9&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-506000 | 2024-01-04 | High | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | ER50008-2501 |  | > | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | ERTMS parallelbouw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2501-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | E-R50008 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K008410-2504 |  | > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 1:00 | 2025-11-23 | 13:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen ventilatoren. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008410-2504-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008410 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K006108-2510 |  | > | Zevenbergschenhoek aansl. | HSL breda grens overloop | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 6:30 | 2d 05:30 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | integrale onderhoudswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006108-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006108 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004903-2518 |  | > | Liempde | Eindhoven Centraal | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen railpads en plaatselijk vernieuwen dwarsliggers en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004903-2518-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004903 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | L005467-2509 |  | > | Utrecht Overvecht | Utrecht Overvecht | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-30 | 1:00 | 2025-12-02 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Herstel aan KW vrije kruising Blauwkapel en KW Zwarte Water * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005467-2509-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | L-005467 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004954-GO05 |  | > | Liempde | Acht | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen / herstellen geluidsabsorberend oppervlak open tunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004954-GO05-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004954 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | D003291-2510 |  | > | Zutphen | Zutphen | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 1:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003291-2510-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | D-003291 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z906294-2502 |  | > | Velp | Velp | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 1:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906294-2502-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-906294 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-25B6 |  | > | Europoort | Europoort | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | VB29-scope uitvoeren in blauwdrukweekend * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-25B6-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R594400-2506 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | bouw viaduct over de havenspoorlijn incl. seinverplaatsing. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-594400-2506-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-594400 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2518 |  | > | Europoort West | Europoort West | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 8:00 | 2025-12-08 | 12:00 | 1d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Cluster ER-16 (1x 1:9 GW en ca. 20m spoor) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2518-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004966-2506 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 2d 04:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen rijdraden Tussen Goes (Gs) en Vlissingen (Vs) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004966-2506-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004966 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K006146-2501 |  | > | Pernis | Pernis | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | vervangen TTI * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006146-2501-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-006146 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007208-2518 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-07 | 23:00 | 1d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vervangen EBI stellers 3331, 3333, 3335, 3337, 3339 en 3341 door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2518-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007208 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | M004987-2510 |  | > | Sloehaven empl. | Sloehaven empl. | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 6:00 | 2025-12-06 | 18:00 | 0d 12:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | ES-lassen vervangen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004987-2510-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004987 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K008109-2506 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-2506-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-008109 | 2024-01-04 | Minor | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R569600-2501 |  | > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | aanpassen Sophiatunnel ivm capaciteitsvergroting * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-569600-2501-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-569600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | R584600-2501 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-04 | 1:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Verbeteren van de verlichting voor de gebruiker (NS) van het emplacement. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-584600-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | R-584600 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | Z907116-2502 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-04 | 1:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Integraal project station Middelburg, o.a. P76, perronkaprenovatie en aanpassen stationstunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-907116-2502-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | Z-907116 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | M004864-2501 |  | > | Arnemuiden | Vlissingen Souburg | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-04 | 1:00 | 2025-12-08 | 1:00 | 3d 00:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwen waterleidingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004864-2501-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | M-004864 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Publication |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2506 |  | > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2506-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | K007022-2516 |  | > | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2516-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-007022 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
ProRail | KX00010-2555 |  | > | Barendrecht Vork Aansl | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 23:00 | 2025-12-08 | 7:00 | 1d 08:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT+ST | [8 empty] | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00010-2555-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) |  |  | K-X00010 | 2024-01-04 | Medium | [6 empty] | Coordination |  | N |  | 00
Infrabel | 68767 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 45275.0208 | 2025-01-06 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68767 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 69744 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 45275.25 | 2025-01-06 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | demontage trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69744 | 2023-10-11 | Medium | 5,6
Infrabel | 68891 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 45275.25 | 2025-01-06 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 |  |  | 68891 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
Infrabel | 69592 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 2 | 10 | 2025-01-06 | 45275 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 56d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 3: Bundel C2-N |  |  | 69592 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 72370 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUXELLES-PETITE-ILE | Y.WELLE | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 45275.9653 | 2025-01-11 | 45275.2083 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z87.33 L50A SP A+ B FBKI - Y Welle L50C SP B 23.35 tot 4.45 |  |  | 72370 | 2023-11-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71801 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 45275.9931 | 2025-01-11 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV 23u50-4u50 |  |  | 71801 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72675 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 45275.9931 | 2025-01-11 | 45275.2222 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_15 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Sporen A en B L50 buiten dienst en bijkomend sporen A en B L28/1 (Y Pannenhuis en Y Laken blijven open) |  |  | 72675 | 2023-11-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70405 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-08 | 45275.3819 | 2025-01-08 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 70405 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70409 | Antwerp - Montzen |  | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-09 | 45275.375 | 2025-01-09 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70409 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70408 | Antwerp - Montzen |  | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 45275.375 | 2025-01-10 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70408 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68769 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.0208 | 2025-01-13 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68769 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 71646 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.25 | 2025-01-13 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | demontage trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 71646 | 2023-10-11 | Medium | 5,6
Infrabel | 66115 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.25 | 2025-01-13 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken |  |  | 66115 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 68517 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 45275.25 | 2025-01-13 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 |  |  | 68517 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
Infrabel | 68544 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-12 | 45275.375 | 2025-01-12 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68544 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 71822 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.BERCHEM-STADION | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 45275.9931 | 2025-01-18 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L25 HKV L27 (spoor A) HKM |  |  | 71822 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68586 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL M | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 45275.3889 | 2025-01-17 | 45275.6458 | 5d, 06:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 68586 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74109 | Zeebrügge - Gent |  | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 45275.3333 | 2025-01-14 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74109 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68062 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 45275.0069 | 2025-01-17 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in R5/R6 in WE TLO |  |  | 68062 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68861 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 45275.0347 | 2025-01-17 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68861 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74208 | Zeebrügge - Gent |  | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 45275.3333 | 2025-01-16 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74208 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68770 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0208 | 2025-01-20 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68770 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 66545 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0139 | 2025-01-20 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud |  |  | 66545 | 2023-07-07 | Medium | 5,6
Infrabel | 69985 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0139 | 2025-01-20 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken + onderhoud |  |  | 69985 | 2023-07-14 | Medium | 5,6
Infrabel | 68516 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.25 | 2025-01-20 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 |  |  | 68516 | 2023-08-24 | Medium | 5,6
Infrabel | 57985 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0007 | 2025-01-20 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) --> COLT 57981 Voorbereidingsweekend |  |  | 57985 | 2022-12-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 58738 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-18 | 45275.0347 | 2025-01-20 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug Spoor A L25 tot sein E-J zie schets 'expl L25' met impact L25N (tabblad schetsen Mechelen) |  |  | 58738 | 2023-10-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68079 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-19 | 45275.0208 | 2025-01-19 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68079 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 74244 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-19 | 45275.5833 | 2025-01-19 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74244 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
Infrabel | 74287 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-19 | 45275.4167 | 2025-01-19 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74287 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 69745 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 45275.9792 | 2025-01-25 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69745 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68862 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 45275.9931 | 2025-01-24 | 45275.2014 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68862 | 2023-10-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68600 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 45275.375 | 2025-01-24 | 45275.6181 | 5d, 05:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 68600 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68063 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-21 | 45275.0069 | 2025-01-25 | 45275.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in |  |  | 68063 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 67695 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-23 | 45275.9896 | 2025-01-24 | 45275.1806 | 1d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | P93 - Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 R5/R6 in WE TLO gevolgen; L50SP B tot 01AT buiten spanning! L53 SP A ontoegankelijk tss Dendermonde en Y |  |  | 67695 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65015 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 45275.9896 | 2025-01-27 | 45275.1806 | 2d, 04:35h | Continuous |  | T | [9 empty] | P-werf Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 |  |  | 65015 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 68203 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 45275.25 | 2025-01-27 | 45275.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken + Vernieuwen brug zwartebeek kp 81.415 |  |  | 68203 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 58703 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 45275.0007 | 2025-01-27 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58703 | 2022-12-22 | Medium | 5,6
Infrabel | 74098 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 45275.9965 | 2025-01-26 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74098 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 68846 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 45275.0347 | 2025-01-27 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug Spoor A L25 tot sein E-J zie schets 'expl L25' met impact L25N (tabblad schetsen Mechelen) |  |  | 68846 | 2023-10-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68894 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-26 | 45275.25 | 2025-01-26 | 45275.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Slijpwerken met SPENO op spoor A (planning per mail gekregen op 28/04/2023 van De Kempeneer David) |  |  | 68894 | 2023-05-26 | Medium | 5,6
Infrabel | 70880 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.9583 | 2025-01-31 | 45275.2049 | 4d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, voorkeur voor P- Werf |  |  | 70880 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71553 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.3333 | 2025-01-27 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 71553 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69746 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.9792 | 2025-02-01 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69746 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68863 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-DIJKSTRAAT | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.9861 | 2025-01-31 | 45275.2083 | 4d, 05:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug + Onderhoud |  |  | 68863 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71660 | Antwerp - Gent | < > | GENT-DAMPOORT | EEKLO | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 45275.9479 | 2025-02-01 | 45275.1875 | 5d, 05:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud zone 05.32 L58 Eeklo inbegrepen tot Gent Dampoort NIET inbegrepen |  |  | 71660 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70420 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 45275.3333 | 2025-01-28 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70420 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70945 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-29 | 45275.3819 | 2025-01-29 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 70945 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70427 | Antwerp - Montzen |  | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-30 | 45275.3333 | 2025-01-30 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 70427 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68871 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 45275.9896 | 2025-02-03 | 45275.1806 | 2d, 04:35h | Continuous |  | T | [9 empty] | P-werf Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 |  |  | 68871 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 72253 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 45275.9792 | 2025-02-03 | 45275.1667 | 1d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72253 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 69500 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 45275.9792 | 2025-02-03 | 45275.1667 | 2d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69500 | 2023-08-29 | Minor | 5,6
Infrabel | 72252 | Antwerp - Montzen |  | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 45275.25 | 2025-02-01 | 45275.9792 | 2d, 17:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72252 | 2023-10-19 | Minor | 5,6
Infrabel | 68895 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 45275.25 | 2025-02-02 | 45275.7292 | 0d, 11:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Slijpwerken met SPENO op spoor B (planning per mail gekregen op 28/04/2023 van De Kempeneer David) |  |  | 68895 | 2023-05-26 | Medium | 5,6
Infrabel | 68493 | Antwerp - Montzen |  | Y.LIERSESTEENWEG | Y.HOLLAND | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 45275.0417 | 2025-02-02 | 45275.2917 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Curatief slijpen met slijptrein op L27A spoor B buiten dienst. |  |  | 68493 | 2023-09-01 | Minor | 5,6
Infrabel | 71703 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.9583 | 2025-02-08 | 45275.1944 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.02 L53 FCB-FDR FDR SP I tem IV inbegrepen Y FCB vrij |  |  | 71703 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69747 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.9792 | 2025-02-08 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 afbraak trapkooien perrons 1-2 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst |  |  | 69747 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71909 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.9896 | 2025-02-08 | 45275.1944 | 5d, 04:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud impact HKV |  |  | 71909 | 2023-11-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70956 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 45275.4375 | 2025-02-07 | 45275.6667 | 5d, 05:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70956 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71903 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 45275.0347 | 2025-02-08 | 45275.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM |  |  | 71903 | 2023-11-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68771 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.0208 | 2025-02-10 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68771 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 69524 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.25 | 2025-02-10 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 50 Buitendienststelling tussen Albertkanaal- Y Nazareth |  |  | 69524 | 2023-07-14 | Medium | 5,6
Infrabel | 71645 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.25 | 2025-02-10 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 71645 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 68872 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 45275.25 | 2025-02-10 | 45275.1806 | 2d, 22:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | P-werf Y Melle BD L50 SP B van Schellebelle SP I naar Melle SP I L50 SP A van sein CX-W.6 tot H-T.6 BS 29128 - 29130 - 29129 - 29131 |  |  | 68872 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 74107 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 45275.9965 | 2025-02-09 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74107 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 68397 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.9792 | 2025-02-14 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weeknachten ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68397 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68741 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.9375 | 2025-02-15 | 45275.2292 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien caténaire Maintenance Z18.41 |  |  | 68741 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69474 | Mechelen - Montzen |  | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.9931 | 2025-02-15 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69474 | 2023-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70957 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 45275.3889 | 2025-02-14 | 45275.6806 | 5d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70957 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69527 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.9583 | 2025-02-22 | 45275.2083 | 7d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW50 |  |  | 69527 | 2023-07-17 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 72255 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.9792 | 2025-02-17 | 45275.1667 | 1d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72255 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 66717 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.0139 | 2025-02-17 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding +P221 Goederen coriddors Dendermonde |  |  | 66717 | 2023-10-20 | Medium | 5,6
Infrabel | 72256 | Antwerp - Montzen |  | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 45275.25 | 2025-02-15 | 45275.9792 | 2d, 17:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72256 | 2023-10-19 | Minor | 5,6
Infrabel | 64957 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 45275.25 | 2025-02-16 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z3.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 et 4222 pour Berneau, fouron, Rémersdael, Montzen N et tête faisc 63-64" travaux dans le tunnel + Coupe d'arbres et peignage rochers |  |  | 64957 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68118 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.25 | 2025-02-17 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen + Kleine vernieuwingen aan wissels en sporen |  |  | 68118 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 60194 | Antwerp - Gent |  | Y.OOST BERCHEM | Y.MELSELE | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.0417 | 2025-02-17 | 45275.1875 | 2d, 03:30h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Stationsproject Antwerpen-Zuid B-Stations: Trapconstructie op perron Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 60194 | 2023-12-04 | Minor | 5,6
Infrabel | 68395 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 45275.0007 | 2025-02-17 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weekends 7+8 ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997). |  |  | 68395 | 2023-07-14 | Medium | 5,6
Infrabel | 68925 | Antwerp - Gent | < > | BEERVELDE | GENT-DAMPOORT | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-16 | 45275.0312 | 2025-02-16 | 45275.2153 | 1d, 04:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | In dienst stelling ETCS Meewerken niet mogelijk L59 Gent Dampoort - Lokeren (v) 00.45 - 05.30 L58 - Eeklo Niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg IN - 00.45 tot 05.50 L58/1 - Y Noord Driehoek ledeberg IN tot Y West Driehoek Ledeberg IN - 00.45 tot 05.3 |  |  | 68925 | 2023-07-03 | Minor | 5,6
Infrabel | 68398 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 45275.9792 | 2025-02-21 | 45275.2083 | 4d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weeknachten ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68398 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69473 | Mechelen - Montzen |  | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 45275.9931 | 2025-02-22 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69473 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71904 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 45275.9931 | 2025-02-22 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71904 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71298 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 45275.3819 | 2025-02-19 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71298 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70410 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-20 | 45275.375 | 2025-02-20 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70410 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70407 | Antwerp - Montzen |  | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 45275.375 | 2025-02-21 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 70407 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68772 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.0208 | 2025-02-24 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -2 Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Luchtbal + Onderhoud seininrichting (SIG) + civiele onderhoudswerken NZ-verbinding Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68772 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 66718 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | LONDERZEEL | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.0139 | 2025-02-24 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding+P221 Goederencorridors Dendermmonde |  |  | 66718 | 2023-10-20 | Medium | 5,6
Infrabel | 68159 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.25 | 2025-02-24 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68159 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 65659 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.25 | 2025-02-24 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken + onderhoud rooster Gent L50A6 SP B tot sein C-K.6 L50A6 SP A tot AW 17BK niet inbegrepen * Spoor I en II in doodspoor (Perrons beschikbaar voor reizigersverkeer) * Bundel L/M niet toe |  |  | 65659 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 68396 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 45275.0007 | 2025-02-24 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weekend 7+8 ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68396 | 2023-08-29 | Medium | 5,6
Infrabel | 68553 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | TONGEREN | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-22 | 45275.9931 | 2025-02-23 | 45275.2083 | 1d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68553 | 2023-11-02 | Minor | 5,6
Infrabel | 70176 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 45275.25 | 2025-02-23 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70176 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 74245 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 45275.5833 | 2025-02-23 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74245 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
Infrabel | 68520 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-23 | 45275.375 | 2025-02-23 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68520 | 2023-11-02 | Minor | 5,6
Infrabel | 67243 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | OOSTENDE | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.9792 | 2025-02-28 | 45275.1667 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | herelektrificatie L50A + L50F TLO L50A +L50F noodzakelijk voor werken BVL + Herziening en vernieuwing Rooster Jabbeke + onderhoud rooster Oostende R5/R6 in WE TLO |  |  | 67243 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68399 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.0007 | 2025-03-01 | 45275.1667 | 6d, 03:59h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing BVL. Weeknachten ter vervanging van geannuleerde lange TLO (COLT 57997) |  |  | 68399 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69471 | Mechelen - Montzen |  | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.9931 | 2025-03-01 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69471 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71661 | Antwerp - Gent | < > | GENT-DAMPOORT | EEKLO | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.9479 | 2025-03-01 | 45275.1875 | 5d, 05:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud zone 05.32 L58 Eeklo inbegrepen tot Gent Dampoort NIET inbegrepen |  |  | 71661 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70948 | Antwerp - Montzen |  | Y.VISE-HAUT | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.4167 | 2025-02-28 | 45275.6806 | 5d, 06:20h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70948 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73437 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.3958 | 2025-02-26 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73437 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71726 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 45275.9826 | 2025-03-01 | 45275.2083 | 5d, 05:25h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L25 HKV |  |  | 71726 | 2023-11-29 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73438 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 45275.3958 | 2025-02-28 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73438 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72257 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 45275.9792 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 1d, 04:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72257 | 2023-10-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 72258 | Antwerp - Montzen |  | Y.LIERSESTEENWEG | Y.KRIJGSBAAN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 45275.25 | 2025-03-01 | 45275.9792 | 2d, 17:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug L15 km 6.027 BX L15 en L27A L27A Y Liersesteenweg - Y Oost Berchem: Zaterdag DOES + zondagTLO alternatief voor geweigerde L15+L27A |  |  | 72258 | 2023-10-19 | Minor | 5,6
Infrabel | 64947 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 45275.25 | 2025-03-02 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z1-2.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 pour L24, 24/2, Gares de Visé-Haut |  |  | 64947 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 60187 | Antwerp - Gent | < > | Y.MELSELE | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 45275.0417 | 2025-03-03 | 45275.1875 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Stationsproject Antwerpen-Zuid B-Stations: Brugdek boven L59 |  |  | 60187 | 2023-08-29 | Medium | 5,6
Infrabel | 74099 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 45275.9965 | 2025-03-02 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74099 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 67261 | Zeebrügge - Gent | < > | OOSTENDE | BRUGGE | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 45275.0764 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 2d, 02:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L50A - 50F TLO L50A +L50F noodzakelijk voor werken BVL + Herziening en vernieuwing Rooster Jabbeke + onderhoud rooster Oostende + BVL Oostende + Vernieuwen rails L50A SP A |  |  | 67261 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 68084 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-02 | 45275.0208 | 2025-03-02 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68084 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 69138 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9792 | 2025-03-08 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 69138 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71520 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9792 | 2025-03-08 | 45275.1979 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71520 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 67244 | Zeebrügge - Gent | < > | OOSTENDE | BRUGGE | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9792 | 2025-03-08 | 45275.1667 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | herelektrificatie L50A + L50F TLO L50A +L50F noodzakelijk voor werken BVL + Herziening en vernieuwing Rooster Jabbeke + onderhoud rooster Oostende |  |  | 67244 | 2023-04-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65433 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9965 | 2025-03-07 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 65433 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69472 | Mechelen - Montzen |  | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 45275.9931 | 2025-03-08 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69472 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 57826 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | GEEL | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 2025-03-10 | 45275.1667 | 7d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | IDS, buitendienststelling IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Herentals + IL for ETCS_IL-SML_NO_L15_Olen Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 57826 | 2023-12-04 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 69593 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-03 | 45275.1667 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 35d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 4: Bundel N |  |  | 69593 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 72088 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 45275.0069 | 2025-03-08 | 45275.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen |  |  | 72088 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71516 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 45275.0007 | 2025-03-08 | 45275.1986 | 5d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM enkel L25 (L27 niet mogelijk wegens CBP in combinatie met zone 01.23) HKV |  |  | 71516 | 2023-12-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65432 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 45275.0069 | 2025-03-10 | 45275.1806 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht Schellebele niet in |  |  | 65432 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 69426 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 45275.0007 | 2025-03-10 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -1 Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69426 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68085 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-09 | 45275.0208 | 2025-03-09 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68085 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 72477 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.3333 | 2025-03-10 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72477 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69652 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.0208 | 2025-03-15 | 45275.2014 | 6d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 - weeknachten |  |  | 69652 | 2023-08-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65958 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.9965 | 2025-03-14 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 65958 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68146 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.DIEST | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 45275.9931 | 2025-03-14 | 45275.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 68146 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72470 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 45275.3333 | 2025-03-11 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72470 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74202 | Zeebrügge - Gent |  | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 45275.3333 | 2025-03-11 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74202 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72478 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 45275.3819 | 2025-03-12 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72478 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72479 | Antwerp - Montzen |  | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 45275.3333 | 2025-03-13 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72479 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74209 | Zeebrügge - Gent |  | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-13 | 45275.3333 | 2025-03-13 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74209 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70979 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 45275.375 | 2025-03-14 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Entretien du faisceau 63-64 avec les AW |  |  | 70979 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 30829 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.0069 | 2025-03-17 | 45275.1806 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht Schellebelle niet in |  |  | 30829 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 69651 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.0208 | 2025-03-17 | 45275.2014 | 2d, 04:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 (beide weekends combineren met lange TLO NIET mogelijk --> er moet verkeer over voor stabilisatie) |  |  | 69651 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 69754 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.25 | 2025-03-17 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69754 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 68378 | Antwerp - Gent |  | Y.OOST BERCHEM | Y.MELSELE | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.0417 | 2025-03-17 | 45275.1875 | 2d, 03:30h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Stationsproject Antwerpen-Zuid B-Stations: Trapconstructie op perron Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68378 | 2023-12-04 | Minor | 5,6
Infrabel | 57982 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 45275.0007 | 2025-03-17 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57982 | 2022-12-19 | Medium | 5,6
Infrabel | 71727 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9583 | 2025-03-22 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM (combi met zone 03.23) |  |  | 71727 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69137 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | DIEST | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9792 | 2025-03-22 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 69137 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69653 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.0208 | 2025-03-22 | 45275.2014 | 6d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 - weeknachten |  |  | 69653 | 2023-08-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 30839 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9965 | 2025-03-21 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 30839 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68739 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.375 | 2025-03-21 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 68739 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71523 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 45275.9826 | 2025-03-22 | 45275.1979 | 5d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71523 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71981 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-18 | 45275.0243 | 2025-03-21 | 45275.1736 | 4d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 L5 |  |  | 71981 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 51835 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 45275.9583 | 2025-03-24 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien + Renouvellement de rails |  |  | 51835 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 70965 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 45275.3333 | 2025-03-23 | 45275.6667 | 2d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien des faisceaux 63-64 et voies 037, 038 de Montzen Faisc 63-64 et voies 037 et 038 inaccessibles Le nouveau faisceau 61 permet garer et de rejoindre L39 à L24 en contournant le faisceau 63-64 Rq 333 : Incompatible -> Propo : s'intégrer CTL 2 |  |  | 70965 | 2023-11-17 | Minor | 5,6
Infrabel | 30830 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 45275.0069 | 2025-03-24 | 45275.1806 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P93-werken en perron Kwatrecht schellebelle niet inbegrepen |  |  | 30830 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 68325 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 45275.0208 | 2025-03-24 | 45275.2014 | 3d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 87 |  |  | 68325 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 57981 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 45275.0208 | 2025-03-24 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57981 | 2023-09-13 | Medium | 5,6
Infrabel | 68383 | Antwerp - Gent |  | Y.OOST BERCHEM | Y.MELSELE | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 45275.0417 | 2025-03-24 | 45275.1875 | 2d, 03:30h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Stationsproject Antwerpen-Zuid B-Stations: Trapconstructie op perron Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68383 | 2023-12-04 | Minor | 5,6
Infrabel | 68087 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.0208 | 2025-03-23 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68087 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68559 | Antwerp - Montzen |  | BASSENGE | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.2917 | 2025-03-23 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons CTL L.24/2 compris Voie 511 Visé comprise VB L.24/1 compris Prestation de 05h30 minimum |  |  | 68559 | 2023-11-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 64934 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.3125 | 2025-03-23 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447116 |  |  | 64934 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 74247 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.5833 | 2025-03-23 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74247 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
Infrabel | 74288 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 45275.4167 | 2025-03-23 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74288 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 71802 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9583 | 2025-03-29 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKM |  |  | 71802 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68568 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9653 | 2025-03-28 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68568 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 30840 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9965 | 2025-03-28 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 30840 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71823 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.BERCHEM-STADION | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9931 | 2025-03-29 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71823 | 2023-12-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71662 | Antwerp - Gent | < > | GENT-DAMPOORT | EEKLO | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 45275.9479 | 2025-03-29 | 45275.1875 | 5d, 05:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud zone 05.32 L58 Eeklo inbegrepen tot Gent Dampoort NIET inbegrepen |  |  | 71662 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68327 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | MOL | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 45275.0208 | 2025-03-28 | 45275.2014 | 4d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 82 |  |  | 68327 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70985 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 45275.375 | 2025-03-25 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Entretien du faisceau 63-64 avec les AW Avec amplitude de 07h00 |  |  | 70985 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71299 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 45275.3819 | 2025-03-26 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71299 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72406 | Antwerp - Montzen |  | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 45275.375 | 2025-03-27 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72406 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70840 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 45275.9583 | 2025-03-29 | 45275.2083 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Entretien caténaire et maintenance des liaisons |  |  | 70840 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71306 | Antwerp - Montzen |  | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 45275.375 | 2025-03-28 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71306 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70953 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 45275.0208 | 2025-03-31 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 70953 | 2023-09-13 | Medium | 5,6
Infrabel | 68119 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-29 | 45275.25 | 2025-03-30 | 45275.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68119 | 2023-06-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69749 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 45275.25 | 2025-03-31 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69749 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 60156 | Antwerp - Gent | < > | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-DAMPOORT | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 45275.25 | 2025-03-31 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Instandhouding vertakking Noord-Driehoek Ledeberg Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 60156 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68379 | Antwerp - Gent |  | Y.OOST BERCHEM | Y.MELSELE | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 45275.0417 | 2025-03-31 | 45275.1875 | 2d, 03:30h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Stationsproject Antwerpen-Zuid B-Stations: Trapconstructie op perron Indien weekend 14 DOES L59 niet mogelijk --> lange nachten? |  |  | 68379 | 2023-10-19 | Minor | 5,6
Infrabel | 67651 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-30 | 45275.2917 | 2025-03-30 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67651 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 70946 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.3333 | 2025-04-04 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70946 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71713 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.9792 | 2025-04-04 | 45275.191 | 4d, 05:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.02 HKM L53 FCB-FDR FDR SP I tem IV inbegrepen Y FCB vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict CBP (L53 blauw voor werken FBND) |  |  | 71713 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 47436 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.9965 | 2025-04-04 | 45275.1875 | 4d, 04:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y Melle + Vernieuwen Rails (Zottegem tot Y-Melle) + Afwerking P-werf + Vernieuwen perronsporen Kwatrecht |  |  | 47436 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68619 | Antwerp - Montzen |  | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.375 | 2025-04-04 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire Prestation de 05h30 minimum Rq333 : Proposition semaine 14 Rép nok sem 14 - est-ce possible sem 33 34 ou 35 A étudier I-CBE |  |  | 68619 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72801 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | Y.HAREN-NORD | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 45275.3958 | 2025-04-04 | 45275.625 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FSR_10 Area CE volgens onderhoudskalender 2025 Buitendienststelling L27 Y Groep G overdag buiten de spitsuren voor onderhoudswerken. |  |  | 72801 | 2023-11-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68864 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45275.0347 | 2025-04-04 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68864 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 51836 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.25 | 2025-04-07 | 45275.2083 | 2d, 23:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien + Renouvellement de rails + Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 51836 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 69750 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.25 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69750 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 60195 | Antwerp - Gent | < > | Y.OOST BERCHEM | Y.MELSELE | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.0417 | 2025-04-07 | 45275.1875 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Stationsproject Antwerpen-Zuid B-Stations: Trapconstructie op perron Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 60195 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 57983 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.0007 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57983 | 2022-12-20 | Medium | 5,6
Infrabel | 74100 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 45275.9965 | 2025-04-06 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74100 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 68786 | Gent - Mechelen |  | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 45275.9931 | 2025-04-07 | 45275.1944 | 1d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 68786 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 68089 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-06 | 45275.0208 | 2025-04-06 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68089 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 70947 | Antwerp - Montzen |  | BASSENGE | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 45275.3333 | 2025-04-11 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë MHS : 3 jours VB et 2 jours A selon les besoins (après le MT) Pour la MHS de la VA : Nous nous arrêterons à Visé-Haut ald Berneau --> Le ra |  |  | 70947 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70951 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 45275.3333 | 2025-04-11 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë Avec amplitude de 07h00 |  |  | 70951 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70127 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 45275.9931 | 2025-04-11 | 45275.2083 | 4d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Zennebrug |  |  | 70127 | 2023-12-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69594 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 15 | 20 | 2025-04-07 | 45275.1667 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 35d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 5: Kruisingscomplex 607X |  |  | 69594 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 68865 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 45275.0347 | 2025-04-11 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68865 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68381 | Antwerp - Gent |  | Y.OOST BERCHEM | Y.MELSELE | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 45275.0417 | 2025-04-14 | 45275.1875 | 2d, 03:30h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Stationsproject Antwerpen-Zuid B-Stations: Trapconstructie op perron Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68381 | 2023-12-04 | Minor | 5,6
Infrabel | 57984 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 45275.0007 | 2025-04-14 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 57984 | 2022-12-20 | Medium | 5,6
Infrabel | 70836 | Gent - Mechelen |  | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 45275.9931 | 2025-04-14 | 45275.1944 | 1d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 70836 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 68847 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-12 | 45275.0347 | 2025-04-14 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug + Voorbereidingsweekend TFSK's + Herelektrificatie tussen Nekkerspoel en Kontich |  |  | 68847 | 2023-10-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 70177 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-13 | 45275.25 | 2025-04-13 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70177 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 74248 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-13 | 45275.5833 | 2025-04-13 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74248 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
Infrabel | 70128 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 45275.9931 | 2025-04-18 | 45275.2083 | 4d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Zennebrug |  |  | 70128 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72674 | Gent - Mechelen | < > | Y.LAEKEN | TERNAT | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 45275.9931 | 2025-04-19 | 45275.2222 | 5d, 05:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_15 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Sporen A en B L50 buiten dienst en bijkomend sporen A en B L28/1 (Y Pannenhuis en Y Laken blijven open) |  |  | 72674 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70987 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 45275.3958 | 2025-04-18 | 45275.6875 | 5d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë |  |  | 70987 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68866 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-15 | 45275.0347 | 2025-04-18 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68866 | 2023-09-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68278 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.0208 | 2025-04-21 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | RT (vernieuwen sporen en dwarsliggers) Y Kruisberg-Olen (tot OW102) + bts COLT id 62065 |  |  | 68278 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 69427 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.0007 | 2025-04-21 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -1 Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69427 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68785 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.9931 | 2025-04-22 | 45275.1944 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 68785 | 2023-09-22 | Medium | 5,6
Infrabel | 68848 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 45275.0347 | 2025-04-21 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68848 | 2023-12-14 | Medium | 5,6
Infrabel | 68549 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 45275.2917 | 2025-04-20 | 45275.5417 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68549 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 72502 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 45275.3333 | 2025-04-21 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72502 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70974 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 45275.3333 | 2025-04-25 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë Avec amplitude de 07h00 MHS : 3 jours VA et 2 jours B selon les besoins (après le MT) |  |  | 70974 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 67252 | Zeebrügge - Gent | < > | OOSTENDE | BRUGGE | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 45275.9792 | 2025-04-25 | 45275.1667 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | herelektrificatie L50A + L50F + Herstellingen KP 97 Brug + Onderhoud Rooster Oostende R5/R6 in WE TLO |  |  | 67252 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71663 | Antwerp - Gent | < > | GENT-DAMPOORT | EEKLO | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 45275.9479 | 2025-04-26 | 45275.1875 | 5d, 05:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud zone 05.32 L58 Eeklo inbegrepen tot Gent Dampoort NIET inbegrepen |  |  | 71663 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72471 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 45275.3333 | 2025-04-22 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72471 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70129 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-22 | 45275.9931 | 2025-04-25 | 45275.2083 | 3d, 05:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie/schilderen Zennebrug |  |  | 70129 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73509 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 45275.0139 | 2025-04-26 | 45275.2014 | 4d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reserveren Onderhoud FGSP werkveld 8 L50 SP A + B tss Y Melle West vrij en FGSP Rooster FGSP L50 + SP VIII en IX inbegrepen |  |  | 73509 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72481 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 45275.3819 | 2025-04-23 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72481 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72486 | Antwerp - Montzen |  | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 45275.3333 | 2025-04-24 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72486 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68315 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | ZOLDER-KRUISSPOREN | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 45275.9583 | 2025-04-28 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwingswerken wissel 02L |  |  | 68315 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 68029 | Antwerp - Gent | < > | LOKEREN | SINT-NIKLAAS | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 45275.0139 | 2025-04-28 | 45275.1806 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud * Lokeren: - Rooster kant Antwerpen inbegrepen + SP IV - gevallen BVL perronsporen enkel tijdens de nacht * Sint Niklaas - Rooster kant Gent inbegrepen + SP IV en V - gevallen BVL perronsporen enkel tijdens de nacht |  |  | 68029 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 66661 | Zeebrügge - Gent | < > | OOSTENDE | BRUGGE | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 45275.0764 | 2025-04-28 | 45275.1667 | 2d, 02:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herstellingen KP 97 Brug + BVL wissels Oostende + Vernieuwen rails L50A SP A Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 66661 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 71803 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 45275.9931 | 2025-04-30 | 45275.2014 | 2d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + kleine vernieuwingen HKV |  |  | 71803 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72864 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 45275.0139 | 2025-05-03 | 45275.1944 | 5d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Buitendienststelling van L50 tussen FBN rooster F en Y Bockstael (niet inbegrepen) Bijkomend aftakkingen van L28(1) tussen Y Laken en Y Pannenhuis (niet inbegrepen) en van de L26B |  |  | 72864 | 2023-12-14 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69312 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 45275.375 | 2025-05-02 | 45275.625 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 69312 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69511 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.9792 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 2d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69511 | 2023-10-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 69756 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.25 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69756 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 69428 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.0007 | 2025-05-05 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Migratie tunnelveiligheidstechnieken Antw. NZ -1 Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 69428 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 70838 | Gent - Mechelen |  | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 45275.9931 | 2025-05-05 | 45275.1944 | 1d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 70838 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 70178 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-04 | 45275.25 | 2025-05-04 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70178 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 69662 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45275.9583 | 2025-05-09 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69662 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74267 | Zeebrügge - Gent |  | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45275.3333 | 2025-05-05 | 45275.6458 | 1d, 07:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R1 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 122: bundel volledig ter beschikking er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar - Spooraansluiting M |  |  | 74267 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68867 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 45275.9965 | 2025-05-09 | 45275.2049 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68867 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74203 | Zeebrügge - Gent |  | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 45275.3333 | 2025-05-06 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74203 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73503 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-06 | 45275.0139 | 2025-05-10 | 45275.2014 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reserveren Onderhoud FGSP werkveld 8 L50 SP A + B tss Y Melle West vrij en FGSP Rooster FGSP L50 + SP VIII en IX inbegrepen |  |  | 73503 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71300 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 45275.3819 | 2025-05-07 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71300 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74210 | Zeebrügge - Gent |  | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 45275.3333 | 2025-05-08 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74210 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72464 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 45275.375 | 2025-05-08 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72464 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70839 | Gent - Mechelen |  | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 45275.9931 | 2025-05-12 | 45275.1944 | 2d, 04:50h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie/schilderen Kanaalbrug - Zennebrug |  |  | 70839 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 72467 | Antwerp - Montzen |  | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 45275.375 | 2025-05-09 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72467 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68281 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 45275.0208 | 2025-05-12 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 |  |  | 68281 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 69757 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 45275.25 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69757 | 2023-08-30 | Medium | 5,6
Infrabel | 69512 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 45275.0208 | 2025-05-11 | 45275.7083 | 2d, 16:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69512 | 2023-08-30 | Minor | 5,6
Infrabel | 67655 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 45275.2917 | 2025-05-11 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67655 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 74290 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 45275.4167 | 2025-05-11 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74290 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 69663 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9583 | 2025-05-16 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69663 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69568 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275 | 2025-05-16 | 45275.2083 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Lossen wissels. Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69568 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68569 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9653 | 2025-05-16 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68569 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 67170 | Antwerp - Montzen |  | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.2917 | 2025-05-16 | 45275.6667 | 5d, 09:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau lun à vend (5 prestations) de 6h minimum en SAVU VB Lié avec CTL 67655 |  |  | 67170 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68868 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9965 | 2025-05-16 | 45275.2049 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68868 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71517 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 45275.9965 | 2025-05-17 | 45275.2049 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + kleine vernieuwingen HKV |  |  | 71517 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69595 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2025 | 20 | 40 | 2025-05-12 | 45275.1667 | 2025-09-29 | 45275.1667 | 140d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 6: C1 Noord |  |  | 69595 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 71521 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 45275.0833 | 2025-05-17 | 45275.125 | 5d, 01:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71521 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 55214 | Antwerp - Montzen | < > | TONGEREN | GLONS | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 45275.9583 | 2025-05-19 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge, Visé-Haut Entretien manuel et mécanisés de la voie courante |  |  | 55214 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 65714 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 45275.3333 | 2025-05-18 | 45275.7083 | 1d, 09:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z18.41 P4+ Maintenance AI41 |  |  | 65714 | 2023-04-21 | Medium | 5,6
Infrabel | 69561 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275 | 2025-05-19 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! |  |  | 69561 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69660 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275.0208 | 2025-05-19 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | -Vernieuwen overwegen 92 en 93 - Fietstunnel OW94 (Rauwelkoven) |  |  | 69660 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69758 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275.25 | 2025-05-19 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69758 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 68385 | Antwerp - Gent |  | Y.OOST BERCHEM | Y.MELSELE | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275.0417 | 2025-05-19 | 45275.1875 | 2d, 03:30h | Continuous |  |  | LT+ST | [8 empty] | Stationsproject Antwerpen-Zuid B-Stations: Trapconstructie op perron Indien weekend 11+12 in orde deze niet nodig! |  |  | 68385 | 2023-08-31 | Minor | 5,6
Infrabel | 66662 | Zeebrügge - Gent | < > | OOSTENDE | BRUGGE | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 45275.0764 | 2025-05-19 | 45275.1667 | 2d, 02:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herstellingen KP 97 Brug + BVL wissels Oostende + Vernieuwen rails L50A SP A |  |  | 66662 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 68551 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-18 | 45275.3333 | 2025-05-18 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 06h minimum |  |  | 68551 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68542 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-18 | 45275.375 | 2025-05-18 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 06h minimum |  |  | 68542 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 69664 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9583 | 2025-05-23 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69664 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69570 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9583 | 2025-05-23 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69570 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71843 | Mechelen - Montzen | < > | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9583 | 2025-05-24 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71843 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68191 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.DIEST | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9792 | 2025-05-23 | 45275.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken |  |  | 68191 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71894 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9792 | 2025-05-24 | 45275.1979 | 5d, 05:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71894 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70534 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.ARENDSTRAAT | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9896 | 2025-05-24 | 45275.1979 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud lopend spoor en spoortoestellen HKV |  |  | 70534 | 2023-12-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71664 | Antwerp - Gent | < > | GENT-DAMPOORT | EEKLO | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.9479 | 2025-05-24 | 45275.1875 | 5d, 05:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud zone 05.32 L58 Eeklo inbegrepen tot Gent Dampoort NIET inbegrepen |  |  | 71664 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70950 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 45275.375 | 2025-05-23 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë |  |  | 70950 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71982 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 45275.0243 | 2025-05-24 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 L5 |  |  | 71982 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68554 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | TONGEREN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 45275.9583 | 2025-05-25 | 45275.2083 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons CTL L.24 Y.Glons --> Bassenge compris Prestation de 05h minimum Rq333 : massification avec 55214 (weekend 20) ? Rép nok - autre proposition a faire i-cbe |  |  | 68554 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
Infrabel | 69441 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.9583 | 2025-05-26 | 45275.2014 | 2d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing spoorstaven tussen Y Liersesteenweg en Y Krijgsbaan. Buitendienststelling van L27 Kontich tot L27A Y Zuid Groenenhoek 2 TLO Weekenden van +48u nodig --> L27 enkel tijdens nachten ingevoerd voorkeur 17-18/05/2025 en 24-25/05/202 --> hor |  |  | 69441 | 2023-08-31 | Minor | 5,6
Infrabel | 69562 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275 | 2025-05-26 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69562 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69661 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.0208 | 2025-05-26 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | - Vernieuwen overwegen 92 en 93 - Fietstunnel Rauwelkoven OW94 |  |  | 69661 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69440 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.25 | 2025-05-26 | 45275.2014 | 2d, 22:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing spoorstaven tussen Y Liersesteenweg en Y Krijgsbaan. Buitendienststelling van L27 Kontich tot L27A Y Zuid Groenenhoek. |  |  | 69440 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69759 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 45275.25 | 2025-05-26 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69759 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 67656 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 45275.2917 | 2025-05-25 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67656 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 74249 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-25 | 45275.5833 | 2025-05-25 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74249 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
Infrabel | 69665 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9583 | 2025-05-30 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 92 en 93 - weeknachten |  |  | 69665 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69571 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9583 | 2025-05-30 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69571 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69139 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9792 | 2025-05-29 | 45275.1875 | 3d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud volgens CBP map 3 |  |  | 69139 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 67173 | Antwerp - Montzen |  | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.2917 | 2025-05-30 | 45275.6667 | 5d, 09:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau lun à vend (5 prestations) de 6h minimum en SAVU VB Lié avec CTL 67656 |  |  | 67173 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71895 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.9965 | 2025-05-29 | 45275.2049 | 3d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud + kleine vernieuwingen HKV |  |  | 71895 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73441 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 45275.3958 | 2025-05-27 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73441 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68314 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | OLEN | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-27 | 45275.0208 | 2025-05-28 | 45275.2083 | 2d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | L15 OW88 H vernieuwen overweg |  |  | 68314 | 2023-09-07 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73442 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 45275.3958 | 2025-05-30 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73442 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69563 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69563 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69760 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69760 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 68188 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.DIEST | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen OW71A Strail te Herk-de-Stad |  |  | 68188 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68961 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DIEST | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 45275.25 | 2025-06-02 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Perronwerken Diest (B-ST): perronverhoging en bouwen luifels en aanpassen BVL |  |  | 68961 | 2023-09-11 | Medium | 5,6
Infrabel | 69572 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 45275.9583 | 2025-06-06 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69572 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72503 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 45275.3333 | 2025-06-02 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72503 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68570 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 45275.9653 | 2025-06-06 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68570 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72472 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45275.3333 | 2025-06-03 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72472 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68869 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45275.0347 | 2025-06-06 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68869 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71983 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-03 | 45275.0243 | 2025-06-07 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 |  |  | 71983 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72480 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 45275.3819 | 2025-06-04 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72480 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72487 | Antwerp - Montzen |  | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-05 | 45275.3333 | 2025-06-05 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW + Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation et protection de la voie contiguë |  |  | 72487 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69564 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 45275 | 2025-06-09 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69564 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69360 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 45275.25 | 2025-06-08 | 45275.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Lantis Oosterweelverbinding RO |  |  | 69360 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68962 | Antwerp - Montzen | < > | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 45275.25 | 2025-06-09 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Perronwerken Diest (B-ST): perronverhoging en bouwen luifels en aanpassen BVL + vernieuwen OW71A Strail te Herk-de-Stad |  |  | 68962 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 64519 | Antwerp - Montzen | < > | Y.SCHIJN | Y.EKERSEDIJK | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 45275.25 | 2025-06-09 | 45275.9167 | 3d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen wissel 201B/202 |  |  | 64519 | 2023-05-26 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 66568 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.MEULEWIJK | GENT-SINT-PIETERS | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 45275.941 | 2025-06-08 | 45275.2222 | 1d, 06:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | In dienst stelling ETCS Gent Sint Pieters +/-8u buiten dienst Samenwerken niet mogelijk - Station Gent St Pieters - L50A FGSP – Y.Meulewijk 22u35 tot 05u20 - L50A FGSP – Aalter (bereikbaar van Brugge)22u45 tot 05u05 - L58 Dampoort (vrij) – Led |  |  | 66568 | 2023-09-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 70179 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-08 | 45275.25 | 2025-06-08 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70179 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 69573 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 45275.9583 | 2025-06-13 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69573 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70988 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 45275.375 | 2025-06-13 | 45275.625 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë Amplitude de 07h00 |  |  | 70988 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69565 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-14 | 45275 | 2025-06-16 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69565 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 74101 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 45275.9965 | 2025-06-15 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74101 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 68096 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-15 | 45275.0208 | 2025-06-15 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68096 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 69574 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.9583 | 2025-06-20 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69574 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69712 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.9931 | 2025-06-21 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 2 weken WN voor indienststelling (in maand ervoor) |  |  | 69712 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71905 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.9931 | 2025-06-21 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud HKV |  |  | 71905 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71911 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.0035 | 2025-06-21 | 45275.1667 | 6d, 03:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71911 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71665 | Antwerp - Gent | < > | GENT-DAMPOORT | EEKLO | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 45275.9479 | 2025-06-21 | 45275.1875 | 5d, 05:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud zone 05.32 L58 Eeklo inbegrepen tot Gent Dampoort NIET inbegrepen |  |  | 71665 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71899 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | Y.SINT-KATELIJNE-WAVER | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 45275.0417 | 2025-06-21 | 45275.1979 | 5d, 03:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud |  |  | 71899 | 2023-12-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71301 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 45275.3819 | 2025-06-18 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71301 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72461 | Antwerp - Montzen |  | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 45275.375 | 2025-06-19 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72461 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71307 | Antwerp - Montzen |  | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 45275.375 | 2025-06-20 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71307 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69566 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 45275 | 2025-06-23 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69566 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69086 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 45275.0417 | 2025-06-23 | 45275.2014 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug L25 Y Abeelstraat- Mechelen + Onderhoud en kleine vernieuwingswerken |  |  | 69086 | 2023-12-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 58706 | Mechelen - Montzen | < > | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 45275.0007 | 2025-06-23 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58706 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 68097 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.0208 | 2025-06-22 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68097 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 67652 | Antwerp - Montzen | < > | BASSENGE | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.2917 | 2025-06-22 | 45275.625 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Révision caténaire à mi-vie à Y Bernau dim 07h-15h en CTL (/24/1 en CTL) |  |  | 67652 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68295 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.25 | 2025-06-22 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Campagne de meulage avec train meuleur pour l'AI 42 |  |  | 68295 | 2023-11-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 64935 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.3125 | 2025-06-22 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447118 |  |  | 64935 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 74251 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-22 | 45275.5833 | 2025-06-22 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74251 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
Infrabel | 69575 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 45275.9583 | 2025-06-27 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69575 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69705 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 45275.9583 | 2025-06-28 | 45275.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 2 weken WN voor indienststelling (in maand ervoor) |  |  | 69705 | 2023-10-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70975 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 45275.375 | 2025-06-27 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70975 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69680 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | HERENTALS | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-24 | 45275.0208 | 2025-06-28 | 45275.2083 | 5d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | - L15 OW88 Harmelen vernieuwen (weeknachten) - vernieuwen ONB Molennete |  |  | 69680 | 2023-09-23 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71678 | Mechelen - Montzen |  | MECHELEN | MECHELEN | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-27 | 45275.9792 | 2025-06-28 | 45275.3125 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Om te bovenleiding te verwijderen op L25 voor start renovatie vaartbrug tijdens weekend coupure 59456 heeft men voor een periode van 8 uren het nevenliggend spoor B op L27 ook BD nodig. |  |  | 71678 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 69567 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69567 | 2023-05-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69763 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275.25 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69763 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 68123 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275.25 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68123 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 59456 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 45275.0417 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 59456 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 69706 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.9583 | 2025-07-05 | 45275.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 1 week WN na indienststelling |  |  | 69706 | 2023-10-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70962 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL N | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.3333 | 2025-07-04 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70962 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69577 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Y.NOORDERLAAN | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.2083 | 2025-07-04 | 45275.2083 | 5d, 00:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen Y-Ekerse Dijk en overweg 430 L27A+L27C geval BVL inclusief Y Leopold! nog geen coordinatie |  |  | 69577 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69679 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | HERENTALS | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-06-30 | 45275.0208 | 2025-07-05 | 45275.2083 | 6d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | - L15 OW88 Harmelen vernieuwen (weeknachten) - vernieuwen ONB Molennete |  |  | 69679 | 2023-08-31 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 62721 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | MECHELEN | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 45275.1667 | 2025-08-30 | 45275.0417 | 61d, 21:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62721 | 2023-10-12 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 74204 | Zeebrügge - Gent |  | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 45275.3333 | 2025-07-01 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74204 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71717 | Mechelen - Montzen |  | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 45275.0347 | 2025-07-04 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71717 | 2023-10-23 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74211 | Zeebrügge - Gent |  | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 45275.3333 | 2025-07-03 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74211 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68283 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0208 | 2025-07-07 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 88 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68283 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 69482 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | HERENTALS | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0208 | 2025-07-07 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen ONB Molennete 3WE BTS tussen WE2 en WE3 van 1'HKV (dichtbij station Herentals) |  |  | 69482 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 62703 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0417 | 2025-07-07 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62703 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 58704 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 45275.0007 | 2025-07-07 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58704 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 74102 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-05 | 45275.9965 | 2025-07-06 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74102 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 68098 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-06 | 45275.0208 | 2025-07-06 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68098 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 70971 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 45275.3333 | 2025-07-11 | 45275.6667 | 5d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70971 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69678 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 45275.0208 | 2025-07-12 | 45275.2083 | 6d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | - L15 OW88 Harmelen vernieuwen (weeknachten) - vernieuwen ONB Molennete |  |  | 69678 | 2023-08-31 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71718 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-08 | 45275.0347 | 2025-07-12 | 45275.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71718 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68284 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0208 | 2025-07-14 | 45275.1875 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overwegen 88 |  |  | 68284 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69484 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | HERENTALS | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0208 | 2025-07-14 | 45275.1667 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen ONB Molennete 3WE BTS tussen WE2 en WE3 van 1'HKV (dichtbij station Herentals) |  |  | 69484 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 66546 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0139 | 2025-07-14 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud |  |  | 66546 | 2023-04-17 | Medium | 5,6
Infrabel | 62704 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 45275.0417 | 2025-07-14 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62704 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 68099 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-13 | 45275.0208 | 2025-07-13 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68099 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 70903 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 45275.9583 | 2025-07-19 | 45275.1944 | 5d, 05:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33.02 L53 FCB-FDR FDR SP I tem IV inbegrepen Y FCB vrij |  |  | 70903 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72504 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-14 | 45275.3333 | 2025-07-14 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72504 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72473 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-15 | 45275.3333 | 2025-07-15 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72473 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71719 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-15 | 45275.0347 | 2025-07-18 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71719 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72482 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-16 | 45275.3819 | 2025-07-16 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72482 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72488 | Antwerp - Montzen |  | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-17 | 45275.3333 | 2025-07-17 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72488 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68282 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 45275.0208 | 2025-07-22 | 45275.1875 | 3d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 88 |  |  | 68282 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69481 | Antwerp - Montzen | < > | Y.KRUISBERG | HERENTALS | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 45275.0208 | 2025-07-22 | 45275.1667 | 3d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwen ONB Molennete 3WE BTS tussen WE2 en WE3 van 1'HKV (dichtbij station Herentals) |  |  | 69481 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 62705 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 45275.0417 | 2025-07-21 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62705 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 68100 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 2025-07-20 | 45275.0208 | 2025-07-20 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68100 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 71720 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-22 | 45275.0347 | 2025-07-25 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71720 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 62707 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-26 | 45275.0417 | 2025-07-28 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62707 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 71721 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 45275.0347 | 2025-08-01 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71721 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72016 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 45275.0243 | 2025-08-02 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 |  |  | 72016 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71302 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-30 | 45275.3819 | 2025-07-30 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71302 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72465 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-31 | 45275.375 | 2025-07-31 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72465 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72468 | Antwerp - Montzen |  | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-01 | 45275.375 | 2025-08-01 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72468 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69764 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 45275.25 | 2025-08-04 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69764 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 62709 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 45275.0417 | 2025-08-04 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62709 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 69769 | Mechelen - Montzen |  | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 45275.9792 | 2025-08-09 | 45275.25 | 5d, 06:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | sporen 4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69769 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68621 | Antwerp - Montzen |  | BASSENGE | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 45275.4167 | 2025-08-08 | 45275.6667 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire rq 333 : Propo sem 32 NOK sem 32 - possible 30 34 ou 35 pour I-AM A analysier I-CBE |  |  | 68621 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71722 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-05 | 45275.0347 | 2025-08-08 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71722 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72017 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-05 | 45275.0243 | 2025-08-09 | 45275.1736 | 5d, 03:35h | Periodical |  | T | [9 empty] | onderhoud Z01.34+Z02.34 HKV FR SP X-IX-VIII inbegrepen tot wissels kant Oostende vrij FGSP SP XII - IX inbegrepen tot wissels kant Brussel vrij L50A6 bundels vrij L50D/1 Stuivenberg - Brugge Rooster E vrij bundels Brugge bereikbaar vanaf L66 L5 |  |  | 72017 | 2023-11-10 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69765 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 45275.25 | 2025-08-11 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69765 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 68751 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 45275.25 | 2025-08-11 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | TUC: 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 CIV: Voor Provincie inschuiven tunnels: Wilsele L35 km 102,400 + Wezemaal L35 km 97,400 + voor Leuven: renovatie OVB Aarschotsesteenweg km 104,672: Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68751 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 62710 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-NEKKERSPOEL | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-09 | 45275.0417 | 2025-08-11 | 45275.2014 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 9 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62710 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 70966 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-11 | 45275.3333 | 2025-08-14 | 45275.6667 | 4d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70966 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72090 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 45275.0069 | 2025-08-15 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict feestdag |  |  | 72090 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71869 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 45275.0139 | 2025-08-15 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II+III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict FGSP |  |  | 71869 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71723 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-12 | 45275.0347 | 2025-08-16 | 45275.2014 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71723 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69766 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 45275.25 | 2025-08-18 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69766 | 2023-08-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 68525 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 45275.25 | 2025-08-18 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68525 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 62711 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-16 | 45275.0417 | 2025-08-18 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 62711 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 64874 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-17 | 45275.3333 | 2025-08-25 | 45275.2292 | 8d, 21:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons |  |  | 64874 | 2023-07-03 | High | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 58746 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 45275.9583 | 2025-08-23 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u |  |  | 58746 | 2022-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68571 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 45275.9653 | 2025-08-22 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68571 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71666 | Antwerp - Gent | < > | GENT-DAMPOORT | EEKLO | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 45275.9479 | 2025-08-23 | 45275.1875 | 5d, 05:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud zone 05.32 L58 Eeklo inbegrepen tot Gent Dampoort NIET inbegrepen |  |  | 71666 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70967 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 45275.4167 | 2025-08-22 | 45275.6667 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70967 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71724 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-19 | 45275.0347 | 2025-08-22 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71724 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68750 | Antwerp - Montzen | < > | AARSCHOT | LEUVEN | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 45275.25 | 2025-08-25 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | TUC: 142349 Perronwerken Wezemaal + Afschaf OW 119 CIV: Voor Provincie inschuiven tunnels Wilsele L35 km 102,400 + Wezemaal L35 km 97,400 + voor Leuven: renovatie OVB Aarschotsesteenweg km 104,672: Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 68750 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 65640 | Antwerp - Gent | < > | Y.MELSELE | SINT-NIKLAAS | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 45275.25 | 2025-08-25 | 45275.1944 | 2d, 22:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | P143: afschaffen overweg 17 L59 - Haasdonkbaan, Beveren fietstunnel gevallen van toepassing; 22847, 22848, 22846 + Onderhoud Wissels Sint Niklaas perron II-III inbegrepen AW12AL-11BL-14BL-10XL-16BL-14AL-12BL-18AL-03BL-15L geval 29671+29672 Cf Esc |  |  | 65640 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 67354 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 45275.0417 | 2025-08-25 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 67354 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 74103 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-23 | 45275.9965 | 2025-08-24 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74103 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 64926 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-24 | 45275 | 2025-08-24 | 45275.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-447108 |  |  | 64926 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 70181 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-24 | 45275.25 | 2025-08-24 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70181 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 58747 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.9583 | 2025-08-30 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u |  |  | 58747 | 2022-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72505 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.3333 | 2025-08-25 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72505 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 64876 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.9792 | 2025-08-29 | 45275.2292 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons Semaine 1 bourrage de révision, contraintes et finitions |  |  | 64876 | 2023-07-03 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69770 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 45275.9792 | 2025-08-30 | 45275.25 | 5d, 06:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69770 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72474 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 45275.3333 | 2025-08-26 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72474 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74205 | Zeebrügge - Gent |  | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 45275.3333 | 2025-08-26 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74205 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71725 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 45275.0347 | 2025-08-29 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Renovatie vaartbrug Mechelen L25. Aparte CoLT aanvraag om de impact tijdens de nachten te verduidelijken. Er is geen extra bijkomende impact maar in de huidige aanvragen is het onvoldoende duidelijk het verschil tussen de BDS overdag en de extra impac |  |  | 71725 | 2023-10-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72483 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 45275.3819 | 2025-08-27 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72483 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72489 | Antwerp - Montzen |  | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-28 | 45275.3333 | 2025-08-28 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72489 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74212 | Zeebrügge - Gent |  | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-28 | 45275.3333 | 2025-08-28 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74212 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 64873 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-29 | 45275.9583 | 2025-09-01 | 45275.2292 | 2d, 06:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons WE finitions |  |  | 64873 | 2023-07-03 | Medium | 5,6
Infrabel | 68521 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 45275.25 | 2025-09-01 | 45275.1875 | 2d, 22:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingswerken + Vernieuwen brug zwartebeek kp 81.415 + Werken station Diest voor B-ST |  |  | 68521 | 2023-12-08 | Medium | 5,6
Infrabel | 67355 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-30 | 45275.0417 | 2025-09-01 | 45275.1667 | 2d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat |  |  | 67355 | 2023-10-12 | Medium | 5,6
Infrabel | 69120 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-31 | 45275.25 | 2025-08-31 | 45275.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud wissels en sporen te Anwerpen Schijnpoort inrit bundel E. Periodiciteit: 1 keer / jaar, TLO van 48u; met inbegrip van bundelkop van bundel C (G-N.12 - F-N.12) en bundel E (H-H.12 - E-N.12) + L27A sp A zo 0:00u tot ma 5:00u, L27A Sp |  |  | 69120 | 2023-05-26 | Minor | 5,6
Infrabel | 69119 | Antwerp - Montzen |  | ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-31 | 45275.0035 | 2025-09-01 | 45275.1667 | 2d, 03:55h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud wissels en sporen te Anwerpen Schijnpoort inrit bundel E. |  |  | 69119 | 2023-08-31 | Minor | 5,6
Infrabel | 74291 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-31 | 45275.4167 | 2025-08-31 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74291 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 58748 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9583 | 2025-09-05 | 45275.2083 | 4d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u |  |  | 58748 | 2022-05-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69667 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9583 | 2025-09-06 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 weeknachten |  |  | 69667 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 64877 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9792 | 2025-09-06 | 45275.2292 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons Semaine 2 contraintes et finitions |  |  | 64877 | 2023-07-03 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69771 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.9931 | 2025-09-06 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 1+2 (L25 staat in CBP) 5 tem 10 mogelijk. Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69771 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70989 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 45275.3958 | 2025-09-05 | 45275.6458 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection de la voie contiguë |  |  | 70989 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65641 | Antwerp - Gent | < > | Y.MELSELE | SINT-NIKLAAS-OOST | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-02 | 45275.0208 | 2025-09-05 | 45275.1944 | 4d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | P143: afschaffen overweg 17 L59 - Haasdonkbaan, Beveren fietstunnel gevallen van toepassing; 22847, 22848, 22846 |  |  | 65641 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68855 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-02 | 45275.0347 | 2025-09-05 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68855 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69668 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-05 | 45275.9583 | 2025-09-08 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 |  |  | 69668 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
Infrabel | 69293 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-06 | 45275 | 2025-09-07 | 45275.9167 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Lantis Oosterweelverbinding RO |  |  | 69293 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
Infrabel | 72452 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.25 | 2025-09-08 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72452 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 66114 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.25 | 2025-09-08 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken + Onderhoud rooster Gent * Gent Sint Pieters SP X-XI-XII inbegrepen Cf Escalade Head Of nov/dec 2023 |  |  | 66114 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 68816 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | Y.WEERDE | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.0007 | 2025-09-08 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie BX L27/L25. |  |  | 68816 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
Infrabel | 68851 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 45275.0347 | 2025-09-08 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68851 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
Infrabel | 64927 | Antwerp - Montzen | < > | GEEL | Y.ZONHOVEN | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275 | 2025-09-07 | 45275.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-447109 |  |  | 64927 | 2023-09-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 64928 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275 | 2025-09-07 | 45275.1667 | 1d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 2,5 uur te bepalen tussen 22.00 uur en 06.00 uur Update EBP release to last version R-447110 |  |  | 64928 | 2023-04-19 | Minor | 5,6
Infrabel | 68107 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275.0208 | 2025-09-07 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68107 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68979 | Gent - Mechelen | < > | SCHELLEBELLE | MECHELEN | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275.0208 | 2025-09-07 | 45275.2222 | 1d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | In dienst stelling ETCS Meewerken niet mogelijk L53 Mechelen (v) - Y Schellebelle (v) 00.30 tot 05.20 L54 Y Heike - Sint Niklaas 00.30 tot 06.30 L57 Dendermonde - Lokeren 23.35 tot 06.40 L59 Y Melsele - Beervelde L60 Dendermonde - Asse |  |  | 68979 | 2023-07-04 | Minor | 5,6
Infrabel | 69496 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.ANTWERPEN-OOST | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-07 | 45275.25 | 2025-09-07 | 45275.6667 | 1d, 10:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69496 | 2023-09-01 | Minor | 5,6
Infrabel | 69112 | Antwerp - Gent | < > | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | SINT-NIKLAAS | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9583 | 2025-09-13 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Verlenging buitendienststelling NW |  |  | 69112 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69669 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9583 | 2025-09-13 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 weeknachten |  |  | 69669 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69772 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9792 | 2025-09-13 | 45275.25 | 5d, 06:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6 Restauratie trapkooien Vilvoorde |  |  | 69772 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 64878 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.9792 | 2025-09-13 | 45275.2292 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Criblage du ballast de la voie B/U entre Liers et Glons Semaine 3 contraintes et finitions |  |  | 64878 | 2023-07-03 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73443 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 45275.3958 | 2025-09-10 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73443 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 65642 | Antwerp - Gent | < > | Y.MELSELE | SINT-NIKLAAS-OOST | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-09 | 45275.0208 | 2025-09-13 | 45275.1944 | 5d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | P143: afschaffen overweg 17 L59 - Haasdonkbaan, Beveren fietstunnel gevallen van toepassing; 22847, 22848, 22846 |  |  | 65642 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72372 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUXELLES-PETITE-ILE | Y.WELLE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-09 | 45275.0347 | 2025-09-12 | 45275.1979 | 4d, 03:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z87.33 HKM L50A SP A+ B FBKI - FDD L50C SP B |  |  | 72372 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71303 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-10 | 45275.3819 | 2025-09-10 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71303 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72462 | Antwerp - Montzen |  | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-11 | 45275.375 | 2025-09-11 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72462 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73445 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-11 | 45275.3958 | 2025-09-12 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73445 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69671 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 45275.9583 | 2025-09-15 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 |  |  | 69671 | 2023-09-27 | Medium | 5,6
Infrabel | 71308 | Antwerp - Montzen |  | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-12 | 45275.375 | 2025-09-12 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71308 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70540 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | Y.DRABSTRAAT | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 45275.25 | 2025-09-14 | 45275.7361 | 1d, 11:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Kleine vernieuwingen lopend spoor en wissels |  |  | 70540 | 2023-09-04 | Minor | 5,6
Infrabel | 70182 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 45275.25 | 2025-09-14 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70182 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 74252 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-14 | 45275.5833 | 2025-09-14 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74252 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
Infrabel | 69670 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.9583 | 2025-09-20 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen overweg 119 weeknachten |  |  | 69670 | 2023-09-01 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74269 | Zeebrügge - Gent |  | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.3333 | 2025-09-15 | 45275.6458 | 1d, 07:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | R1 08.00-16.00 - Bundel CHZ zone nr. 122: bundel volledig ter beschikking er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar - Zeebrugge voorhaven West blijft bereikbaar - Spooraansluiting M |  |  | 74269 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 58108 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.9931 | 2025-09-19 | 45275.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 + 39 +43 |  |  | 58108 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68633 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 45275.3958 | 2025-09-19 | 45275.625 | 5d, 05:30h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 68633 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 66551 | Antwerp - Gent | < > | Y.MELSELE | SINT-NIKLAAS | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-16 | 45275.0208 | 2025-09-19 | 45275.1944 | 4d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing wissels 02BM en 03AM + P143: afschaffen overweg 17 L59 - Haasdonkbaan, Beveren fietstunnel gevallen van toepassing; 22847, 22848, 22846 |  |  | 66551 | 2023-03-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 58110 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 45275.9931 | 2025-09-22 | 45275.1875 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 + 39 + 43 |  |  | 58110 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68787 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 45275.9931 | 2025-09-22 | 45275.2222 | 2d, 05:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie Kanaalbrug-Zennebrug |  |  | 68787 | 2023-09-27 | Medium | 5,6
Infrabel | 66553 | Antwerp - Gent | < > | Y.MELSELE | SINT-NIKLAAS | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 45275.0208 | 2025-09-22 | 45275.1944 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing wissels 02BM en 03AM gevallen 22877, 22871 + P143: afschaffen overweg 17 L59 - Haasdonkbaan, Beveren fietstunnel gevallen van toepassing; 22847, 22848, 22846 + Onderhoud Wissels Sint Niklaas perron IV-V inbegrepen + AW13L-11AL-15L- |  |  | 66553 | 2023-04-14 | Medium | 5,6
Infrabel | 69111 | Antwerp - Gent | < > | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | SINT-NIKLAAS | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 45275.0208 | 2025-09-22 | 45275.1944 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Verlenging buitendienststelling NW Vernieuwing wisselonderdelen en sporen te Melsele. |  |  | 69111 | 2023-09-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 69087 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-20 | 45275.0139 | 2025-09-22 | 45275.1667 | 2d, 03:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2025. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbegrepen) Bijkomend aftakkingen van L28(1) tussen Y Laken en Y Pannenhuis (niet inbegrepen) en v |  |  | 69087 | 2023-09-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 74106 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 45275.9965 | 2025-09-21 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74106 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 62036 | Mechelen - Montzen |  | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.9792 | 2025-09-27 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: voorbereidende werken afbraak brugdeel 6 |  |  | 62036 | 2023-09-12 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 58114 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.9931 | 2025-09-26 | 45275.1875 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW39 + 38 + 43 |  |  | 58114 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69693 | Mechelen - Montzen |  | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.9931 | 2025-09-27 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidingen indienststelling TFSK |  |  | 69693 | 2023-10-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71667 | Antwerp - Gent | < > | GENT-DAMPOORT | EEKLO | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.9479 | 2025-09-27 | 45275.1875 | 5d, 05:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud zone 05.32 L58 Eeklo inbegrepen tot Gent Dampoort NIET inbegrepen |  |  | 71667 | 2023-11-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69313 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 45275.375 | 2025-09-26 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 69313 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 66552 | Antwerp - Gent | < > | Y.MELSELE | SINT-NIKLAAS | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 45275.0208 | 2025-09-27 | 45275.1944 | 5d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing wissels 02BM en 03AM + P143: afschaffen overweg 17 L59 - Haasdonkbaan, Beveren fietstunnel gevallen van toepassing; 22847, 22848, 22846 |  |  | 66552 | 2023-03-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68129 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 45275.9653 | 2025-09-29 | 45275.1667 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen + kleine vernieuwingswerken en uitbraak overwegen na Spartacus project + Kleine vernieuwingen Wissels en sporen Tongeren |  |  | 68129 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 58116 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 45275.9931 | 2025-09-29 | 45275.1875 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 |  |  | 58116 | 2023-09-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68788 | Gent - Mechelen | < > | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 45275.9931 | 2025-09-29 | 45275.2222 | 2d, 05:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Renovatie Kanaalbrug-Zennebrug |  |  | 68788 | 2023-09-27 | Medium | 5,6
Infrabel | 51839 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 45275.25 | 2025-09-29 | 45275.2083 | 2d, 23:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | entretien |  |  | 51839 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 73482 | Antwerp - Montzen | < > | Y.AUBRY | Y.KRUISBERG | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 45275.0278 | 2025-09-28 | 45275.2083 | 1d, 04:20h | Periodical |  | T | [9 empty] | IDS ETCS L2-IL_NO_P028_L15_L29_Lier - Herentals - Turnhout_ETCS meewerken niet mogelijk |  |  | 73482 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 64936 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 45275.3125 | 2025-09-28 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447120 |  |  | 64936 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 69515 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LIERSESTEENWEG | Y.OOST BERCHEM | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-28 | 45275.0833 | 2025-09-28 | 45275.6667 | 2d, 14:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Betonherstellingen aan de kruisingsbrug |  |  | 69515 | 2023-09-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 62038 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9792 | 2025-10-03 | 45275.1875 | 4d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: nachtwerken afbraak brugdeel 5 TLO L25 vanaf 23u30, overige sporen BUV vanaf 00u20 |  |  | 62038 | 2023-09-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 62037 | Mechelen - Montzen |  | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9792 | 2025-10-04 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: werken afbraak brugdeel 6 |  |  | 62037 | 2023-09-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69113 | Antwerp - Gent | < > | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | SINT-NIKLAAS | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.0208 | 2025-10-04 | 45275.1944 | 6d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Verlenging buitendienststelling NW Vernieuwing wisselonderdelen en sporen te Melsele. Periodiciteit: 1 keer / jaar, TLO van 48u. + weekend voor en na nachtprestaties voorzien. Voorkeur TLO week 40 (za 4 en zo 5/10) en nachtprestaties week 39 (ma/d |  |  | 69113 | 2023-09-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69692 | Mechelen - Montzen |  | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9931 | 2025-10-04 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Voorbereidingen indienststelling TFSK |  |  | 69692 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 58109 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 45275.9931 | 2025-10-04 | 45275.1875 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW39 + 38 + 43 |  |  | 58109 | 2023-12-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69596 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | 2025 | 2026 | 40 | 6 | 2025-09-29 | 45275.1667 | 2026-02-02 | 45275.1667 | 126d, 00:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Bundel C1-C2-N vernieuwen van spoortoestellen Fasering: zie extra document op Teams (projecten) Fase 7: C1 Zuid |  |  | 69596 | 2023-12-13 | Major | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 70981 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL N | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-30 | 45275.3958 | 2025-10-03 | 45275.6458 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70981 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 51838 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 45275.9583 | 2025-10-06 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | entretien |  |  | 51838 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 58111 | Antwerp - Montzen | < > | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 45275.9931 | 2025-10-06 | 45275.1875 | 2d, 04:40h | Continuous |  | T | [9 empty] | vernieuwing OW 38 + 39 + 43 |  |  | 58111 | 2023-12-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 59135 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 45275.0139 | 2025-10-06 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2.1: Afbraak brugdeel 5 gedeelte boven L25/L27/BL36 |  |  | 59135 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 66567 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 45275.25 | 2025-10-06 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | P206 Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken + onderhoud rooster Gent L50A6 SP B tot op Perron I-II L50A6 SP A tot AW 17BK niet inbegrepen * Gent Sint Pieters SP I-II inbegrepen * Bundel L/M niet toegankelijk |  |  | 66567 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 58705 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 45275.0007 | 2025-10-06 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58705 | 2023-05-09 | Medium | 5,6
Infrabel | 68109 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-05 | 45275.0208 | 2025-10-05 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68109 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 68322 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.9583 | 2025-10-10 | 45275.25 | 4d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 |  |  | 68322 | 2023-09-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72506 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.3333 | 2025-10-06 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72506 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69628 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.9792 | 2025-10-11 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: nachtwerken afbraak brugdeel 5 TLO L25+161 vanaf 23u30, overige sporen BUV 00u20-04u05 |  |  | 69628 | 2023-09-22 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69475 | Mechelen - Montzen |  | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 45275.9931 | 2025-10-11 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69475 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72475 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 45275.3333 | 2025-10-07 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72475 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69106 | Antwerp - Gent | < > | ANTWERPEN-ZUID | Y.MELSELE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 45275.0208 | 2025-10-11 | 45275.1944 | 5d, 04:10h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudsweek Kennedytunnel. 13^14/10 tot 17^18/10 maximale uren nachtwerk. --> naar 6-11/10 (volgens CBP) |  |  | 69106 | 2023-09-04 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72484 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-08 | 45275.3819 | 2025-10-08 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72484 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72500 | Antwerp - Montzen |  | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-09 | 45275.3333 | 2025-10-09 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72500 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 67982 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 45275.9583 | 2025-10-13 | 45275.2083 | 2d, 06:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Suppression des PN 14A et 15A. |  |  | 67982 | 2023-04-25 | Medium | 5,6
Infrabel | 68321 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 45275.9583 | 2025-10-13 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 |  |  | 68321 | 2023-09-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 72453 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 45275.25 | 2025-10-13 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72453 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 58707 | Mechelen - Montzen | < > | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-11 | 45275.0007 | 2025-10-13 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) |  |  | 58707 | 2023-08-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 70183 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-12 | 45275.25 | 2025-10-12 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70183 | 2023-11-06 | Minor | 5,6
Infrabel | 74292 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-12 | 45275.4167 | 2025-10-12 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74292 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 70923 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9583 | 2025-10-17 | 45275.2049 | 4d, 05:55h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, voorkeur voor P- Werf |  |  | 70923 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69704 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9583 | 2025-10-18 | 45275.2014 | 5d, 05:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - min. 2 weken WN voor indienststelling (in maand ervoor) niet gecoordineerd |  |  | 69704 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69644 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9583 | 2025-10-18 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 weeknachten aansluitend op weekends! |  |  | 69644 | 2023-05-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69629 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9792 | 2025-10-18 | 45275.1875 | 5d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: nachtwerken afbraak brugdeel 5 TLO L25 + L27 + BL36 FSR sp 3-4-5-6-7-9-11 BDS+BSS |  |  | 69629 | 2023-09-22 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69477 | Mechelen - Montzen |  | KONTICH-LINT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.9931 | 2025-10-18 | 45275.2014 | 5d, 05:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel: L27 spA en L25 spB BD: 6 weken ruime weeknachten data’s flexibel Samenwerking met andere diensten is mogelijk maar is afhankelijk van het type werk en dient vooraf goed afgesproken te |  |  | 69477 | 2023-05-28 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70970 | Antwerp - Montzen |  | Y.VISE-HAUT | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-13 | 45275.3958 | 2025-10-17 | 45275.6458 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Végétation avec protection sur la voie contiguë |  |  | 70970 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68856 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-14 | 45275.0347 | 2025-10-17 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68856 | 2023-05-11 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68320 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 45275.9583 | 2025-10-20 | 45275.25 | 2d, 07:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 |  |  | 68320 | 2023-09-05 | Medium | 5,6
Infrabel | 68783 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.0208 | 2025-10-20 | 45275.1806 | 2d, 03:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud seininrichting (SIG) + civiele onderhoudswerken NZ-verbinding |  |  | 68783 | 2023-09-13 | Medium | 5,6
Infrabel | 57990 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.25 | 2025-10-20 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57990 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 57988 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.0007 | 2025-10-20 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57988 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68852 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-18 | 45275.0347 | 2025-10-20 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Herzieningsweekend renovatie vaartbrug |  |  | 68852 | 2023-10-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 68552 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-19 | 45275.3333 | 2025-10-19 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 06h minimum |  |  | 68552 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 74253 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-19 | 45275.5833 | 2025-10-19 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74253 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
Infrabel | 69446 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 45275.9583 | 2025-10-25 | 45275.2083 | 5d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoudsweek NZ-verbiding. Contractueel gebonden. Maximale uren! |  |  | 69446 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69645 | Antwerp - Montzen | < > | MOL | LEOPOLDSBURG | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 45275.9583 | 2025-10-25 | 45275.25 | 5d, 07:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud overweg 120 weeknachten aansluitend op weekends! |  |  | 69645 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71668 | Antwerp - Gent | < > | GENT-DAMPOORT | EEKLO | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 45275.9479 | 2025-10-25 | 45275.1875 | 5d, 05:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud zone 05.32 L58 Eeklo inbegrepen tot Gent Dampoort NIET inbegrepen |  |  | 71668 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74206 | Zeebrügge - Gent |  | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.3333 | 2025-10-21 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74206 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72092 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.0069 | 2025-10-24 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict Merelbeke |  |  | 72092 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68779 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-LUCHTBAL | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.0208 | 2025-10-25 | 45275.1875 | 5d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud noord-zuid verbinding. CIV |  |  | 68779 | 2023-05-05 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71870 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-21 | 45275.0139 | 2025-10-24 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II+III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict L50 |  |  | 71870 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71304 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-22 | 45275.3819 | 2025-10-22 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71304 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74213 | Zeebrügge - Gent |  | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-23 | 45275.3333 | 2025-10-23 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74213 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72466 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-23 | 45275.375 | 2025-10-23 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72466 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72469 | Antwerp - Montzen |  | Y.BERNEAU | BASSENGE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-24 | 45275.375 | 2025-10-24 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72469 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69536 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 45275.25 | 2025-10-27 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 51 Buitendienststelling tussen Albertkanaal- Y Nazareth |  |  | 69536 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 72454 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 45275.25 | 2025-10-27 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72454 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 69108 | Antwerp - Gent | < > | Y.OOST BERCHEM | ANTWERPEN-ZUID | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-25 | 45275.0417 | 2025-10-27 | 45275.1875 | 2d, 03:30h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing spoorstaven en dwarsliggers op L59/1 van tegen wissels Y West Berchem tot perron 6-7 station Antwerpen Berchem (perrons inclusief). |  |  | 69108 | 2023-09-05 | Medium | 5,6
Infrabel | 74104 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-25 | 45275.9965 | 2025-10-26 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74104 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 70982 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL N | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 45275.3958 | 2025-10-31 | 45275.6458 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70982 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72093 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-28 | 45275.0069 | 2025-10-31 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict Y Schellebelle |  |  | 72093 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68555 | Antwerp - Montzen | < > | LIERS | TONGEREN | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 45275.9583 | 2025-11-02 | 45275.2083 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons CTL L.24 Y.Glons --> Bassenge compris |  |  | 68555 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 69539 | Antwerp - Montzen | < > | Y.NAZARETH | Y.ALBERTKANAAL | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.9583 | 2025-11-08 | 45275.2083 | 7d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwen OW 51 Buitendienststelling tussen Albertkanaal- Y Nazareth |  |  | 69539 | 2023-09-05 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 59350 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE | AALST | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.0278 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 03:20h | Continuous |  | T | [9 empty] | Instandhouding Y Schellebelle + Wissels Rooster Schellebelle + wissels rooster Aalst Y Melle NIET IN Aalst SP IV-V-VI-VII inbegrepen rooster Aalst kant Schellebelle inbegrepen geval 29755+29754 NIET inbegrepen |  |  | 59350 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 69703 | Mechelen - Montzen | < > | MECHELEN-DIJKSTRAAT | KONTICH-LINT | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.25 | 2025-11-03 | 45275.2014 | 2d, 22:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Voorbereidende buitenwerken omvorming 50Hz naar TFSK (samen met L27B): - 1x WE indienststelling: 25/10/2023 (samenwerkingen NIET mogelijk) van L27 sein W-Q.5, VX-Q.5 tot L27 VX-N.5, V-N.5 en L27B GX-J.5, F-J.5 |  |  | 69703 | 2023-10-04 | Medium | 5,6
Infrabel | 72455 | Mechelen - Montzen | < > | VILVOORDE | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.25 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | sporen 3+4+5+6+7+8+9 Restauratie trapkooien Vilvoorde Change Request nog op te maken/aan te vullen zoals besproken tijdens meeting met B-ST en B-PT.4 CR 2025- |  |  | 72455 | 2023-10-31 | Medium | 5,6
Infrabel | 68136 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.25 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68136 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69422 | Mechelen - Montzen | < > | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.0007 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Werken onderdelen SIG, Wissels Y Arendstraat en Antwerpen Centraal -1. Periodiciteit: 1 keer / jaar, TLO van 48u, Voorkeur Week 47 (za 22 en zo 23-11) --> ander WE ! beveiliging L25 (Y Arendstraat): s'nachts door buitendienststelling, overdag doo |  |  | 69422 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 57987 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-01 | 45275.0007 | 2025-11-03 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57987 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68524 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.VISE-HAUT | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-02 | 45275.375 | 2025-11-02 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons |  |  | 68524 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 69110 | Antwerp - Gent | < > | Y.OOST BERCHEM | ANTWERPEN-ZUID | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 45275.9931 | 2025-11-08 | 45275.191 | 5d, 04:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Weeknachten voor herziening: Vernieuwing spoorstaven en dwarsliggers op L59/1 van tegen wissels Y West Berchem tot perron 6-7 station Antwerpen Berchem (perrons inclusief). Buitendienststelling van L59 Antwerpen Zuid tot L59/1 Y Noord Berchem. Ook |  |  | 69110 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68064 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 45275.0069 | 2025-11-07 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in R5/R6 in WE TLO |  |  | 68064 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71871 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 45275.0139 | 2025-11-07 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II+III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict FGSP |  |  | 71871 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68634 | Antwerp - Montzen |  | BASSENGE | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 45275.375 | 2025-11-07 | 45275.625 | 4d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Entretien caténaire |  |  | 68634 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72117 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 45275 | 2025-11-12 | 45275.1667 | 4d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | werken AWV - tunnel Tongeren 4d continu alternatief voor geweigerde TLO 10d nog in bespreking met AWV BTS in aparte aanvraag |  |  | 72117 | 2023-10-19 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 68061 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 45275.0139 | 2025-11-10 | 45275.1875 | 2d, 04:10h | Continuous |  | T | [9 empty] | P208 waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud |  |  | 68061 | 2023-04-17 | Medium | 5,6
Infrabel | 64948 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | Y.BERNEAU | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-08 | 45275.25 | 2025-11-09 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Z1-2.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 pour L24, 24/2, Gares de Visé-Haut |  |  | 64948 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 59078 | Zeebrügge - Gent | < > | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 45275.0417 | 2025-11-11 | 45275.1667 | 3d, 03:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Inbouwen van nieuwe wissels te Bellem Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken |  |  | 59078 | 2023-12-15 | Medium | 5,6
Infrabel | 57986 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-08 | 45275.0007 | 2025-11-17 | 45275.1667 | 9d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | * Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) * Afschaffen overwegen (Tuc) * Vernieuwen OW39A * Onderhoud / kleinere vernieuwingswerken / uitbraak OW |  |  | 57986 | 2023-11-28 | High | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 70184 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-09 | 45275.25 | 2025-11-09 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70184 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68186 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 45275.9653 | 2025-11-14 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen 7 overwegen Bilzen + L34 OW39A vernieuwen overweg |  |  | 68186 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70973 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 45275.375 | 2025-11-14 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70973 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68065 | Gent - Mechelen | < > | DENDERMONDE | Y.HEIKE | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-11 | 45275.0069 | 2025-11-15 | 45275.2014 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | P208 Waterhuishouding + P221 goederencorridors + Onderhoud FDR SP III-IV in Y Heike niet in R5/R6 in WE TLO |  |  | 68065 | 2023-04-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 64958 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 45275.25 | 2025-11-16 | 45275.8333 | 2d, 14:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Maintenance Z3.42 Entretien manuel et mécanisé AW + Voies courantes pour les postes 4221 et 4222 pour Berneau, fouron, Rémersdael, Montzen N et tête faisc 63-64" travaux dans le tunnel Coupe d'arbres et peignage rochers |  |  | 64958 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68139 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 45275.25 | 2025-11-17 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68139 | 2023-09-25 | Medium | 5,6
Infrabel | 60159 | Antwerp - Gent | < > | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-DAMPOORT | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 45275.25 | 2025-11-17 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Instandhouding vertakking Noord-Driehoek Ledeberg |  |  | 60159 | 2023-09-01 | Medium | 5,6
Infrabel | 72507 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 45275.3333 | 2025-11-17 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie A contiguë + ATW |  |  | 72507 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71669 | Antwerp - Gent | < > | GENT-DAMPOORT | EEKLO | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 45275.9479 | 2025-11-22 | 45275.1875 | 5d, 05:45h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud zone 05.32 L58 Eeklo inbegrepen tot Gent Dampoort NIET inbegrepen |  |  | 71669 | 2023-11-09 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72476 | Antwerp - Montzen |  | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 45275.3333 | 2025-11-18 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72476 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72094 | Gent - Mechelen | < > | MECHELEN | DENDERMONDE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 45275.0069 | 2025-11-21 | 45275.2014 | 4d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z79.33 HKM FDR SPIII-IV tot FM SP III inbegrepen R5/R6 niet inbegrepen, conflict Merelbeke |  |  | 72094 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71872 | Gent - Mechelen | < > | AALST | Y.MELLE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 45275.0139 | 2025-11-21 | 45275.1806 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance Z73.33 HKM L53 FDR, SP I tem IV inbegrepen, Y FCB inbegrepen L50 FLST SP II en III inbegrepen tot Y Melle vrij R5/R6 niet inbegrepen, conflict FGSP/Melle |  |  | 71872 | 2023-11-08 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72485 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL M | BOTZELAER | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 45275.3819 | 2025-11-19 | 45275.6806 | 1d, 07:10h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie et intervention avec S460 sur la voie B contiguë + ATW |  |  | 72485 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72501 | Antwerp - Montzen |  | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-20 | 45275.3333 | 2025-11-20 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe et/ou ATW |  |  | 72501 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70983 | Antwerp - Montzen |  | BOTZELAER | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-20 | 45275.375 | 2025-11-21 | 45275.625 | 2d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation et protection de la voie contiguë Avec amplitude de 07h00 Rq 333 : Propo 20 et 21/11 AVec visites en R4 sur le même tronçon rép ok |  |  | 70983 | 2023-12-15 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69480 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | LUCHTBAL-ROOSTER S | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 45275.25 | 2025-11-23 | 45275.9167 | 2d, 16:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Lantis Oosterweelverbinding RO |  |  | 69480 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68140 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45275.25 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 2d, 22:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68140 | 2023-09-25 | Medium | 5,6
Infrabel | 57989 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45275.0007 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 57989 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 69396 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ROOIERWEG | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 45275.0007 | 2025-11-24 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | HERZIENING + SPANNINGSREGELING + OPKUIS Onderdoorgang Tongeren ihkv zuidoostelijke omleidingsweg Tongeren Werken AWV. |  |  | 69396 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 64937 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-D.S.-RHODESIE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 45275.3125 | 2025-11-23 | 45275.5208 | 1d, 05:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Antwerpen Noord Buitendienststellen van de van de volledige overeenkomstige EBP-zone gedurende minimaal 4 uur te bepalen tussen 06.00 uur en 14.00 uur Update EBP release to last version R-447121 |  |  | 64937 | 2023-01-27 | Minor | 5,6
Infrabel | 74254 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 45275.5833 | 2025-11-23 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74254 | 2023-12-13 | Minor | 5,6
Infrabel | 70976 | Antwerp - Montzen |  | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL N | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 45275.4167 | 2025-11-28 | 45275.6667 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70976 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73444 | Gent - Mechelen | < > | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 45275.3958 | 2025-11-25 | 45275.6458 | 2d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | reservering onderhoud dagdienst zone 3 L50SP A van Y Melle West 01BT niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04AR niet in L50SP B van Y Melle West 05XR niet in tot Y Oost Driehoek Ledeberg 04BT niet in BVL: 29135+29134 |  |  | 73444 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68857 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-25 | 45275.0347 | 2025-11-28 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68857 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 73446 | Gent - Mechelen | < > | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 45275.3958 | 2025-11-28 | 45275.6458 | 3d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Reservering Onderhoud dagdienst zone 4 L50 SP A van Y Oost Driehoek Ledeberg 10BR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein J-O.6 L50 SP B van Y Oost Driehoek Ledeberg 11XR niet in tot Y West Driehoek Ledeberg sein IX-O.6 BVL: niet mogelijk overdag |  |  | 73446 | 2023-11-20 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68141 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-28 | 45275.9653 | 2025-12-01 | 45275.1667 | 2d, 04:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | 142309 Afschaffen van 7 overwegen |  |  | 68141 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68158 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.ROOIERWEG | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 45275.0007 | 2025-12-01 | 45275.1667 | 2d, 03:59h | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) |  |  | 68158 | 2023-11-28 | Medium | 5,6
Infrabel | 68853 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-29 | 45275.0347 | 2025-12-01 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68853 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68550 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-30 | 45275.3333 | 2025-11-30 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Voies 037, 038 et CDS 680 comprises L.39 comprise Prestation de 05h30 minimum |  |  | 68550 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 70986 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 45275.375 | 2025-12-02 | 45275.625 | 2d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d"entretien des rails - Entretien du faisceau 63-64 avec les AW |  |  | 70986 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71305 | Antwerp - Montzen |  | Y.GLONS | BASSENGE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-03 | 45275.3819 | 2025-12-03 | 45275.6667 | 1d, 06:50h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW Travaux d"entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation |  |  | 71305 | 2023-09-25 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 72463 | Antwerp - Montzen |  | VISE-HAUT | BASSENGE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-04 | 45275.375 | 2025-12-04 | 45275.625 | 1d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 72463 | 2023-11-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 71309 | Antwerp - Montzen |  | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 45275.375 | 2025-12-05 | 45275.6667 | 1d, 07:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Visite de voie avec S460 sur voie contigüe + ATW |  |  | 71309 | 2023-10-30 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 69357 | Mechelen - Montzen | < > | KONTICH-LINT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-06 | 45275.25 | 2025-12-08 | 45275.2014 | 2d, 22:50h | Continuous |  | T | [9 empty] | Herelektrificatie L27 tussen Kontich en Mechelen-Nekkerspoel + Vernieuwing spoorstaven tussen Y Liersesteenweg en Y Krijgsbaan. |  |  | 69357 | 2023-09-26 | Medium | 5,6
Infrabel | 74105 | Zeebrügge - Gent | < > | BRUGGE | BLANKENBERGE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 45275.9965 | 2025-12-07 | 45275.25 | 1d, 06:05h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud L51 -51A-51B |  |  | 74105 | 2023-12-11 | Minor | 5,6
Infrabel | 73500 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | AARSCHOT | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-07 | 45275.0312 | 2025-12-07 | 45275.2083 | 1d, 04:15h | Periodical |  | T | [9 empty] | IDS ETCS L2-IL_NO_P027_L35_Aarschot - Hasselt_ETCS meewerken niet mogelijk |  |  | 73500 | 2023-11-21 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7
Infrabel | 70991 | Antwerp - Montzen | < > | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-07 | 45275.25 | 2025-12-07 | 45275.5833 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux d'entretien : voie, tunnels, pistes, AW |  |  | 70991 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
Infrabel | 68142 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 45275.9653 | 2025-12-12 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | 142309 afschaffen van 7 overwegen. |  |  | 68142 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68572 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.GLONS | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 45275.9653 | 2025-12-12 | 45275.1667 | 4d, 04:50h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud tijdens CBP periode |  |  | 68572 | 2023-05-03 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 70992 | Antwerp - Montzen |  | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-GRIL M | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 45275.375 | 2025-12-12 | 45275.625 | 5d, 06:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Travaux d'entretien des rails - Traverses - Ballast - Tunnel - Végétation voie contiguë |  |  | 70992 | 2023-11-17 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68858 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-09 | 45275.0347 | 2025-12-12 | 45275.2014 | 4d, 04:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68858 | 2023-09-06 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68854 | Mechelen - Montzen | < > | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-13 | 45275.0347 | 2025-12-15 | 45275.2014 | 2d, 04:00h | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Mechelen: Voorbereiding renovatie vaartbrug |  |  | 68854 | 2023-09-06 | Medium | 5,6
Infrabel | 68112 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 45275.0208 | 2025-12-14 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68112 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 74293 | Zeebrügge - Gent | < > | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 45275.4167 | 2025-12-14 | 45275.75 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Onderhoud werkveld 3421-36 (volledige zone Brams), uitbreiding tem assentellerszone CC-R.7 en DC-R.7 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-assentellerszone BVL-gevallen 29592 - 29593-59594 Max. 3 sporen vrijmaken in Bundel Ramskapelle. Bundel Ramskapelle |  |  | 74293 | 2023-12-14 | Minor | 5,6
Infrabel | 59751 | Mechelen - Montzen | < > | SCHAERBEEK | VILVOORDE | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 45275.9931 | 2025-12-20 | 45275.1875 | 5d, 04:40h | Periodical |  | T | [9 empty] | Vernieuwing Albertbrug fase 2: afwerking plaatsing brugdeel 4 gedeelte boven L25/L27/BL36 |  |  | 59751 | 2022-06-02 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74207 | Zeebrügge - Gent |  | Y.DUDZELE | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 45275.3333 | 2025-12-16 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP A tss Y Dudzele Sein TX-U.7 tot Rooster H sein E-H.4 Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge blijven toegankelijk Bundel A niet toegankelijk kant Brugge |  |  | 74207 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 74214 | Zeebrügge - Gent |  | Y.TER DOEST | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 45275.3333 | 2025-12-18 | 45275.6667 | 1d, 08:00h | Periodical |  |  | LT+ST | [8 empty] | Onderhoud L51A SP B tss Y Ter Doest Sein W-U.7 tot Lissewege AW11AF vrij + L51A SP B tss Zwankendamme Sein C-F.4 tot Zeebrugge Rooster H Sein EX-H.4 Inrit Zwankendamme blijft vrij! Bundel Zwankendamme + bundel Zeebrugge + Bundel A blijven toegank |  |  | 74214 | 2023-12-13 | Minor | 1,2,3,4,5
Infrabel | 68113 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-21 | 45275.0208 | 2025-12-21 | 45275.2083 | 1d, 04:30h | Periodical |  | T | [9 empty] | Voorbereidende werken Afschaffen 7 overwegen Bilzen |  |  | 68113 | 2023-08-24 | Minor | 5,6
Infrabel | 74255 | Zeebrügge - Gent | < > | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-21 | 45275.5833 | 2025-12-21 | 45275.9167 | 1d, 08:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand en CHZ blijven bereikbaar |  |  | 74255 | 2023-12-15 | Minor | 5,6
Infrabel | 68548 | Antwerp - Montzen | < > | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL Q | 2025 | 2025 | 52 | 52 | 2025-12-28 | 45275.3333 | 2025-12-28 | 45275.5833 | 1d, 06:00h | Periodical |  | T | [9 empty] | Maintenance et interventions sur liaisons Prestation de 05h30 minimum |  |  | 68548 | 2023-11-28 | Minor | 5,6
DB InfraGO AG | 5FD0-001 | Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt | < > | Magdeburg Hbf | Magdeburg-Buckau | 2024 | 2025 | 50 | 11 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-03-15 | 22:00 | 90d, 22h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-05-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 5FD0-003 | Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd | < > | Magdeburg Hbf | Magdeburg-Buckau | 2024 | 2025 | 50 | 11 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-03-15 | 22:00 | 90d, 22h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6117-001 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Cottbus Südwest | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 19:00 | 2025-03-21 | 23:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 6117-002 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Sedlitz Ost | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 23:00 | 2025-03-24 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6117-003 | Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568 | < > | Cottbus Südwest | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 23:00 | 2025-03-24 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 61D3-002 | Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn)) | < > | Magdeburg-Buckau | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-15 | 15:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 61D3-003 | Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn)) | < > | Magdeburg-Buckau | Mg-Sudenburg | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-15 | 15:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 650A-004 | Braunschweig Hbf - Bad Harzburg | > | Braunschweig Hbf | Wolfenbüttel | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-07 | 23:40 | 2025-07-25 | 3:30 | 17d, 3h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 13,,13 |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 650A-007 | Braunschweig Hbf - Bad Harzburg | > | Braunschweig Hbf | Wolfenbüttel | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 0:10 | 2025-07-19 | 5:15 | 7d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 13,,13 |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 650A-008 | Braunschweig Hbf - Bad Harzburg | > | Braunschweig Hbf | Wolfenbüttel | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-13 | 0:10 | 2025-07-20 | 7:15 | 7d, 7h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 13,,13 |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 6685-001 | Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9 | > | Hoheneggelsen | Groß Gleidingen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 22:20 | 2025-08-23 | 2:05 | 7d, 3h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-05-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6685-003 | Hildesheim Hbf, W104 - Groß Gleidingen, W9 | < > | Groß Gleidingen | Hoheneggelsen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 22:20 | 2025-08-23 | 2:05 | 7d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 669D-007 | Nienburg (Weser), W32 - Rhaden | < > | Nienburg (Weser) | Liebenau (Han) | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 6:00 | 2025-09-02 | 7:00 | 1d, 1h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 669D-008 | Nienburg (Weser), W32 - Rhaden | < > | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 6:00 | 2025-09-08 | 4:00 | 6d, 22h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 68E7-001 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Tröbitz | Hennersdorf West | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-25 | 22:00 | 2025-09-22 | 22:00 | 28d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 68E7-002 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Hennersdorf West | Finsterwalde NL | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 20:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 6d, 9h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 68E7-003 | Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3 | < > | Hennersdorf West | Doberlug-Kh Nord | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 20:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 6d, 9h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 68E7-004 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Doberlug-K untBf | Hennersdorf West | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 22:00 | 2025-09-26 | 10:00 | 3d, 12h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 68E7-005 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Hennersdorf West | Doberlug-K untBf | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-22 | 22:00 | 2025-09-26 | 10:00 | 3d, 12h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 669D-012 | Nienburg (Weser), W32 - Rhaden | < > | Nienburg (Weser) | Liebenau (Han) | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-02 | 12:00 | 2025-09-04 | 7:00 | 1d, 19h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-21 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 669D-013 | Nienburg (Weser), W32 - Rhaden | < > | Nienburg (Weser) | Liebenau (Han) | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-04 | 12:00 | 2025-09-08 | 4:00 | 3d, 16h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-21 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 691C-001 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Tröbitz | Hennersdorf West | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 20:00 | 2025-10-19 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 691C-002 | Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15 | < > | Doberlug-K untBf | Doberlug-K ob Bf | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 20:00 | 2025-10-19 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 691C-003 | Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3 | < > | Doberlug-Kh Nord | Hennersdorf West | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 20:00 | 2025-10-19 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 697A-003 | Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13 | < | Grün Kreuz Nord | Bln-Grünau | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-17 | 22:00 | 2025-01-25 | 4:00 | 7d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 697A-012 | Berlin-Grünau, 39W105 - Abzw Grünauer Kreuz Nord, 87W13 | < | Grün Kreuz Nord | Bln-Grünau | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 4:00 | 2025-01-25 | 22:00 | 0d, 18h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 68E7-006 | Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15 | < > | Doberlug-K untBf | Doberlug-K ob Bf | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-25 | 22:00 | 2025-09-22 | 22:00 | 28d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6A39-001 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Tröbitz | Hennersdorf West | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 0:00 | 2025-12-06 | 23:59 | 1d, 23h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 6A39-002 | Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15 | < > | Doberlug-K ob Bf | Doberlug-K untBf | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 0:00 | 2025-12-06 | 23:59 | 1d, 23h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 6C64-002 | Nienburg (Weser), W32 - Rhaden | < > | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-15 | 6:00 | 2025-09-22 | 18:00 | 7d, 12h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6B22-004 | Abzw Grünauer Kreuz West, 57W2 - Abzw Grünauer Kreuz Süd, 86W8 | < > | Grün Kreuz West | Grün Kreuz Süd | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-21 | 22:00 | 2025-11-28 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6BFF-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Bln-Köpenick | Ostendgestell | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2023-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6CFA-001 | Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61 | < > | Stadtforst | Eichgestell Nord | 2025 | 2025 | 45 | 50 | 2025-11-03 | 22:40 | 2025-12-13 | 23:59 | 40d, 1h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6CFD-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Ostendgestell | Bln-Köpenick | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 22:40 | 2025-12-13 | 23:59 | 8d, 1h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6CFD-003 | Abzw Berlin Eichgestell Nord, 29W21 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W61 | < > | Eichgestell Nord | Stadtforst | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 22:40 | 2025-12-13 | 23:59 | 8d, 1h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6CFD-004 | Berlin Eichgestell, 89W14 - Berlin-Köpenick, Bft Berlin Stadtforst, 59W60 | < > | Eichgestell | Stadtforst | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 22:40 | 2025-12-13 | 23:59 | 8d, 1h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6662-007 | Nienburg (Weser), W32 - Rhaden | < > | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 2025-10-09 | 22:00 | 2025-10-25 | 9:00 | 15d, 11h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6FE6-001 | Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf | > | Emsdetten | Rheine | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 23:15 | 2025-11-16 | 5:15 | 5d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 6FE6-003 | Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf | < | Rheine | Emsdetten | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-17 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 14d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6FE6-006 | Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf | < | Rheine | Emsdetten | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 5:00 | 2025-12-02 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 6F78-013 | Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105 | > | Waldhausen | Hannover-Wülfel | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-30 | 5:00 | 2025-10-01 | 13:00 | 1d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-05 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 6FE6-009 | Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf | < > | Emsdetten | Rheine | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-17 | 1:00 | 2025-12-01 | 5:00 | 14d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 6FE6-010 | Hamm Pbf - Münster Hbf - RB-Grenze - Rheine - Emden Rbf | > | Emsdetten | Rheine | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 23:15 | 2025-12-05 | 5:15 | 3d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-08 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 71D8-001 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < > | Gladbeck West | Ge-Buer Nord | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-23 | 21:00 | 21d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 71D8-003 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | > | Bottrop Hbf-Gbf | Gladbeck West | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 7102-003 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | > | Gladbeck West | Westerholt | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-08 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7102-004 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | > | Gladbeck West | Westerholt | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-22 | 21:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 10d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-08 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 7122-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Voerde Üst | Wesel | 2024 | 2025 | 50 | 34 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 252d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7102-007 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < > | Gladbeck West | Ge-Buer Nord | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7102-008 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | > | Gladbeck West | Westerholt | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-15 | 21:00 | 2025-11-21 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-09 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7122-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 34 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 252d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | Y |  | 2022-11-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7126-001 | Rheinhausen, W 22 - Xanten | > | Rheinhausen | Trompet | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-22 | 5:00 | 7d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2022-11-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7126-003 | Rheinhausen, W 22 - Xanten | > | Rheinhausen | Trompet | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-29 | 21:00 | 2025-09-26 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2022-11-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 71DB-001 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < | Ge-Buer Nord | Bottrop Hbf-Pbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-01 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,,15 |  |  |  | N |  | 2022-11-09 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 71DB-002 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < | Ge-Buer Nord | Bottrop Hbf-Pbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,,15 |  |  |  | N |  | 2022-11-09 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 71A9-001 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 71DB-003 | Gladbeck West, 50W31 - Abzw Zweckel, 41W1 | < > | Gladbeck West | Gladbeck-Zweckel | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 71D8-002 | Gladbeck West, 50W31 - Abzw Zweckel, 41W1 | < > | Gladbeck West | Gladbeck-Zweckel | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-23 | 21:00 | 21d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 71A9-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7102-015 | Gladbeck West, 50W31 - Abzw Zweckel, 41W1 | < > | Gladbeck West | Gladbeck-Zweckel | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-15 | 5:00 | 7d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7102-016 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < > | Bottrop Hbf-Gbf | Ge-Buer Nord | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-09 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 71A9-004 | Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel) | < > | Oberhausen Hbf | Spellen | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 71A9-007 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 71A9-010 | Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862 | < > | Grafenbusch /Ob | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7223-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Mg-Sudenburg | Helmstedt | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 357d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-11-09 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 7255-005 | Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102 | < > | Kirchlengern | Herford | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 72AE-001 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Oberhsn West Oro | Ob-Osterf West | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-21 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 72BB-006 | Bft Oberhausen West (ehem.) Orw, W 82 - Oberhausen West Oro, W 253 | < > | Oberhsn West Orm | Oberhsn West Oro | 2024 | 2024 | 51 | 52 | 2024-12-19 | 22:30 | 2024-12-27 | 21:00 | 7d, 22h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 72BB-009 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Oberhsn West Oro | Walzwerk | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-19 | 22:30 | 2024-12-20 | 1:30 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 72BB-010 | DU-Wedau, 05W3 - Abzw Duissern - Abzw Sigle - Abzw Ruhrtal - Oberhausen West - Ob-Osterfeld West, 42W326 | < > | Oberhsn West Oro | Walzwerk | 2024 | 2024 | 52 | 52 | 2024-12-27 | 18:00 | 2024-12-27 | 21:00 | 0d, 3h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 72F0-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Voerde Üst | Wesel | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:59 | 2025-12-13 | 23:59 | 111d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 72E7-002 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Herford | Herford | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 72F0-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Empel-Rees | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:59 | 2025-12-13 | 23:59 | 111d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 72F0-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Empel-Rees | Emmerich | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 23:59 | 2025-12-13 | 23:59 | 111d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 72E7-006 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Herford | Herford | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 732C-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Bielefeld Hbf | Löhne(Westf) Gbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-13 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 732C-002 | Herford - Lage - Himmighausen, 37W21 | < > | Bad Salzuflen | Herford | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-13 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 732C-003 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Brake (b Bielef) | Löhne(Westf) Gbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-13 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 732C-004 | Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102 | < > | Herford | Kirchlengern | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-13 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 738D-002 | Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112 | < > | Cottbus Cbn | Cottbus W 10 | 2025 | 2025 | 34 | 37 | 2025-08-22 | 21:15 | 2025-09-12 | 5:15 | 20d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7364-002 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Herford | Löhne(Westf) Gbf | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-16 | 20:00 | 2025-08-17 | 6:00 | 0d, 10h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 73B4-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Fürstenw (Spree) | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-09 | 8:00 | 2025-07-25 | 16:00 | 16d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 73B4-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Frankfurt (O) | Fürstenw (Spree) | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-09 | 8:00 | 2025-07-25 | 16:00 | 16d, 8h | periodical | Maintenance |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 71A9-012 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 73BE-002 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhsn West Oro | Mathilde | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 13:00 | 2025-06-15 | 21:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 71A9-020 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-27 | 23:59 | 16d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 73E6-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Brackwede | Rheda-Wiedenbr | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 73BE-005 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhsn West Oro | Mathilde | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-02 | 14:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 22d, 15h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 73EC-001 | Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd | > | Magdeburg Hbf | Magdeburg-Buckau | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 8:00 | 2025-01-25 | 16:00 | 5d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-11 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 7437-002 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Bielefeld Vorbf | Bielefeld Vorbf | 2025 | 2025 | 19 | 22 | 2025-05-09 | 20:00 | 2025-05-26 | 8:00 | 16d, 12h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Oberhsn Hbf Obn | Dinslaken | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Oberhsn Hbf Obn | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Oberhsn-Holten | Voerde Üst | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Voerde Üst | Oberhsn-Holten | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-005 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Voerde | Friedrichsfeld | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-006 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Friedrichsfeld | Voerde | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-007 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Voerde Üst | Friedrichsfeld | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-008 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Friedrichsfeld | Voerde Üst | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-009 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Friedrichsfeld | Wesel-Feldmark | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-010 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Wesel-Feldmark | Friedrichsfeld | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-011 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Wesel-Feldmark | Haldern (Rheinl) | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-012 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Haldern (Rheinl) | Wesel-Feldmark | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-013 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Empel-Rees | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-014 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Empel-Rees | Mehrhoog | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-015 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Haldern (Rheinl) | Praest | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-016 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Praest | Haldern (Rheinl) | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-017 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Millingen | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-018 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Millingen | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-019 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich-Elten | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-020 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich-Elten | Praest | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-021 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich Grenze | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7447-022 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich Grenze | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7489-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 7489-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 7489-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 7489-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 7489-005 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-04-28 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 7489-006 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-04-28 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 7489-007 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 0:00 | 2025-04-29 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 7489-008 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 0:00 | 2025-04-29 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 7489-009 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 7489-010 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 23:59 | 1d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 7489-011 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 7489-012 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Dinslaken | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-27 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-11-14 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 74FC-001 | Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1) | < > | Lübbenau Spreew | Calau (Niederl) | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-11-07 | 5:00 | 13d, 9h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 74FC-002 | Lübbenau (Spreewald), 24W5 - Calau (Niederlausitz) - RB-Grenze km 113,750 - Senftenberg, W11 (Senftenberg B1) | < > | Calau (Niederl) | Großräschen | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-11-07 | 5:00 | 13d, 9h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 74FC-003 | Abzw Lindthal, 14W3 - Abzw Altdöbern Süd, W106 | < > | Altdöbern Süd | Lindthal | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-11-07 | 5:00 | 13d, 9h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Ob-Sterkrade | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-04-29 | 19:00 | 1d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Ob-Sterkrade | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-04-29 | 19:00 | 1d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Ob-Sterkrade | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 19:00 | 1d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Ob-Sterkrade | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-08-26 | 19:00 | 1d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 7535-002 | Lage, W 48 - Bielefeld Hbf, W 217 | < > | Bielefeld Hbf | Bielefeld Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 23:45 | 2025-06-16 | 5:00 | 9d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7545-004 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Melle | Melle | 2025 | 2025 | 6 | 8 | 2025-02-09 | 6:10 | 2025-02-23 | 7:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7535-004 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Bielefeld Hbf | Herford | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-15 | 17:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 0d, 12h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Empel-Rees | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-002 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Empel-Rees | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7562-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Ostendgestell | Frankfurt (O) | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-21 | 7:00 | 2025-12-13 | 13:00 | 357d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | Y |  | 2023-03-10 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-003 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Empel-Rees | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-005 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Grafenbusch /Ob | Grafenbusch /Ob | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-05-07 | 10:00 | 9d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7542-005 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < > | Melle | Melle | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-09 | 6:10 | 2025-03-23 | 6:00 | 13d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-006 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | > | Grafenbusch /Ob | Grafenbusch /Ob | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-05-07 | 10:00 | 9d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7542-007 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < | Wissingen | Bruchmühlen | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-09 | 6:10 | 2025-03-24 | 4:40 | 14d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,9 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-007 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | > | Grafenbusch /Ob | Grafenbusch /Ob | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-05-07 | 10:00 | 9d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-008 | Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862 | > | Grafenbusch /Ob | Grafenbusch /Ob | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-05-07 | 10:00 | 9d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-009 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Grafenbusch /Ob | Grafenbusch /Ob | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-09-03 | 10:00 | 9d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-010 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | > | Grafenbusch /Ob | Grafenbusch /Ob | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-09-03 | 10:00 | 9d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-011 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | > | Grafenbusch /Ob | Grafenbusch /Ob | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-09-03 | 10:00 | 9d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 74FE-012 | Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862 | > | Grafenbusch /Ob | Grafenbusch /Ob | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-25 | 0:00 | 2025-09-03 | 10:00 | 9d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-004 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Empel-Rees | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-005 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-006 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-007 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-008 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 75DA-001 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | > | Frankfurt (O) | Frankft(O)Grenze | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-29 | 8:00 | 2025-09-05 | 16:00 | 7d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 51 | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-009 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 759D-004 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 759D-006 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 759D-009 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7703-002 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < | Han-Linden Hafen | Seelze West | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 23:00 | 2025-03-04 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7703-003 | Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3 | < > | Kurve | Ahlem | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 23:00 | 2025-03-04 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-010 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 759D-012 | Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel) | < > | Oberhausen Hbf | Spellen | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 759D-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7703-004 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Seelze West | Han-Linden Hafen | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 23:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-011 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7703-007 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < | Han-Linden Hafen | Seelze West | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 22:00 | 2025-03-10 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 7703-008 | Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3 | < > | Kurve | Ahlem | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 22:00 | 2025-03-10 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 7703-009 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Seelze West | Han-Linden Hafen | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 22:00 | 2025-03-11 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 7703-011 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Seelze West | Han-Linden Hafen | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 23:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-11-16 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 770A-001 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | > | Oldb (Oldb) Hbf | Bremen Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:35 | 2025-12-13 | 6:20 | 363d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 7718-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Hannover Hbf | Minden Gbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 6:00 | 363d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 7755-001 | Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107 | < > | Mh-Styrum | Oberhausen Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-08 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 15d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C9E-001 | Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro | < > | Oberhausen Hbf | Mathilde | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 5:00 | 2025-04-04 | 21:00 | 6d, 15h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7755-003 | Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107 | < > | Mh-Styrum | Oberhausen Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 23 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-06-06 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7755-005 | Mülheim-Styrum , 38W32 - Oberhausen Hbf, W 107 | < > | Mh-Styrum | Oberhausen Hbf | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 15d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7756-002 | Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro | < > | Oberhausen Hbf | Mathilde | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 2025-05-24 | 5:00 | 2025-06-27 | 20:45 | 34d, 15h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7756-003 | Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro | < > | Oberhausen Hbf | Mathilde | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 2025-07-19 | 14:00 | 2025-07-21 | 5:00 | 1d, 15h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-19 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7789-003 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < > | Seelze Ost | Han-Linden Hafen | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 21:00 | 2025-01-10 | 21:00 | 6d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-012 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7789-004 | Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3 | < > | Ahlem | Kurve | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-04 | 21:00 | 2025-01-10 | 21:00 | 6d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7789-005 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < > | Ahlem | Ahlem | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-12 | 21:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7789-006 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < > | Ahlem | Han-Linden Hafen | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-12 | 21:00 | 2d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 77B6-001 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Seelze West | Han-Linden Hafen | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 23:00 | 2025-03-27 | 1:00 | 1d, 2h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 779D-003 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 77B6-002 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < > | Seelze Ost | Han-Linden Hafen | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 1:00 | 2025-03-27 | 3:00 | 1d, 2h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 77B6-003 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < | Han-Linden Hafen | Seelze West | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 3:00 | 2025-03-27 | 6:00 | 1d, 3h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 77B6-004 | Ahlem, W16 - Abzw Hannover Kurve, W3 | < > | Ahlem | Kurve | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 1:00 | 2025-03-27 | 6:00 | 1d, 5h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 779D-009 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C96-005 | Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf | < | Oberhsn Hbf Obo | Oberhausen Hbf | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 0:01 | 2024-12-16 | 5:00 | 1d, 4h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-25 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 77B8-011 | Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf | < | Oberhsn Hbf Obo | Oberhausen Hbf | 2025 | 2025 | 20 | 24 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-06-13 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 77B8-012 | Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf | < | Oberhsn Hbf Obo | Oberhausen Hbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 21:00 | 2025-06-20 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-05-25 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 77C3-001 | Hannover Hbf - Celle, W107 | > | Hannover Hbf | Celle Gbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 7h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 77DD-001 | Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort | < > | Oberhausen Hbf | DU-Meiderich Ost | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 21:00 | 2025-07-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 77DD-002 | Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort | < > | Oberhausen Hbf | DU-Meiderich Ost | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 34d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7806-001 | Lehrte, W35 - Cuxhaven | > | Lehrte Nord | Celle Gbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:10 | 2025-12-13 | 6:00 | 363d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-013 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-014 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-015 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Wesel | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-016 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-017 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-018 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Wesel | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-019 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Wesel | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-020 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-021 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Wesel | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-022 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-023 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-024 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-025 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Mehrhoog | Mehrhoog | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-16 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 331d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7863-001 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < > | Baal Gbf | Rheydt Gbf | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-18 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-029 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-030 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F97-026 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Praest | Emmerich | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-032 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7863-002 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < > | Baal Gbf | Rheydt Gbf | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-18 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-033 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-034 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7863-003 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | > | Baal Gbf | Rheydt Gbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 5:00 | 2025-05-23 | 21:00 | 11d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 755A-035 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-036 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Praest | Praest | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-037 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-038 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-039 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-040 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 779D-010 | Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel) | < > | Oberhausen Hbf | Spellen | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-041 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Praest | Emmerich | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-19 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 328d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-042 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich-Elten | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-02 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 286d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-043 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich-Elten | Emmerich | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 2025-03-02 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 286d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-044 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich-Elten | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7863-004 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | > | Baal Gbf | Rheydt Pbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 5:00 | 2025-05-12 | 13:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 755A-045 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich-Elten | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-046 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich | Emmerich-Elten | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 78C9-001 | Hannover Hbf - RB-Gr km 113,800 - Kassel-Wilhelmshöhe - RB-Gr km 264,930 - Würzburg Hbf | > | Hannover Hbf | Göttingen | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:45 | 2025-12-13 | 5:20 | 362d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-047 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich Grenze | Emmerich-Elten | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-048 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich-Elten | Emmerich | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-049 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich-Elten | Emmerich | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-050 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich-Elten | Emmerich | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-051 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Emmerich-Elten | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 25 | 50 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 180d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-052 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < | Emmerich | Empel-Rees | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 112d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 755A-053 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | > | Empel-Rees | Emmerich | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 2025-08-24 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 112d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 78E0-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Wunstorf | Bremen Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 7863-005 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < | Baal Gbf | Rheydt Gbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 5:00 | 2025-05-23 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 78F5-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Bremen Hbf | Brh-Speckenbütt | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-18 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 779D-018 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-18 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7938-001 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | > | Braunschweig Hbf | Helmstedt | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:05 | 2025-12-13 | 4:30 | 362d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 7942-001 | Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472 | > | Bremen Hbf | Osnabrück Hbf Po | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:00 | 2025-12-08 | 5:00 | 357d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 7872-001 | Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve | > | M'busch-Osterath | Krefeld Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 21:00 | 2025-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7872-002 | Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve | < | Lohbruch | Krefeld Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 79E9-002 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 79E9-004 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 79E9-007 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7863-008 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < | Baal Gbf | Rheydt Gbf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 5:00 | 2025-05-16 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 7872-009 | Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum | < | Krefeld Hbf | Krefeld-Oppum | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 7872-010 | Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf | < | Krefeld-Oppum | Krefeld-Linn | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 7872-011 | Mönchengladbach Hbf, W 15 - Viersen - Krefeld-Oppum | > | Krefeld Hbf | Krefeld-Oppum | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7872-012 | Krefeld-Oppum - Rheinhausen - Abzw DU-Hochfeld Süd - Mülheim(R)-Speldorf | > | Krefeld-Oppum | Krefeld-Linn | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7ABE-001 | Magdeburg Hbf - Magdeburg-Südseite | < > | Magdeburg Hbf | Mg-Hasselbachpl | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 12:00 | 2025-06-01 | 4:00 | 0d, 16h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7ABE-002 | Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd | < > | Magdeburg-Buckau | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-31 | 12:00 | 2025-06-01 | 4:00 | 0d, 16h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7863-009 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < | Baal Gbf | Rheydt Gbf | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7863-011 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < | Baal Gbf | Rheydt Gbf | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-19 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 79E9-010 | Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel) | < > | Oberhausen Hbf | Spellen | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 79E9-019 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-22 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7B6F-001 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | > | Aachen West Gbf | Kohlscheid | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-11 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-22 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 7B6F-002 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | < | Aachen West Gbf | Kohlscheid | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-18 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-11-22 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 7B81-001 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Riesa | Weißig (b Groß) | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-28 | 21:00 | 3d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-22 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7B81-002 | Röderau - Abzw Röderau Bogendreieck - Riesa W69 | < > | Riesa | Röderau | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-28 | 21:00 | 3d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-22 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7B81-003 | Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda | < > | Zeithain Bogendr | Rohrwerk | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-28 | 21:00 | 3d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-22 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7B81-004 | Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2 | < > | Zeithain Bogendr | Röderau | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-28 | 21:00 | 3d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-22 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7B33-006 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Ahlen (Westf) | Neubeckum Gbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 8:00 | 2025-06-13 | 18:00 | 7d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-22 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 7C9E-002 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhsn Hbf Obo | Mathilde | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 5:00 | 2025-04-04 | 21:00 | 6d, 15h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7756-006 | Oberhausen Hbf, W 512 Obo - Abzw Mathilde, W 143 | < > | Oberhsn Hbf Obo | Mathilde | 2025 | 2025 | 21 | 26 | 2025-05-24 | 5:00 | 2025-06-27 | 20:45 | 34d, 15h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C9A-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7535-007 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Bielefeld Hbf | Herford | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-06 | 21:00 | 2025-06-16 | 5:00 | 9d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 72AE-002 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < > | Grafenbusch /Ob | Ob-Osterf West | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-21 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7CFA-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 6:00 | 363d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-23 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 7D03-001 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Seelze West | Waldhausen | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 5:40 | 2025-12-13 | 11:40 | 363d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 7D06-001 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Waldheim | Lehrte-Ahlten | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 5:00 | 2025-12-13 | 11:00 | 363d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-23 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 7D4A-001 | Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt | < > | Magdeburg Hbf | Magdeburg-Buckau | 2025 | 2025 | 11 | 22 | 2025-03-16 | 4:00 | 2025-05-31 | 22:00 | 76d, 17h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7D4A-004 | Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd | < > | Magdeburg Hbf | Magdeburg-Buckau | 2025 | 2025 | 11 | 22 | 2025-03-16 | 4:00 | 2025-05-31 | 22:00 | 76d, 17h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7DF3-001 | Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7 | > | Lu Wittenberg | Bitterfeld | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7E1E-001 | Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472 | > | Bremen Hbf | Hmb-Harburg | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:30 | 2025-12-13 | 5:30 | 362d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 7E5E-001 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 6:00 | 363d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 779D-019 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 779D-020 | Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862 | < > | Grafenbusch /Ob | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 779D-021 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-11 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-24 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7E90-001 | Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7 | > | Jüterbog | Lu Wittenberg | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-21 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C9A-012 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C9A-013 | Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862 | < > | Grafenbusch /Ob | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C9A-014 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 79E9-020 | Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862 | < > | Grafenbusch /Ob | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C9A-015 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C9A-016 | Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel) | < > | Oberhausen Hbf | Spellen | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C9A-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 21:00 | 2025-01-19 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 79E9-021 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-13 | 21:00 | 2025-06-15 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-25 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F45-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F45-012 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F45-013 | Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862 | < > | Grafenbusch /Ob | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F45-014 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn West Oro | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F45-015 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 759D-018 | Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862 | < > | Grafenbusch /Ob | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 759D-019 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-03-02 | 23:59 | 9d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F45-016 | Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel) | < > | Oberhausen Hbf | Spellen | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F45-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 26 | 34 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-08-24 | 23:59 | 58d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F89-001 | Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort | < > | Du-Meiderich Süd | Duisburg-Ruhrort | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 21:00 | 2025-07-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 7F89-002 | Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort | < > | Du-Meiderich Süd | Duisburg-Ruhrort | 2025 | 2025 | 36 | 38 | 2025-09-05 | 21:00 | 2025-09-20 | 5:00 | 14d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FBC-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | Y |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FBC-012 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FBC-013 | Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862 | < > | Grafenbusch /Ob | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FBC-014 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FBC-015 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCC-001 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-10 | 22:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 13d, 7h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCD-001 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Zeithain Bogendr | Leckwitz | 2024 | 2025 | 50 | 30 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-07-25 | 21:00 | 222d, 20h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCC-003 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCC-004 | Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24 | < > | Gerschede | Bottrop Süd | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-25 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCC-005 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-25 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCC-006 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 29 | 31 | 2025-07-18 | 21:00 | 2025-08-01 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCC-007 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCC-008 | Abzw Essen-Dellwig, W 675 - Bottrop Süd, 90W24 | < > | Gerschede | Bottrop Süd | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-10-31 | 5:00 | 6d, 9h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCD-004 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Weißig (b Groß) | Zeithain Bogendr | 2024 | 2025 | 50 | 30 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-07-25 | 21:00 | 222d, 20h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCC-009 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-24 | 21:00 | 2025-10-31 | 5:00 | 6d, 9h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCC-010 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCC-011 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 47 | 50 | 2025-11-21 | 21:00 | 2025-12-12 | 21:00 | 21d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FBC-016 | Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel) | < > | Oberhausen Hbf | Spellen | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCD-005 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Leckwitz | Weißig (b Groß) | 2024 | 2025 | 50 | 30 | 2024-12-15 | 22:00 | 2025-07-25 | 21:00 | 221d, 22h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FBC-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 5:00 | 2025-11-02 | 23:59 | 13d, 19h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7FCC-012 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 21:00 | 2025-04-25 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8028-001 | Magdeburg Hbf - Magdeburg-Südseite | < > | Magdeburg Hbf | Mg Südseite | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-28 | 7:00 | 2025-06-28 | 19:00 | 0d, 12h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 802D-001 | Oberhausen Hbf, W 36 - Emmerich - Staatsgrenze - Arnheim | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 84 | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8051-003 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | > | Güterglück | Rodleben | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-29 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8051-004 | Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf | < | Rodleben | Güterglück Gkn | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-04-27 | 8:00 | 28d, 10h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 802D-012 | Oberhausen Hbf Obo, W 512 - Oberhausen Hbf Obn, W 257 | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 802D-013 | Oberhausen Hbf Obn, (W 256) - Abzw Grafenbusch, W 862 | < > | Grafenbusch /Ob | Oberhsn Hbf Obo | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 802D-014 | DU-Wedau - Abzw Lotharstraße - Abzw Ruhrtal - Abzw Mathilde - Oberhausen Hbf Obn | < > | Oberhsn Hbf Obn | Oberhsn Hbf Obn | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 802D-015 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < | Ob-Osterf West | Ob-Sterkrade | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 802D-016 | Oberhausen Hbf - Spellen - Wesel (abgebaut von Spellen bis Wesel) | < > | Oberhausen Hbf | Spellen | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 802D-017 | Wesel, 26W8 - Bocholt Strw | < > | Wesel | Bocholt Strw | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 2d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8086-001 | Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt | < > | Magdeburg Hbf | Magdeburg-Buckau | 2025 | 2025 | 22 | 32 | 2025-06-01 | 4:00 | 2025-08-09 | 12:30 | 69d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8017-011 | Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2 | < > | Röderau | Zeithain Bogendr | 2025 | 2025 | 2 | 11 | 2025-01-06 | 0:40 | 2025-03-15 | 1:40 | 68d, 1h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8017-012 | Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda | < > | Rohrwerk | Zeithain Bogendr | 2025 | 2025 | 2 | 11 | 2025-01-06 | 0:40 | 2025-03-15 | 1:40 | 68d, 1h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8017-013 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Röderau Bogendr | Weißig (b Groß) | 2025 | 2025 | 2 | 11 | 2025-01-06 | 0:40 | 2025-03-15 | 1:40 | 68d, 1h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8017-014 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Leckwitz | Priestewitz | 2025 | 2025 | 2 | 11 | 2025-01-06 | 0:40 | 2025-03-15 | 1:40 | 68d, 1h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8017-015 | Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2 | < > | Röderau | Zeithain Bogendr | 2025 | 2025 | 2 | 11 | 2025-01-06 | 3:40 | 2025-03-15 | 4:40 | 68d, 1h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8017-016 | Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda | < > | Rohrwerk | Zeithain Bogendr | 2025 | 2025 | 2 | 11 | 2025-01-06 | 3:40 | 2025-03-15 | 4:40 | 68d, 1h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8017-017 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Röderau Bogendr | Weißig (b Groß) | 2025 | 2025 | 2 | 11 | 2025-01-06 | 3:40 | 2025-03-15 | 4:40 | 68d, 1h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8086-003 | Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd | < > | Mg Südseite | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 32 | 2025-06-01 | 4:00 | 2025-08-09 | 12:30 | 69d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8017-018 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Leckwitz | Priestewitz | 2025 | 2025 | 2 | 11 | 2025-01-06 | 3:40 | 2025-03-15 | 4:40 | 68d, 1h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 809D-001 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Zeithain Bogendr | Priestewitz | 2025 | 2025 | 11 | 21 | 2025-03-10 | 8:00 | 2025-05-23 | 16:00 | 74d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-08-28 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 809D-002 | Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz | < > | Leckwitz | Kottewitz | 2025 | 2025 | 11 | 21 | 2025-03-10 | 8:00 | 2025-05-23 | 16:00 | 74d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-08-28 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 80A8-001 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf | > | Oldb (Oldb) Hbf | Wilhelmshaven | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:30 | 2025-12-13 | 6:30 | 363d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 809D-003 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Weißig (b Groß) | Weißig (b Groß) | 2025 | 2025 | 11 | 21 | 2025-03-10 | 8:00 | 2025-05-23 | 16:00 | 74d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-08-28 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 80B0-001 | Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7 | < > | Verden (Aller) | Rotenburg(Wümme) | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 22:40 | 2025-12-13 | 4:40 | 362d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 80B1-001 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Zeithain Bogendr | Priestewitz | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 7:00 | 2025-04-12 | 19:00 | 7d, 12h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 80B1-002 | Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz | < > | Leckwitz | Kottewitz | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 7:00 | 2025-04-12 | 19:00 | 7d, 12h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 80B1-003 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Weißig (b Groß) | Weißig (b Groß) | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 7:00 | 2025-04-12 | 19:00 | 7d, 12h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 80B7-001 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Osnabrück Hbf Pu | Rheine | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 23:30 | 2025-12-13 | 5:00 | 362d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 80C6-001 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Löhne(Westf) Gbf | Osnabrück Hbf Pu | 2024 | 2025 | 52 | 50 | 2024-12-25 | 23:30 | 2025-12-10 | 5:00 | 349d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-11-28 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 80C1-001 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Fak unt Bf W 26 | Lu Wittenberg | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-25 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 80C1-003 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Fak unt Bf W 26 | Lu Wittenberg | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 80C1-004 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Fak unt Bf W 26 | Lu Wittenberg | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 80C1-005 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Fak unt Bf W 26 | Lu Wittenberg | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 80D7-001 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < > | Ha-Li/Fischerhof | Waldheim | 2024 | 2025 | 52 | 1 | 2024-12-27 | 7:00 | 2025-01-05 | 17:00 | 9d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 80D7-002 | Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105 | < > | Waldhausen | Hannover-Wülfel | 2024 | 2025 | 52 | 1 | 2024-12-27 | 7:00 | 2025-01-05 | 17:00 | 9d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 80D7-003 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Ha-Li/Fischerhof | Waldhausen | 2024 | 2025 | 52 | 2 | 2024-12-27 | 17:00 | 2025-01-06 | 7:00 | 9d, 14h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 80D7-004 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < > | Ha-Li/Fischerhof | Waldheim | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 7:00 | 2025-01-10 | 17:00 | 4d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 80D7-005 | Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105 | < > | Waldhausen | Hannover-Wülfel | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 7:00 | 2025-01-10 | 17:00 | 4d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8051-008 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | < > | Güterglück | Rodleben | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-13 | 23:00 | 2025-04-26 | 5:00 | 12d, 6h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8051-009 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | > | Güterglück Gkn | Rodleben | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-27 | 8:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 33d, 21h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 80F2-001 | Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest | > | Han Bismarckstr | Hannover-Linden | 2025 | 2025 | 6 | 8 | 2025-02-07 | 7:15 | 2025-02-21 | 16:45 | 14d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8051-011 | Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf | < > | Rodleben | Güterglück Gkn | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-05-02 | 23:00 | 2025-05-30 | 5:00 | 27d, 6h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 810A-001 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Weißig (b Groß) | Weißig (b Groß) | 2025 | 2025 | 11 | 30 | 2025-03-10 | 16:00 | 2025-07-25 | 21:00 | 137d, 4h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 810C-001 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Zeithain Bogendr | Priestewitz | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-28 | 21:00 | 3d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 810C-002 | Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz | < > | Leckwitz | Kottewitz | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-28 | 21:00 | 3d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 810C-003 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Weißig (b Groß) | Weißig (b Groß) | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-28 | 21:00 | 3d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 810C-005 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Zeithain Bogendr | Zeithain Bogendr | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-26 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 810C-006 | Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2 | < > | Zeithain Bogendr | Röderau | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-26 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 810C-007 | Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda | < > | Zeithain Bogendr | Rohrwerk | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-26 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 810C-008 | Großenhain Cottbuser Bf, W1 - Priestewitz, 16W09 | < > | Großenh Cott Bf | Priestewitz | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-26 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 810C-009 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Priestewitz | Coswig Stw 1 | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 21:00 | 2025-07-26 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 812B-001 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Röderau Bogendr | Zeithain Bogendr | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-28 | 21:00 | 2025-07-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 812B-002 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Zeithain Bogendr | Weißig (b Groß) | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-28 | 21:00 | 2025-07-29 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 813F-001 | Herford, W 167 - RB-Grenze - Kirchlengern, W 102 | < > | Herford | Kirchlengern | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 18:00 | 2025-06-09 | 5:00 | 1d, 11h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 812B-003 | Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda | < > | Zeithain Bogendr | Rohrwerk | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 21:00 | 2025-07-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 8141-005 | Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn)) | < > | Magdeburg Hbf | Magdeburg-Buckau | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 7:00 | 2025-07-05 | 19:00 | 2d, 12h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 812B-004 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < | Weißig (b Groß) | Zeithain Bogendr | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 21:00 | 2025-07-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 812B-005 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < | Zeithain Bogendr | Riesa | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 21:00 | 2025-07-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 812B-006 | Jüterbog, 33W61 - RB-Grenze km 78,343 - Abzweig Zeithain Bogendreieck, W2 | < > | Zeithain Bogendr | Röderau | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-29 | 21:00 | 2025-07-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 8141-007 | Magdeburg-Sudenburg - Magdeburg-Buckau Pbf | < > | Mg-Sudenburg | Magdeburg-Buckau | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 7:00 | 2025-07-05 | 19:00 | 2d, 12h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8141-008 | Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn)) | < > | Magdeburg-Buckau | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-03 | 7:00 | 2025-07-05 | 19:00 | 2d, 12h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8188-001 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Weißig (b Groß) | Leckwitz | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-28 | 21:00 | 2025-07-30 | 21:00 | 2d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-12 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 8188-002 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Zeithain Bogendr | Weißig (b Groß) | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-28 | 21:00 | 2025-07-30 | 21:00 | 2d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 81B5-003 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < | Weißig (b Groß) | Zeithain Bogendr | 2025 | 2025 | 33 | 35 | 2025-08-11 | 8:00 | 2025-08-29 | 16:00 | 18d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 81C2-001 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Zeithain Bogendr | Leckwitz | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-01 | 20:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 1d, 9h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 81C2-010 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Zeithain Bogendr | Leckwitz | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 20:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 3d, 9h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 81EC-001 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Zeithain Bogendr | Weißig (b Groß) | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-10 | 21:00 | 2025-10-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 7C38-001 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < | Ibbenbüren | Lotte(Tecklenbg) | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-22 | 23:45 | 2025-08-24 | 8:10 | 1d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C38-004 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < > | Ibbenbüren | Lotte(Tecklenbg) | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-23 | 20:10 | 2025-08-24 | 8:10 | 0d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C38-005 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Lotte(Tecklenbg) | Ibbenbüren | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-24 | 8:10 | 2025-08-25 | 4:00 | 0d, 19h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 7F70-008 | Rheinhausen, W 22 - Xanten | < > | Meerbeck Abzw | Rheinkamp | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-09-24 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2,5 | 1
DB InfraGO AG | 820A-001 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Waldheim | Misburg | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 22:00 | 2025-01-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 820A-002 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < | Misburg | Waldhausen | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-08 | 22:00 | 2025-01-10 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-11-29 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 822A-002 | Abzw Leckwitz - Abzw Kottewitz | < > | Kottewitz | Leckwitz | 2025 | 2025 | 37 | 50 | 2025-09-12 | 0:00 | 2025-12-12 | 23:59 | 92d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-11-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 823F-004 | Unna, W 3 - Hamm Pbf | < > | Autobahn | Hamm (Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:00 | 2025-02-24 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 823F-005 | Unna, W 3 - Hamm Pbf | < > | Autobahn | Hamm (Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 21:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8249-001 | Abzw Az - Abzw Radebeul Nord | < | Radebeul Nord | Az | 2025 | 2025 | 37 | 50 | 2025-09-12 | 8:00 | 2025-12-12 | 18:00 | 91d, 11h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 7C38-007 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Lotte(Tecklenbg) | Ibbenbüren | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-26 | 0:10 | 2025-08-28 | 5:10 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 7C38-012 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Velpe (Westf) | Velpe (Westf) | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-28 | 5:10 | 2025-08-30 | 5:10 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 7C38-013 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Velpe (Westf) | Velpe (Westf) | 2025 | 2025 | 35 | 50 | 2025-08-30 | 5:10 | 2025-12-13 | 23:59 | 105d, 19h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8051-016 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | < | Güterglück | Gommern | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8051-018 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | > | Gommern | Güterglück Gkn | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 21:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 8051-019 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | > | Gommern | Güterglück Gkn | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8051-020 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | > | Güterglück | Trebnitz Strw | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-31 | 5:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 6d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 82C6-001 | Abzw Az - Abzw Radebeul Nord | < | Radebeul Nord | Az | 2025 | 2025 | 32 | 37 | 2025-08-08 | 7:35 | 2025-09-11 | 16:20 | 34d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-21 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 82C6-009 | Abzw Az - Abzw Radebeul Nord | < > | Radebeul Nord | Az | 2025 | 2025 | 32 | 37 | 2025-08-08 | 7:35 | 2025-09-11 | 8:20 | 34d, 0h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-21 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 82C6-010 | Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden) | > | Radeb-Naundf Abz | Coswig (bei Dre) | 2025 | 2025 | 32 | 37 | 2025-08-08 | 7:35 | 2025-09-11 | 8:20 | 34d, 0h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-21 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 7F70-012 | Rheinhausen, W 22 - Xanten | > | Moers | Rheinkamp | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 21:00 | 2025-10-01 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 15,,15 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 82C6-011 | Abzw Radebeul-Naundorf - Coswig (bei Dresden) | > | Radeb-Naundf Abz | Coswig (bei Dre) | 2025 | 2025 | 32 | 37 | 2025-08-08 | 15:35 | 2025-09-11 | 16:20 | 34d, 0h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-21 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 82C6-014 | Abzw Az - Abzw Radebeul Nord | < > | Radebeul Nord | Az | 2025 | 2025 | 32 | 37 | 2025-08-08 | 15:35 | 2025-09-11 | 16:20 | 34d, 0h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-21 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 7C38-018 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < | Velpe (Westf) | Velpe (Westf) | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 2025-09-01 | 5:10 | 2025-09-03 | 5:10 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 7C38-019 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < | Velpe (Westf) | Velpe (Westf) | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-03 | 5:10 | 2025-12-13 | 23:59 | 101d, 19h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-11-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8051-021 | Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf | < | Rodleben | Güterglück | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-06-01 | 21:00 | 2025-06-06 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 8051-024 | Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf | < > | Trebnitz Strw | Güterglück | 2025 | 2025 | 17 | 22 | 2025-04-27 | 8:00 | 2025-05-31 | 5:00 | 33d, 21h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8051-025 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | < > | Güterglück | Trebnitz Strw | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-29 | 21:00 | 2025-04-27 | 8:00 | 28d, 10h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8051-026 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | < > | Güterglück Gkn | Güterglück | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-28 | 23:00 | 2025-05-30 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-14 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 80D3-002 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | > | Güterglück Gkn | Rodleben | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 21:00 | 2025-09-10 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-28 |  | 2,6 | 1
DB InfraGO AG | 80D3-003 | Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf | < | Rodleben | Güterglück | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-07 | 21:00 | 2025-09-09 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-04-28 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 8416-001 | Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn) | < > | Ob-Osterf Ost | Essen-Vogelheim | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 16:00 | 2025-01-19 | 19:00 | 1d, 3h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8416-003 | Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn) | < > | Ob-Osterf Ost | Essen-Vogelheim | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 16:00 | 2025-01-19 | 19:00 | 1d, 3h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8416-004 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < > | Ob-Osterf Ost | Bottrop Süd | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-18 | 16:00 | 2025-01-19 | 19:00 | 1d, 3h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 83CE-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < > | Groß Kreutz | Brandbg Hbf Gbf | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-17 | 22:00 | 2025-01-20 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8416-006 | Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn) | < > | Ob-Osterf Ost | Essen-Vogelheim | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-24 | 22:00 | 2025-01-26 | 22:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8416-007 | Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn) | < > | Ob-Osterf Ost | Essen-Vogelheim | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-31 | 22:00 | 2025-02-02 | 22:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8416-008 | Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn) | < > | Ob-Osterf Ost | Essen-Vogelheim | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 22:00 | 2025-02-09 | 22:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8416-009 | Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn) | < > | Ob-Osterf Ost | Essen-Vogelheim | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 22:00 | 2025-02-16 | 22:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8416-010 | Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn) | < > | Ob-Osterf Ost | Essen-Vogelheim | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 22:00 | 2025-02-23 | 22:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8424-001 | Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn) | < > | Ob-Osterf Ost | Essen-Vogelheim | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-18 | 22:00 | 2025-09-22 | 22:00 | 4d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8424-003 | Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn) | < > | Ob-Osterf Ost | Essen-Vogelheim | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 16:00 | 2025-11-23 | 19:00 | 1d, 3h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8424-005 | Essen-Vogelheim - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W153 (Nebenbahn) | < > | Ob-Osterf Ost | Essen-Vogelheim | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 16:00 | 2025-11-23 | 19:00 | 1d, 3h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8424-006 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < > | Ob-Osterf Ost | Bottrop Süd | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-22 | 16:00 | 2025-11-23 | 19:00 | 1d, 3h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-19 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8A13-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < > | Groß Kreutz | Brandbg Hbf Gbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8A0F-002 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < > | Groß Kreutz | Brandbg Hbf Gbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 21:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8A0F-003 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < > | Groß Kreutz | Brandbg Hbf Gbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 21:00 | 2025-05-28 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-01 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 84A6-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Magdeburg Hbf | Helmstedt | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 82C0-001 | Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz | < > | Horka Pbf | Hähnichen | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-02 | 22:00 | 2025-05-29 | 5:00 | 87d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 82C0-002 | Horka Gbf - Horka Pbf | < > | Horka Pbf | Horka Gbf | 2025 | 2025 | 9 | 22 | 2025-03-02 | 22:00 | 2025-05-29 | 5:00 | 87d, 6h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 84B8-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Magdeburg Hbf | Helmstedt | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-30 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 84C6-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Mg-Sudenburg | Eilsleben (b Mg) | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-23 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 84CA-001 | Horka Gbf - Horka Pbf | < > | Horka Pbf | Horka Gbf | 2025 | 2025 | 22 | 28 | 2025-06-01 | 22:00 | 2025-07-12 | 5:00 | 40d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 84CF-002 | Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz | < > | Horka Pbf | Charlottenhof OL | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-13 | 22:00 | 2025-08-15 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 84CF-003 | Abzw Särichen -Abzw Mückenhain | < > | Särichen | Mückenhain | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 2025-07-13 | 22:00 | 2025-08-15 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 84DD-001 | Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz | < > | Mückenhain | Hähnichen | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-12 | 22:00 | 2025-08-22 | 4:00 | 9d, 6h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 84DD-002 | Horka Gbf - Horka Pbf | < > | Horka Pbf | Horka Gbf | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-12 | 22:00 | 2025-08-22 | 4:00 | 9d, 6h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 84DD-003 | Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz | < > | Horka Pbf | Horka Pbf | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-12 | 22:00 | 2025-08-22 | 4:00 | 9d, 6h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 84EF-001 | Horka Gbf - Horka Pbf | < > | Horka Pbf | Horka Gbf | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-31 | 22:00 | 2025-09-27 | 5:00 | 26d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 84EF-002 | Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz | < > | Charlottenhof OL | Hähnichen | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-31 | 22:00 | 2025-09-27 | 5:00 | 26d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 84EF-004 | Abzw Särichen -Abzw Mückenhain | < > | Särichen | Mückenhain | 2025 | 2025 | 35 | 39 | 2025-08-31 | 22:00 | 2025-09-27 | 5:00 | 26d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 68BC-004 | Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15 | < > | Doberlug-K untBf | Doberlug-K ob Bf | 2025 | 2025 | 34 | 39 | 2025-08-23 | 8:00 | 2025-09-24 | 16:00 | 32d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8396-006 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < > | Hochstraße | Bottrop Hbf-Pbf | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 21:00 | 2025-11-19 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 850A-002 | Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd | < > | Magdeburg Hbf | Mg Südseite | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-08 | 23:30 | 2025-08-09 | 12:30 | 0d, 13h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8565-001 | Horka Gbf - Horka Pbf | < > | Horka Pbf | Horka Gbf | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 9:00 | 2025-11-30 | 4:00 | 7d, 19h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8565-002 | Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz | < > | Hähnichen | Svt | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 9:00 | 2025-11-30 | 4:00 | 7d, 19h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8565-004 | Abzw Särichen -Abzw Mückenhain | < > | Särichen | Mückenhain | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 9:00 | 2025-11-30 | 4:00 | 7d, 19h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8570-001 | Horka Gbf - Horka Pbf | < > | Horka Pbf | Horka Gbf | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-01 | 22:00 | 2025-12-12 | 5:00 | 10d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8570-002 | Abzw Särichen -Abzw Mückenhain | < > | Särichen | Mückenhain | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-01 | 22:00 | 2025-12-12 | 5:00 | 10d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8570-003 | Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz | < > | Charlottenhof OL | Hähnichen | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-01 | 22:00 | 2025-12-12 | 5:00 | 10d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8589-001 | Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz | < > | Weißkeißel | Horka Pbf | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 20:00 | 2025-11-30 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-02 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8589-009 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lauchhammer | Hosena | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 20:00 | 2025-11-30 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8589-010 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Hoyerswerda | Horka Grenze | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 20:00 | 2025-11-30 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 51 | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8589-012 | Knappenrode-Spreewitz (Spreewitz Süd-Spreewitz {Güterzugbahn}) | < > | Knappenrode | Spreewitz | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 20:00 | 2025-11-30 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8589-014 | Horka Gbf - Horka Pbf | < > | Horka Gbf | Horka Pbf | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 20:00 | 2025-11-30 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8589-015 | Abzw Särichen -Abzw Mückenhain | < > | Särichen | Mückenhain | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 20:00 | 2025-11-30 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8589-016 | Wegliniec - Grenze PKP/DB km 13,424 (PKP-Strecke 295) | < > | Bielawa Dolna | Horka Grenze | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 20:00 | 2025-11-30 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 51 | N |  | 2023-06-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87C9-001 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < | Königslutter | Schandelah | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-19 | 23:20 | 2025-02-21 | 5:20 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-03-24 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 7F70-036 | Rheinhausen, W 22 - Xanten | < > | Rheinkamp | Meerbeck Abzw | 2025 | 2025 | 16 | 33 | 2025-04-17 | 21:00 | 2025-08-15 | 5:00 | 119d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 87CC-001 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | > | Frellstedt | Helmstedt | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 22:25 | 2025-03-09 | 8:25 | 0d, 10h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87CC-002 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < | Helmstedt | Frellstedt | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 20:35 | 2025-03-10 | 6:10 | 0d, 9h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 87CF-001 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | > | Frellstedt | Helmstedt | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:35 | 2025-03-15 | 7:20 | 0d, 9h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 87CF-002 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Helmstedt | Schandelah | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:35 | 2025-03-16 | 11:10 | 0d, 13h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 850A-004 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < > | Mg-Neustadt | Niederndodeleben | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-09 | 12:30 | 2025-08-10 | 6:30 | 0d, 18h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 850A-005 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < > | Magdeburg Hbf | Mg-Neustadt | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-09 | 12:30 | 2025-08-10 | 6:30 | 0d, 18h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87CF-003 | Eilsleben (b Magdeburg) - RB-Grenze km 14,850 - Helmstedt | < > | Helmstedt | Harbke | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-15 | 21:35 | 2025-03-16 | 11:10 | 0d, 13h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87CF-004 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < | Helmstedt | Frellstedt | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-16 | 20:35 | 2025-03-17 | 6:10 | 0d, 9h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 850A-006 | Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd | < > | Magdeburg Hbf | Magdeburg-Buckau | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-09 | 12:30 | 2025-08-10 | 6:30 | 0d, 18h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 850A-007 | Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt | < > | Magdeburg Hbf | Dodendorf | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-09 | 12:30 | 2025-08-10 | 6:30 | 0d, 18h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 850A-008 | Schönebeck (Elbe) - Magdeburg Hbf - Abzw Glindenberg ((Mg-Neustadt) - Abzw Glindenberg (Güterzugbahn)) | < > | Mg-Neustadt | Magdeburg-Buckau | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-09 | 12:30 | 2025-08-10 | 6:30 | 0d, 18h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 850A-009 | Magdeburg Hbf - Magdeburg-Südseite | < > | Magdeburg Hbf | Mg Südseite | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-09 | 12:30 | 2025-08-10 | 6:30 | 0d, 18h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 850A-010 | Magdeburg-Sudenburg - Magdeburg-Buckau Pbf | < > | Magdeburg-Buckau | Mg-Sudenburg | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-09 | 12:30 | 2025-08-10 | 6:30 | 0d, 18h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 850A-011 | Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd | < > | Seehof Abzw | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-09 | 12:30 | 2025-08-10 | 6:30 | 0d, 18h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85BD-008 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < | Königslutter | Schandelah | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 7:45 | 2025-05-06 | 17:20 | 1d, 9h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 85BD-009 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Helmstedt | Schandelah | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-05 | 23:35 | 2025-05-16 | 5:25 | 10d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85BD-010 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | > | Schandelah | Königslutter | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 7:35 | 2025-05-08 | 17:10 | 1d, 9h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8641-001 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | > | Biederitz | Rodleben | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:00 | 2025-12-09 | 5:00 | 357d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | Y |  | 2022-12-05 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 85F9-002 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Stadthagen | Lindhorst/Sch L | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-18 | 1:00 | 2025-06-30 | 1:15 | 12d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | Y |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85F9-004 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Lindhorst/Sch L | Lindhorst/Sch L | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-18 | 1:00 | 2025-06-30 | 1:15 | 12d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85BD-011 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < | Helmstedt | Frellstedt | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 7:35 | 2025-05-12 | 17:20 | 3d, 9h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85F9-007 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Stadthagen | Rehren | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-21 | 0:10 | 2025-06-23 | 5:10 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85BD-012 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | > | Frellstedt | Helmstedt | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 7:50 | 2025-05-16 | 17:20 | 3d, 9h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 85F9-010 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Lindhorst/Sch L | Stadthagen | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-06-30 | 1:15 | 2025-07-09 | 5:00 | 9d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | Y |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85BD-013 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Helmstedt | Weddel/Braunschw | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-16 | 23:00 | 2025-05-27 | 9:00 | 10d, 10h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85F9-012 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Lindhorst/Sch L | Lindhorst/Sch L | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-06-30 | 1:15 | 2025-07-09 | 5:00 | 9d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8396-009 | Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319 | < > | E-Dellwig Ost | Bottrop Hbf-Pbf | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-16 | 21:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 85BD-018 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Frellstedt | Helmstedt | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-06-08 | 21:00 | 12d, 12h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85BD-019 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Königslutter | Schandelah | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-06-08 | 21:00 | 12d, 12h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85BD-020 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Helmstedt | Frellstedt | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-06-08 | 21:00 | 12d, 12h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 86A7-002 | Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472 | < > | Gabelung | Bremen Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-03-31 | 14:00 | 2d, 16h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85BD-021 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Schandelah | Königslutter | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-06-08 | 21:00 | 12d, 12h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85F9-019 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Lindhorst/Sch L | Lindhorst/Sch L | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-09 | 5:00 | 2025-07-10 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 85F9-020 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Lindhorst/Sch L | Lindhorst/Sch L | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-10 | 5:00 | 2025-07-11 | 8:00 | 1d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 86C2-003 | Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt | < > | Magdeburg-Buckau | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 50 | 2025-08-10 | 6:30 | 2025-12-13 | 23:59 | 125d, 18h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 86C2-004 | Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd | < > | Mg Südseite | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 50 | 2025-08-10 | 6:30 | 2025-12-13 | 23:59 | 125d, 18h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 86C2-005 | Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt | < > | Magdeburg-Buckau | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-10 | 6:30 | 2025-08-17 | 23:59 | 7d, 17h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 86C2-006 | Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd | < > | Mg Südseite | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-10 | 6:30 | 2025-08-17 | 23:59 | 7d, 17h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 86C2-007 | Magdeburg Hbf - Halle (S) Hbf - Leipzig Messe Süd | < > | Magdeburg-Buckau | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 50 | 2025-08-10 | 6:30 | 2025-12-13 | 23:59 | 125d, 18h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 86C2-008 | Magdeburg Hbf - Magdeburg-Südseite | < > | Mg Südseite | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 50 | 2025-08-10 | 6:30 | 2025-12-13 | 23:59 | 125d, 18h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85FA-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Lindhorst/Sch L | Stadthagen | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 23:45 | 2025-09-29 | 5:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2023-06-02 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 85FA-004 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Stadthagen | Lindhorst/Sch L | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 23:30 | 2025-10-03 | 5:15 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-06-02 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8613-004 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Ortrand | Ruhland | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-02 | 23:30 | 2025-10-17 | 4:30 | 14d, 5h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8613-005 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Lauchhammer | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-02 | 23:30 | 2025-10-12 | 4:30 | 9d, 5h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8613-007 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Lauchhammer | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-12 | 19:00 | 2025-10-17 | 4:30 | 4d, 9h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-14 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 8770-005 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Bückeburg | Bückeburg | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 23:00 | 2025-08-02 | 23:00 | 8d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8770-006 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Minden Gbf | Kirchhorsten | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 23:00 | 2025-08-02 | 5:00 | 7d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | Y |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 877A-003 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Hosena | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:30 | 2025-11-16 | 4:30 | 8d, 5h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 877A-005 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | > | Ruhland | Brieske | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:30 | 2025-11-16 | 4:30 | 8d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8723-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Ostkreuz Stadt-F | Stadtforst | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-05 | 20:00 | 1d, 23h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8723-005 | Abzw Berlin Ostendgestell, 09W03 - Berlin Eichgestell, 89W17 | < > | Ostendgestell | Eichgestell | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-05 | 20:00 | 1d, 23h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8770-009 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Bückeburg | Bückeburg | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 23:00 | 2025-08-08 | 22:00 | 5d, 23h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8817-003 | Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt | < | Magdeburg-Buckau | Magdeburg Hbf | 2025 | 2025 | 35 | 38 | 2025-08-25 | 8:00 | 2025-09-19 | 16:00 | 25d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-001 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < | Helmstedt | Königslutter | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-27 | 0:30 | 2025-04-28 | 5:10 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-007 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Frellstedt | Frellstedt | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 22:00 | 2025-05-02 | 6:00 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-010 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < | Helmstedt | Königslutter | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-05-05 | 6:10 | 2d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-012 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | > | Braunschweig Hbf | Schandelah | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-05-02 | 23:10 | 2025-05-12 | 5:00 | 9d, 5h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-013 | Braunschweig Rbf - Abzw Buchhorst, 32W572 | < > | Buchhorst Abzw | Braunschweig Rbf | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-05-02 | 23:10 | 2025-05-12 | 5:00 | 9d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-014 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Schandelah | Schmiedekamp | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-05-02 | 23:10 | 2025-05-12 | 5:00 | 9d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 877A-006 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Ruhland | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:30 | 2025-11-16 | 4:30 | 8d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-016 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Schandelah | Schmiedekamp | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 23:40 | 2025-05-07 | 5:20 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 884E-003 | Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt | < > | Magdeburg Hbf | Magdeburg-Buckau | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 8:00 | 2025-09-21 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8853-001 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Veerßen | Uelzen Gbf | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-21 | 23:00 | 2025-03-07 | 23:00 | 14d, 0h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 877A-008 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | > | Ruhland | Ruhland | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:30 | 2025-11-16 | 4:30 | 8d, 5h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 877A-009 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < | Ruhland | Ruhland | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:30 | 2025-11-16 | 4:30 | 8d, 5h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 6,,6 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 877A-010 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Ruhland | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-16 | 4:30 | 2025-11-22 | 10:00 | 6d, 5h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-017 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | > | Buchhorst Abzw | Schandelah | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 5:00 | 2025-05-16 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8853-002 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Wieren | Veerßen | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-21 | 23:00 | 2025-03-07 | 23:00 | 14d, 0h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-018 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Schandelah | Buchhorst Abzw | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 5:00 | 2025-05-16 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8853-005 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Schnega | Wieren | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 23:00 | 2025-02-24 | 7:00 | 2d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-019 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Schmiedekamp | Buchhorst Abzw | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 5:00 | 2025-05-19 | 6:00 | 7d, 1h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-020 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Buchhorst Abzw | Weddel/Braunschw | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 21:00 | 2025-05-23 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-022 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Helmstedt | Schandelah | 2025 | 2025 | 20 | 23 | 2025-05-16 | 22:00 | 2025-06-06 | 18:00 | 20d, 20h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-023 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Schandelah | Schmiedekamp | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 23:40 | 2025-05-20 | 5:20 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-024 | Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356 | < > | Weddel/Braunschw | Sandbach | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 23:40 | 2025-05-20 | 5:20 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-025 | Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356 | < > | Weddel/Braunschw | Sandbach | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 23:40 | 2025-05-07 | 5:20 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-06 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-026 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Frellstedt | Frellstedt | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 18:00 | 2025-06-08 | 21:00 | 2d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-03-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-027 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Frellstedt | Frellstedt | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 18:00 | 2025-06-08 | 21:00 | 2d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-03-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-028 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Königslutter | Königslutter | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 18:00 | 2025-06-08 | 21:00 | 2d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-03-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-029 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Frellstedt | Königslutter | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 18:00 | 2025-06-08 | 21:00 | 2d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-03-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 87F2-030 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Weddel/Braunschw | Schandelah | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-06 | 18:00 | 2025-06-08 | 21:00 | 2d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-03-21 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 884E-008 | Magdeburg Hbf - Oschersleben (Bode) - Halberstadt | < > | Magdeburg Hbf | Magdeburg-Buckau | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 8:00 | 2025-10-19 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 88F6-001 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < > | Gladbeck West | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-19 | 21:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 88F6-002 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 88F6-003 | Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165 | < > | Ob-Osterf Ost | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-03 | 21:00 | 2025-10-13 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 83CE-006 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < > | Brandbg Hbf Gbf | Brandbg Hbf Gbf | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-14 | 6:00 | 2025-01-22 | 22:00 | 8d, 16h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 895C-002 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | > | Buchhorst Abzw | Schandelah | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 23:20 | 2025-03-10 | 5:20 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8960-003 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < | Schandelah | Schmiedekamp | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:35 | 2025-03-17 | 5:25 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8960-004 | Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356 | < > | Weddel/Braunschw | Sandbach | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 23:35 | 2025-03-17 | 5:25 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8905-008 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < > | Schmiedekamp | Schandelah | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 23:40 | 2025-05-20 | 5:20 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8905-011 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < | Schandelah | Schmiedekamp | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 23:35 | 2025-05-29 | 5:25 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 8905-012 | Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356 | < > | Weddel/Braunschw | Sandbach | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-26 | 23:35 | 2025-05-29 | 5:25 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 8905-014 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | < | Schandelah | Schmiedekamp | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 23:35 | 2025-06-06 | 5:25 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8905-015 | Weddel, 33W602 - Fallersleben, 03W356 | < > | Weddel/Braunschw | Sandbach | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 23:35 | 2025-06-06 | 5:25 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 83CE-008 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < > | Brandbg Hbf Gbf | Brandbg Hbf Gbf | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 21:00 | 2025-01-31 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 89BB-004 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < > | Peine | Peine | 2025 | 2025 | 18 | 21 | 2025-05-03 | 21:10 | 2025-05-21 | 5:10 | 17d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 89BB-008 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | > | Hämelerwald | Peine | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-22 | 21:45 | 2025-06-06 | 5:10 | 14d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 89BB-009 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < > | Peine | Peine | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-22 | 21:45 | 2025-06-06 | 5:10 | 14d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 88F6-005 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < > | Gladbeck West | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 88F6-006 | Hugo, W 322 - Oberhausen-Osterfeld Ost, 44W165 | < > | Bottrop Hbf-Gbf | Ob-Osterf Ost | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 88F6-007 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Bottrop Hbf-Gbf | Gerschede | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8A0B-004 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Hoyerswerda | Hoyerswerda | 2024 | 2025 | 50 | 34 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-08-22 | 23:00 | 250d, 22h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8A1C-003 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Knappenrode | Hoyerswerda W 6 | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 23:00 | 2025-08-25 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8A1C-004 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Knappenrode | Schwarzkollm | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 23:00 | 2025-08-25 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8A1C-006 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Hoyerswerda | Hoyerswerda | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 4:00 | 2025-08-28 | 10:00 | 3d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8396-025 | Essen-Dellwig Ost - Bottrop Hbf, 48W319 | < > | Bottrop Hbf-Pbf | E-Dellwig Ost | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-14 | 21:00 | 2025-11-16 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8A3E-001 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < > | Peine | Hämelerwald | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 23:25 | 2025-05-14 | 5:10 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 8A3E-002 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | > | Hämelerwald | Peine | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 23:25 | 2025-05-14 | 5:10 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 8A3E-003 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < | Peine Gbf | Hämelerwald | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 23:15 | 2025-05-16 | 5:10 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8A5C-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Erkner | Fürstenw (Spree) | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 22:45 | 2025-02-24 | 4:10 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8A3E-004 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < > | Hämelerwald | Peine | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 23:15 | 2025-05-16 | 5:10 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 89C6-003 | Lehrte, W35 - Cuxhaven | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 10:00 | 2025-01-16 | 16:30 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 89C6-004 | Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357 | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 10:00 | 2025-01-16 | 16:30 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 89C6-005 | Lehrte, W35 - Cuxhaven | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 10:00 | 2025-01-17 | 16:30 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 89C6-006 | Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357 | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-16 | 10:00 | 2025-01-17 | 16:30 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8A61-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Erkner | Fangschleuse | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 22:00 | 2025-03-03 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8A61-003 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Erkner | Hangelsberg | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-03-01 | 9:00 | 2025-03-02 | 15:30 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8AAA-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Erkner | Hangelsberg | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | Y |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 89C9-009 | Lüneburg, W98 - Büchen, W16 | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:05 | 2025-02-27 | 5:00 | 5d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8AAA-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Hangelsberg | Erkner | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | Y |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 89C9-010 | Lehrte, W35 - Cuxhaven | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:05 | 2025-02-27 | 5:00 | 5d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 89C9-011 | Lehrte, W35 - Cuxhaven | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 21:05 | 2025-02-27 | 5:00 | 5d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8AB9-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Brandenburg Hbf | Güsen (Kr Genth) | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8AC1-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Brandenburg Hbf | Güsen (Kr Genth) | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 15d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8AE1-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Werder (Havel) | Brandenburg Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8AE4-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Erkner | Hangelsberg | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 0:20 | 2025-03-18 | 4:20 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 8AE4-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Fangschleuse | Erkner | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 0:20 | 2025-03-18 | 4:20 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 8AEE-003 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Fürstenw (Spree) | Erkner | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 21:40 | 2025-04-09 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 8AF1-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Brandenburg Hbf | Biederitz | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 21:00 | 2025-05-02 | 5:00 | 3d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8AF2-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Fürstenw (Spree) | Erkner | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-11 | 22:45 | 2025-04-14 | 4:10 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8AF9-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Fürstenw (Spree) | Erkner | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 22:45 | 2025-04-21 | 4:10 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8BBF-003 | Lehrte, W35 - Cuxhaven | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:05 | 2025-03-01 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8BBF-004 | Lüneburg Gbf, W13 - Lüneburg, W357 | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 21:05 | 2025-03-01 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8AFE-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Fürstenw (Spree) | Erkner | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 22:40 | 2025-05-05 | 4:10 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8B05-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Fürstenw (Spree) | Erkner | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:45 | 2025-05-19 | 4:10 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8B74-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Fürstenw (Spree) | Erkner | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-20 | 22:45 | 2025-06-23 | 4:10 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8B74-004 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Fangschleuse | Hangelsberg | 2025 | 2025 | 26 | 28 | 2025-06-23 | 4:10 | 2025-07-07 | 4:00 | 13d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8BA8-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Fürstenw (Spree) | Erkner | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-27 | 22:45 | 2025-06-30 | 4:10 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 89C6-009 | Lehrte, W35 - Cuxhaven | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2025 | 2025 | 3 | 10 | 2025-01-16 | 16:30 | 2025-03-06 | 5:00 | 48d, 12h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8BE9-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Brandenburg Hbf | Biederitz | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 21:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8BEC-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Fürstenw (Spree) | Erkner | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-07 | 4:00 | 2025-07-25 | 22:00 | 18d, 18h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8BED-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Erkner | Fangschleuse | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 8:00 | 2025-10-19 | 20:00 | 2d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8BF0-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Werder (Havel) | Brandenburg Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 21:00 | 2025-05-29 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8C0D-001 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < | Lünen Süd | Datteln | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-21 | 21:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 8C0D-002 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < | Datteln | Datteln | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-21 | 21:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 8C0D-007 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < > | Datteln | Lünen Süd | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 8:00 | 2025-10-31 | 16:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8C0D-008 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < | Datteln | Lünen Süd | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 8:00 | 2025-11-05 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 8C0D-009 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < | Lünen Süd | Datteln | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-06 | 8:00 | 2025-11-07 | 16:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8C0D-010 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < | Datteln | Lünen Süd | 2025 | 2025 | 47 | 50 | 2025-11-17 | 8:00 | 2025-12-12 | 16:00 | 25d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 8C37-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Fangschleuse | Erkner | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 22:10 | 2024-12-18 | 4:10 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 8C37-003 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Hangelsberg | Fangschleuse | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-18 | 22:00 | 2024-12-20 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8C3D-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Fangschleuse | Hangelsberg | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 22:00 | 2025-01-15 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 8C3D-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Hangelsberg | Fangschleuse | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 22:00 | 2025-01-17 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8C41-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Fangschleuse | Erkner | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 22:10 | 2025-01-23 | 4:10 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-09 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 8C00-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Haste | Wunstorf | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 16:55 | 2025-06-18 | 4:55 | 4d, 12h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8C00-002 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Haste | Wunstorf | 2025 | 2025 | 25 | 28 | 2025-06-18 | 4:55 | 2025-07-10 | 8:55 | 22d, 4h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8C00-004 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Haste | Wunstorf | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-10 | 8:55 | 2025-07-12 | 21:00 | 2d, 12h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-12-12 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8C00-005 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Wunstorf | Haste | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 21:00 | 2025-07-14 | 4:55 | 1d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8C00-006 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Haste | Wunstorf | 2025 | 2025 | 29 | 31 | 2025-07-14 | 4:55 | 2025-08-03 | 5:00 | 20d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8BED-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Fangschleuse | Hangelsberg | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 8:00 | 2025-10-21 | 20:00 | 1d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 8CE3-001 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Glindenberg | Tangerhütte | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 21:30 | 2025-03-07 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8C00-007 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Wunstorf | Haste | 2025 | 2025 | 29 | 31 | 2025-07-14 | 4:55 | 2025-08-03 | 5:00 | 20d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8C00-008 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Wunstorf | Haste | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-03 | 0:30 | 2025-08-04 | 4:25 | 1d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 8CFE-001 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Glindenberg | Tangerhütte | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-25 | 21:30 | 2025-10-02 | 5:30 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8D29-001 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < | Melle | Bruchmühlen | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-23 | 23:00 | 2025-08-28 | 5:00 | 4d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8D29-004 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Bruchmühlen | Melle | 2025 | 2025 | 35 | 38 | 2025-08-29 | 23:00 | 2025-09-16 | 5:00 | 17d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8D29-006 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < > | Bruchmühlen | Melle | 2025 | 2025 | 35 | 38 | 2025-08-29 | 23:00 | 2025-09-16 | 5:00 | 17d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8D29-012 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Bünde (Westf) | Melle | 2025 | 2025 | 35 | 38 | 2025-08-31 | 0:30 | 2025-09-15 | 5:30 | 15d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 11,11,11 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8D29-014 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < > | Bruchmühlen | Melle | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-16 | 5:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 17d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8DA4-002 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < | Melle | Bruchmühlen | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-16 | 5:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 17d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8DA4-007 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < | Wissingen | Bruchmühlen | 2025 | 2025 | 38 | 40 | 2025-09-16 | 23:45 | 2025-10-02 | 4:45 | 15d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 11,11,11 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8DA4-010 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < | Melle | Bruchmühlen | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-03 | 5:00 | 2025-10-04 | 8:00 | 1d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8E86-001 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | > | Hannover Hbf | Braunschweig Hbf | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:00 | 2025-12-13 | 5:00 | 361d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | Y |  | 2022-12-13 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 8D93-001 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | > | Biederitz | Rodleben | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2023-07-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8DA4-011 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Bruchmühlen | Melle | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 0:15 | 2025-10-11 | 5:15 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8E4C-001 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | > | Biederitz | Rodleben | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 21:00 | 2025-11-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8D92-001 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | > | Biederitz | Rodleben | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 12,12,12 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8EC1-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Erkner | Hangelsberg | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 22:00 | 2025-07-26 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-10-27 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8EC1-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Hangelsberg | Erkner | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-25 | 22:00 | 2025-07-26 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-10-27 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8ECB-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Erkner | Fangschleuse | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 22:00 | 2025-12-07 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 8ECF-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Fangschleuse | Hangelsberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-10 | 22:00 | 2025-12-12 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-13 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8F76-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Hangelsberg | Fangschleuse | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 22:10 | 2025-05-19 | 4:10 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8F76-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Hangelsberg | Hangelsberg | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-17 | 22:10 | 2025-05-19 | 4:10 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8F76-004 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Fangschleuse | Hangelsberg | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 23:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 8F76-005 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Hangelsberg | Hangelsberg | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 23:00 | 2025-05-21 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 8F96-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Hangelsberg | Fangschleuse | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 22:00 | 2025-08-01 | 21:00 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8F96-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Fangschleuse | Hangelsberg | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 22:00 | 2025-08-01 | 21:00 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8F91-001 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < > | Han Hbf Pferdet | Hannover Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 6 | 2025-01-10 | 23:40 | 2025-02-07 | 5:00 | 27d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 904A-001 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < | Glindenberg | Mg-Eichenw Üst | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-09 | 21:00 | 2025-10-12 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 904A-002 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Mg-Eichenw Üst | Glindenberg | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 21:00 | 2025-10-09 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 8F91-009 | Hannover Hbf, W481 - Lehrte West, W315 | < > | Han K-Wiechert-A | Hannover Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 22:50 | 2025-02-07 | 4:45 | 1d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-22 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 906E-001 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < > | Han Hbf Pferdet | Han Hbf Pferdet | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 5:00 | 2025-02-08 | 7:00 | 1d, 2h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 906E-002 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < > | Han Hbf Pferdet | Han Hbf Pferdet | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 5:00 | 2025-02-08 | 7:00 | 1d, 2h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 906E-003 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < > | Han Hbf Pferdet | Han Hbf Pferdet | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 7:00 | 2025-02-10 | 7:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 906E-004 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < > | Han Hbf Pferdet | Han Hbf Pferdet | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 7:00 | 2025-02-10 | 7:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 906E-005 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < > | Han Hbf Pferdet | Han Hbf Pferdet | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-08 | 7:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 308d, 16h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 906E-006 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | < > | Han Hbf Pferdet | Han Hbf Pferdet | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-08 | 7:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 308d, 16h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9246-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Oeynhausen Abzw | Minden (Westf) | 2024 | 2025 | 50 | 9 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-02-28 | 22:30 | 75d, 22h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9246-002 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Löhne(Westf) Pbf | Oeynhausen Abzw | 2024 | 2025 | 50 | 9 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-02-28 | 22:30 | 75d, 22h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9246-003 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Oeynhausen Abzw | Löhne(Westf) Pbf | 2024 | 2025 | 50 | 9 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-02-28 | 22:30 | 75d, 22h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9246-004 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Minden (Westf) | Oeynhausen Abzw | 2024 | 2025 | 50 | 9 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-02-28 | 22:30 | 75d, 22h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 911F-005 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 22:30 | 2025-03-05 | 23:59 | 5d, 1h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 911F-008 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < | Löhne(Westf) Pbf | Bad Oeynhsn Gbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 0:10 | 2025-03-05 | 5:10 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 911F-009 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < | Vennebeck | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-01 | 0:10 | 2025-03-05 | 5:10 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 911F-012 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Löhne(Westf) Pbf | Bad Oeynhausen | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 23:59 | 2025-03-07 | 7:00 | 1d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 911F-013 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Bad Oeynhausen | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 23:59 | 2025-03-07 | 7:00 | 1d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 911F-014 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Bad Oeynhausen | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 23:59 | 2025-03-07 | 7:00 | 1d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 911F-015 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Minden (Westf) | Bad Oeynhausen | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-05 | 23:59 | 2025-03-07 | 7:00 | 1d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 911F-016 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Bad Oeynhausen | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 7:00 | 2025-03-08 | 7:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 911F-017 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Bad Oeynhausen | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 7:00 | 2025-03-08 | 7:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 911F-018 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-07 | 7:00 | 2025-03-11 | 22:00 | 4d, 15h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 911F-019 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Minden (Westf) | Bad Oeynhausen | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-07 | 7:00 | 2025-03-11 | 22:00 | 4d, 15h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 911F-020 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-06 | 0:00 | 2025-03-11 | 22:00 | 5d, 22h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 911F-022 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Oeynhausen Abzw | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-07 | 0:10 | 2025-03-10 | 5:10 | 3d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-02-08 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 911F-024 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < | Gohfeld | Bad Oeynhsn Gbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 22:00 | 2025-03-13 | 1:00 | 1d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 911F-025 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | > | Bad Oeynhsn Gbf | Gohfeld | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 22:00 | 2025-03-13 | 1:00 | 1d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 96BB-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-12 | 21:00 | 2025-03-14 | 6:50 | 1d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 920E-001 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < | Misburg | Waldhausen | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 20:45 | 2025-02-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 96BB-002 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-21 | 6:50 | 0d, 9h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 920E-003 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < > | Waldheim | Misburg | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-15 | 20:45 | 2025-02-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 920E-004 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < > | Waldheim | Misburg | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 20:45 | 2025-02-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 920E-005 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Waldheim | Misburg | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 20:45 | 2025-02-18 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 920E-006 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Waldheim | Misburg | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-18 | 20:45 | 2025-02-21 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 920E-007 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < | Misburg | Waldhausen | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 20:45 | 2025-02-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 920E-008 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Waldheim | Misburg | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 20:45 | 2025-02-28 | 5:00 | 5d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-15 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9133-010 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < | Misburg | Waldhausen | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-20 | 23:00 | 2025-11-22 | 5:30 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9133-011 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Waldheim | Misburg | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 23:00 | 2025-11-20 | 5:30 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 9133-013 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Waldheim | Misburg | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-23 | 8:00 | 2025-11-23 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 9133-014 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < | Misburg | Waldhausen | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 7:10 | 2025-11-24 | 15:10 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 9133-018 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Waldheim | Misburg | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-27 | 23:00 | 2025-12-02 | 5:30 | 4d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9133-019 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < | Misburg | Waldhausen | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-02 | 23:00 | 2025-12-04 | 5:30 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 9133-020 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | < | Misburg | Waldhausen | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-04 | 23:00 | 2025-12-09 | 5:30 | 4d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3, |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96BB-005 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-16 | 6:50 | 1d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 96BB-008 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < | Löhne(Westf) Pbf | Bad Oeynhsn Gbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-16 | 6:50 | 1d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 96BB-009 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < | Vennebeck | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-16 | 6:50 | 1d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 96BB-010 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-23 | 6:50 | 1d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 96BB-011 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 21:00 | 2025-03-23 | 6:50 | 1d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 96BB-012 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-23 | 21:00 | 2025-03-24 | 6:50 | 0d, 9h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 96BB-013 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-23 | 21:00 | 2025-03-24 | 6:50 | 0d, 9h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 923F-001 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Bad Oeynhsn Gbf | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 22:00 | 2025-06-15 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 923F-003 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Löhne(Westf) Pbf | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-15 | 23:00 | 2025-06-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 923F-007 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 23:20 | 2025-06-19 | 5:20 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 923F-008 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < | Gohfeld | Bad Oeynhsn Gbf | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 23:20 | 2025-06-19 | 5:20 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 923F-009 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < | Vennebeck | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-17 | 23:20 | 2025-06-19 | 5:20 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 9293-001 | Biederitz - Trebnitz Streckenwechsel | > | Güterglück | Dessau Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-22 | 8:00 | 2025-02-24 | 12:00 | 2d, 4h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9293-004 | Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf | < | Dessau Gbf | Rodleben | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 8:00 | 2025-02-27 | 12:00 | 2d, 4h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-16 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 92C6-003 | Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7 | > | Zahna | Lu Wittenberg | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 4d, 7h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-17 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 92C6-005 | Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7 | < | Lu Wittenberg | Lu Wittenberg | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-04-02 | 5:00 | 4d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-17 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 92C6-008 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wittenberg | Lu Wittenberg | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 21:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 92C6-009 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wittenberg | Lu Wittenberg | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 21:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-17 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 94D8-004 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Löhne(Westf) Pbf | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-10 | 7:00 | 2025-03-20 | 1:00 | 9d, 18h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 94D8-007 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Löhne(Westf) Pbf | Oeynhausen Abzw | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-13 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 94D8-010 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Löhne(Westf) Pbf | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9330-015 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Löhne(Westf) Pbf | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-20 | 1:00 | 2025-03-28 | 16:00 | 8d, 15h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 93F5-001 | Lehrte, W35 - Cuxhaven | > | Stelle | Meckelfeld | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 0:00 | 2025-01-25 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 9330-020 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Oeynhausen Abzw | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 23:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9330-023 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Löhne(Westf) Pbf | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 23:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-19 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9330-026 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Löhne(Westf) Pbf | Oeynhausen Abzw | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-23 | 21:00 | 2025-03-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 94D8-011 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Löhne(Westf) Pbf | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 1:00 | 2025-03-21 | 8:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 94C7-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Verden (Aller) | Langwedel | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 23:00 | 2025-04-28 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 94C7-002 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Langwedel | Verden (Aller) | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 4:00 | 2025-05-02 | 23:00 | 4d, 19h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 94C7-003 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Verden (Aller) | Langwedel | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 4:00 | 2025-05-02 | 23:00 | 4d, 19h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9515-001 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Melle | Lüstringen | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-03 | 23:15 | 2025-10-17 | 22:15 | 13d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 94C7-005 | Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7 | < > | Verden (Aller) | Walle/Verden | 2025 | 2025 | 18 | 23 | 2025-04-30 | 22:00 | 2025-06-02 | 4:00 | 32d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9515-002 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < > | Wissingen | Wissingen | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 2025-10-03 | 23:15 | 2025-10-17 | 22:15 | 13d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9515-003 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Melle | Lüstringen | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-17 | 22:15 | 2025-10-31 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9515-004 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < > | Wissingen | Wissingen | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-17 | 22:15 | 2025-10-31 | 5:30 | 13d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 94C7-006 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Verden (Aller) | Langwedel | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 23:00 | 2025-05-05 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 94C7-007 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Verden (Aller) | Langwedel | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 4:00 | 2025-05-09 | 4:00 | 4d, 0h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 94C7-008 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Langwedel | Verden (Aller) | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 4:00 | 2025-05-09 | 4:00 | 4d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9515-005 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < > | Wissingen | Melle | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 23:15 | 2025-10-09 | 9:00 | 5d, 9h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9644-001 | Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112 | < > | Cottbus Cbn | Cottbus W 10 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 8:15 | 2025-01-17 | 16:15 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9644-002 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Cottbus Hbf | Cottbus W 10 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 8:15 | 2025-01-17 | 16:15 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9667-002 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Cottbus Südwest | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 8:15 | 2025-02-14 | 16:15 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9667-003 | Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112 | < > | Cottbus W 10 | Cottbus Cbn | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 8:15 | 2025-02-14 | 16:15 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9667-004 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus W 10 | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 8:15 | 2025-02-14 | 16:15 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9667-006 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus Hbf | Cottbus W 10 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-16 | 8:15 | 2025-02-16 | 16:15 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 94E3-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Langwedel | Verden (Aller) | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 23:00 | 2025-05-23 | 23:00 | 3d, 0h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9663-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Herford | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 24 | 32 | 2025-06-13 | 22:15 | 2025-08-08 | 5:30 | 55d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9663-002 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Löhne(Westf) Pbf | Löhne(Westf) Gbf | 2025 | 2025 | 24 | 32 | 2025-06-13 | 22:15 | 2025-08-08 | 5:30 | 55d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 94E3-002 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Verden (Aller) | Langwedel | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 23:00 | 2025-05-23 | 23:00 | 3d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 94E3-005 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Langwedel | Verden (Aller) | 2025 | 2025 | 21 | 50 | 2025-05-23 | 23:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 204d, 1h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96A4-002 | Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568 | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 8:15 | 2025-02-20 | 16:15 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9662-002 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < | Bünde (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-10 | 22:00 | 2025-03-19 | 5:30 | 8d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96A4-003 | Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 8:15 | 2025-02-22 | 16:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 96A4-004 | Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568 | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-23 | 8:15 | 2025-02-24 | 16:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 96A4-005 | Bft Cottbus Südwest, 20W12 - Cottbus, 20W568 | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-25 | 8:15 | 2025-03-05 | 16:15 | 8d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96A4-006 | Berlin-Treptow Strw - Königs Wusterhausen - Cottbus - RB-Grenze km 143,562 - Weißwasser - Görlitz | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-25 | 8:15 | 2025-03-05 | 16:15 | 8d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 94E3-006 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Verden (Aller) | Langwedel | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 23:00 | 2025-05-27 | 5:00 | 3d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96AC-001 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Cottbus Südwest | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 8:15 | 2025-03-23 | 16:15 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96AC-002 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus W 10 | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 8:15 | 2025-03-23 | 16:15 | 6d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9664-001 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | < | Bünde (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 2025-09-01 | 22:00 | 2025-10-03 | 5:30 | 31d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 94E3-007 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Langwedel | Verden (Aller) | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 23:00 | 2025-05-27 | 5:00 | 3d, 6h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9612-035 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Cfw | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 8:15 | 2025-03-25 | 16:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 9612-036 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Cfw | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 8:15 | 2025-03-25 | 16:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 94E3-010 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Verden (Aller) | Langwedel | 2025 | 2025 | 22 | 50 | 2025-05-27 | 5:00 | 2025-12-12 | 23:59 | 199d, 19h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96C8-002 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 8:15 | 2025-04-09 | 16:15 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96C8-003 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus Hbf | Cottbus W 10 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-03 | 8:15 | 2025-04-07 | 16:15 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96C8-005 | Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112 | < > | Cottbus Cbn | Cottbus W 10 | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-03 | 8:15 | 2025-04-07 | 16:15 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96D9-001 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus W 10 | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-10 | 8:15 | 2025-04-24 | 16:15 | 14d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 96D9-003 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-10 | 8:15 | 2025-04-24 | 16:15 | 14d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 96EA-001 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Cfw | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 8:15 | 2025-05-09 | 16:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 96EA-002 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Cfw | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 8:15 | 2025-05-09 | 16:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 96EA-003 | Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112 | < > | Cottbus Cbn | Cottbus W 10 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 8:15 | 2025-05-09 | 16:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 96EA-006 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus W 10 | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 8:15 | 2025-05-10 | 16:15 | 0d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 96EA-007 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Cottbus Südwest | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 8:15 | 2025-05-10 | 16:15 | 0d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 96EA-008 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Cfw | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 8:15 | 2025-05-11 | 16:15 | 0d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 96EA-009 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Cfw | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 8:15 | 2025-05-11 | 16:15 | 0d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 96EA-010 | Bft Cottbus Cbn, 20W54 - Cottbus, 20W112 | < > | Cottbus Cbn | Cottbus W 10 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 8:15 | 2025-05-11 | 16:15 | 0d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | 9708-001 | Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest | < | Empelde Abzw | Hannover-Linden | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-09 | 0:00 | 2025-08-22 | 21:40 | 13d, 21h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 970A-001 | Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest | < > | Hannover-Linden | Empelde Abzw | 2025 | 2025 | 34 | 39 | 2025-08-22 | 22:50 | 2025-09-26 | 4:40 | 34d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 96ED-002 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 8:15 | 2025-05-22 | 16:15 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 96F0-002 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus W 10 | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 8:15 | 2025-05-26 | 16:15 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96F0-003 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-23 | 8:15 | 2025-05-26 | 16:15 | 3d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96B6-006 | Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest | < > | Hannover-Linden | Empelde Abzw | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 22:50 | 2025-10-30 | 4:40 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 96FE-002 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Cottbus Südwest | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-06-01 | 8:15 | 2025-06-13 | 20:15 | 12d, 12h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96FE-003 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus Hbf | Cottbus W 10 | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-06-01 | 8:15 | 2025-06-13 | 20:15 | 12d, 12h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96B6-008 | Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest | < | Empelde Abzw | Hannover-Linden | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-10-31 | 0:20 | 2025-11-10 | 4:50 | 10d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96B6-010 | Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest | < > | Hannover-Linden | Empelde Abzw | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 2025-10-31 | 0:20 | 2025-11-10 | 4:50 | 10d, 4h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96B6-011 | Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest | < > | Hannover-Linden | Empelde Abzw | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-31 | 23:20 | 2025-11-03 | 4:40 | 2d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9759-003 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 8:15 | 2025-08-07 | 16:15 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9759-004 | Bft Cottbus Cfw, 20W22 - Cottbus, 20W281, G-Bahn | < > | Cottbus Hbf | Cottbus Hbf | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-02 | 8:15 | 2025-08-07 | 16:15 | 5d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96B6-013 | Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest | < | Ronnenberg | Hannover-Linden | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 7:30 | 2025-11-03 | 19:30 | 0d, 12h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 96B6-014 | Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest | < | Ronnenberg | Hannover-Linden | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 7:30 | 2025-11-07 | 15:30 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 96B6-019 | Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest | < > | Empelde | Hannover-Linden | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 4:50 | 2025-11-12 | 8:00 | 2d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 96B6-020 | Hannover Hbf - RB-Gr km 98,600 - Soest | < > | Hannover-Linden | Empelde Abzw | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 22:50 | 2025-11-13 | 4:40 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-21 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 95E7-002 | Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf | < | Hamm (Westf) Pbf | Nordbögge Üst | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-03 | 23:00 | 2025-01-06 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-02-13 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 93F5-015 | Lehrte, W35 - Cuxhaven | < | Meckelfeld | Stelle | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 0:00 | 2025-02-01 | 23:59 | 0d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | 96E6-005 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Rehfeld(Fak/Els) | Falkenberg (E) | 2025 | 2025 | 8 | 11 | 2025-02-23 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 14d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96E6-006 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Falkenberg (E) | Rehfeld(Fak/Els) | 2025 | 2025 | 8 | 11 | 2025-02-23 | 21:00 | 2025-03-10 | 5:00 | 14d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 96E6-007 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | > | Rehfeld(Fak/Els) | Falkenberg (E) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 5:00 | 2025-03-13 | 11:00 | 3d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 96E6-012 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < | Falkenberg (E) | Rehfeld(Fak/Els) | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 5:00 | 2025-03-13 | 11:00 | 3d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9817-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Poggenhagen | Wunstorf | 2024 | 2025 | 50 | 20 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-05-12 | 4:25 | 148d, 3h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9817-002 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Wunstorf | Poggenhagen | 2024 | 2025 | 50 | 21 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-05-19 | 4:30 | 155d, 3h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 97F6-003 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Poggenhagen | Wunstorf | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 22:40 | 2025-05-12 | 4:25 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 97F6-005 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Wunstorf | Poggenhagen | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:40 | 2025-05-19 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-22 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-002 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Poggenhagen | Neustadt a Rbg | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 22:40 | 2025-04-28 | 4:25 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-003 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Neustadt a Rbg | Wunstorf | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 22:40 | 2025-04-28 | 4:25 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-004 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Wunstorf | Neustadt a Rbg | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 21:05 | 2025-04-27 | 6:55 | 0d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-006 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Neustadt a Rbg | Poggenhagen | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 22:40 | 2025-05-05 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-007 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Wunstorf | Neustadt a Rbg | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 22:40 | 2025-05-05 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-008 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Neustadt a Rbg | Wunstorf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 21:05 | 2025-05-04 | 6:55 | 0d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-010 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Poggenhagen | Neustadt a Rbg | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 22:40 | 2025-05-12 | 4:25 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-011 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Wunstorf | Poggenhagen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 22:40 | 2025-05-12 | 4:25 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-012 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Neustadt a Rbg | Wunstorf | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 22:40 | 2025-05-12 | 4:25 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-013 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Wunstorf | Neustadt a Rbg | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 21:05 | 2025-05-11 | 6:55 | 0d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-015 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Neustadt a Rbg | Poggenhagen | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:40 | 2025-05-19 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-016 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Poggenhagen | Wunstorf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:40 | 2025-05-19 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-017 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Wunstorf | Neustadt a Rbg | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-16 | 22:40 | 2025-05-19 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9820-018 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Neustadt a Rbg | Wunstorf | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 21:05 | 2025-05-18 | 6:55 | 0d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2022-12-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A24-004 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Königst (Sä) Üst | 2025 | 2025 | 1 | 10 | 2025-01-03 | 0:30 | 2025-03-08 | 6:00 | 64d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A24-005 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Königst (Sä) Üst | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2025-01-03 | 0:30 | 2025-01-05 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A24-006 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Königst (Sä) Üst | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-06 | 0:30 | 2025-03-08 | 4:30 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 9A24-007 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Bad Schandau | Königst (Sä) Üst | 2025 | 2025 | 2 | 10 | 2025-01-06 | 8:00 | 2025-03-08 | 6:00 | 60d, 22h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-005 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 21:15 | 2025-03-12 | 4:15 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-006 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 21:15 | 2025-03-12 | 4:15 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-007 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:15 | 2025-04-16 | 4:15 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-008 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Schöna | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 21:15 | 2025-04-16 | 4:15 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-009 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Schöna | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 4:15 | 2025-03-12 | 21:15 | 1d, 17h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-018 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < | Schöna | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 11 | 15 | 2025-03-13 | 4:15 | 2025-04-10 | 21:15 | 28d, 16h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-020 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Schöna | 2025 | 2025 | 11 | 15 | 2025-03-13 | 4:15 | 2025-04-10 | 21:15 | 28d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-021 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 11 | 15 | 2025-03-14 | 0:15 | 2025-04-10 | 4:15 | 27d, 3h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-022 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 11 | 15 | 2025-03-14 | 0:15 | 2025-04-10 | 4:15 | 27d, 3h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-025 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < | Schöna | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-11 | 4:15 | 2025-04-16 | 11:15 | 5d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-026 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Schöna | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 2025-04-11 | 4:15 | 2025-04-22 | 21:15 | 11d, 17h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A2C-027 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < | Schöna | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-16 | 11:15 | 2025-04-22 | 21:15 | 6d, 10h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A8B-003 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Schöna | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-23 | 4:15 | 2025-05-22 | 20:15 | 29d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 54 | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A8B-004 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | > | Bad Schandau Gr | Schöna | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-23 | 4:15 | 2025-05-22 | 20:15 | 29d, 16h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 54 | N |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A8B-005 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-26 | 0:15 | 2025-05-20 | 4:15 | 24d, 4h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A8B-006 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-26 | 0:15 | 2025-05-20 | 4:15 | 24d, 4h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A8B-007 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 20:15 | 2025-05-25 | 4:15 | 2d, 8h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-02 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 9A8B-008 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-22 | 20:15 | 2025-05-25 | 4:15 | 2d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-06-07 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 9A8B-009 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | > | Bad Schandau Gr | Schöna | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 4:15 | 2025-05-25 | 4:15 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9A8B-010 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < | Schöna | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 4:15 | 2025-05-25 | 4:15 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  | 54 | N |  | 2022-12-29 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9ADD-003 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Bad Schandau | Königst (Sä) Üst | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 21:00 | 2025-05-30 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 9ADD-006 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Bad Schandau | Königst (Sä) Üst | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-05-30 | 21:00 | 2025-06-10 | 5:00 | 10d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9ADD-007 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Bad Schandau | Königst (Sä) Üst | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 21:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2022-12-30 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9B01-001 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Schöna | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 26 | 39 | 2025-06-29 | 4:00 | 2025-09-24 | 22:00 | 87d, 18h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2022-12-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9B01-003 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 27 | 39 | 2025-06-30 | 6:30 | 2025-09-24 | 7:30 | 86d, 1h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9B01-005 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 27 | 39 | 2025-06-30 | 16:30 | 2025-09-24 | 17:30 | 86d, 1h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9B0D-001 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Schöna | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 8:50 | 2025-07-04 | 18:50 | 5d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 9B0D-002 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-29 | 8:50 | 2025-07-04 | 18:50 | 5d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO AG | 9B14-001 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 8:50 | 2025-09-24 | 18:50 | 5d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9B14-002 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Schöna | 2025 | 2025 | 38 | 39 | 2025-09-19 | 8:50 | 2025-09-24 | 18:50 | 5d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9732-004 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < | Hamm Rbf Hvn | Heessen | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 21:00 | 2025-01-27 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-02 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9BDB-001 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < | Bad Schandau Ost | Schöna | 2025 | 2025 | 39 | 45 | 2025-09-25 | 4:00 | 2025-11-06 | 21:00 | 42d, 18h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9BDB-004 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < | Bad Schandau Ost | Schöna | 2025 | 2025 | 39 | 45 | 2025-09-25 | 4:00 | 2025-11-06 | 21:00 | 42d, 18h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9BDB-006 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-25 | 8:50 | 2025-09-26 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9BDB-007 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-25 | 8:50 | 2025-09-26 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9BDB-008 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < | Bad Schandau | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 39 | 44 | 2025-09-25 | 6:30 | 2025-10-27 | 7:30 | 32d, 2h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9BDB-009 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < | Bad Schandau | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 39 | 44 | 2025-09-25 | 16:30 | 2025-10-27 | 17:30 | 32d, 2h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-02 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9BF7-001 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-26 | 8:50 | 2025-10-27 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 9BF7-002 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-26 | 8:50 | 2025-10-27 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C41-001 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Schöna | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 21:00 | 2025-11-01 | 21:00 | 5d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 9C41-003 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Schöna | Schöna | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 21:00 | 2025-11-01 | 21:00 | 5d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 9C41-004 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 21:00 | 2025-11-01 | 21:00 | 5d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 9C41-005 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 4:00 | 2025-11-06 | 21:00 | 4d, 17h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C41-006 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Schöna | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 4:00 | 2025-11-06 | 21:00 | 4d, 17h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C41-008 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Schöna | Schöna | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-11-02 | 4:00 | 2025-11-06 | 21:00 | 4d, 17h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C67-001 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Schöna | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 4:00 | 2025-11-14 | 21:00 | 7d, 17h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C67-003 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 6:30 | 2025-11-14 | 7:30 | 7d, 1h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C67-005 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 16:30 | 2025-11-14 | 17:30 | 7d, 1h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9C67-007 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Schöna | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 8:50 | 2025-11-08 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 9C67-008 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-07 | 8:50 | 2025-11-08 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | 9C67-009 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Schöna | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-13 | 8:50 | 2025-11-14 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9C67-010 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-13 | 8:50 | 2025-11-14 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9CA3-001 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < | Bad Schandau Ost | Schöna | 2025 | 2025 | 46 | 49 | 2025-11-15 | 4:00 | 2025-12-02 | 22:00 | 17d, 18h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-06-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CA3-005 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < | Bad Schandau | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 46 | 49 | 2025-11-15 | 6:30 | 2025-12-02 | 7:30 | 17d, 1h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CA3-006 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < | Bad Schandau | Bad Schandau Ost | 2025 | 2025 | 46 | 49 | 2025-11-15 | 16:30 | 2025-12-02 | 17:30 | 17d, 1h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CA3-007 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 8:50 | 2025-11-16 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CA3-008 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 8:50 | 2025-11-16 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CA3-009 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 8:50 | 2025-12-02 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 9CA3-010 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 8:50 | 2025-12-02 | 18:50 | 1d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 9CE5-009 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-03 | 4:00 | 2025-12-10 | 14:00 | 7d, 10h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CE5-010 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-03 | 4:00 | 2025-12-10 | 14:00 | 7d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CE5-011 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Bad Schandau Gr | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 19:00 | 2025-12-10 | 5:00 | 2d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CE5-012 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 19:00 | 2025-12-10 | 5:00 | 2d, 10h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CE5-014 | Decin hlavni nadr - Grenze CD/DB km 11,860 - (Schöna) (CD StrNr 544A) | < > | Dolni Zleb | Bad Schandau Gr | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 19:00 | 2025-12-10 | 5:00 | 2d, 10h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 54 | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CE5-015 | Kamenz (Sachs) - Arnsdorf (b. Dre) <> Dürrröhrsdorf - Pirna | < > | Pirna Gbf | Dürrröhrsdorf | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 19:00 | 2025-12-10 | 5:00 | 2d, 10h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CE5-016 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Dresden Hbf | Pirna | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 19:00 | 2025-12-10 | 5:00 | 2d, 10h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CE5-017 | Heidenau - Kurort Altenberg (Erzgeb) | < > | Heidenau | Dohna (Sachs) | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 19:00 | 2025-12-10 | 5:00 | 2d, 10h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 9CE5-018 | Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau | < > | Bad Schandau | Rathmannsdorf(P) | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-07 | 19:00 | 2025-12-10 | 5:00 | 2d, 10h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 9734-008 | Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf | < | Hamm (Westf) Pbf | Nordbögge Üst | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 21:00 | 2025-02-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-03 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9DEC-010 | Wilthen - Neukirch (L) West - DB-Grenze (- Oberottendorf -) DB-Grenze - Bad Schandau | < > | Bad Schandau | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 4:00 | 2025-08-24 | 1:00 | 5d, 21h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9DEC-011 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Bad Schandau | Bad Schandau | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 4:00 | 2025-08-24 | 1:00 | 5d, 21h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9D5F-002 | Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn | < > | Han-Hainholz | Kurve | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-02 | 20:00 | 2025-10-06 | 4:50 | 3d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9D5F-003 | Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn | < > | Han-Hainholz | Kurve | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-02 | 20:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9737-002 | Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf | < | Hamm (Westf) Pbf | Nordbögge Üst | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-17 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9D5F-007 | Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73 | < | Seelze | Hannover Hbf | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-02 | 20:00 | 2025-10-03 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9E6A-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Brm-Sebaldsbrück | Brm-Sebaldsbrück | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 6:00 | 2025-04-24 | 18:00 | 3d, 12h | periodical | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9D5F-013 | Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn | < > | Kurve | Han-Hainholz | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 4:50 | 2025-10-09 | 20:00 | 3d, 15h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9D5F-014 | Hannover-Hainholz, W806 - Hannover-Leinhausen Wbf | < > | Han-Hainholz | Han-Leinhsn Wbf | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 4:50 | 2025-10-09 | 20:00 | 3d, 15h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9D5F-015 | Hannover-Hainholz, W821 - Hannover-Nordhafen DB-Grenze | < > | Han-Hainholz | Han-Ledebg Abzw | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 4:50 | 2025-10-09 | 20:00 | 3d, 15h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9D5F-016 | Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73 | < | Seelze | Hannover Hbf | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 4:50 | 2025-10-09 | 20:00 | 3d, 15h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9D5F-018 | Hannover-Hainholz, W394 - Seelze, W303, G-Bahn | < > | Han-Hainholz | Kurve | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 4:50 | 2025-10-06 | 13:50 | 0d, 9h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 9D5F-022 | Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73 | < > | Han-Hainholz | Han-Nordstadt | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-09 | 20:00 | 2025-10-11 | 21:00 | 2d, 1h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | 9D5F-023 | Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73 | > | Hannover Hbf | Seelze | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-09 | 20:00 | 2025-10-12 | 7:55 | 2d, 11h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9E6A-005 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Brm-Sebaldsbrück | Brm-Sebaldsbrück | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 2025-04-25 | 5:00 | 2025-06-14 | 0:00 | 49d, 19h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9D5F-026 | Hannover Hbf - Seelze Pbf, W73 | < > | Han-Hainholz | Han-Nordstadt | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-12 | 7:55 | 2025-10-14 | 9:00 | 2d, 1h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-04 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | 9EEC-001 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | > | Pirna | Dresden Hbf | 2024 | 2025 | 51 | 43 | 2024-12-17 | 22:00 | 2025-10-22 | 4:00 | 308d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-02-01 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | 9EFB-001 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | > | Pirna Gbf | Dresden Hbf | 2024 | 2025 | 51 | 43 | 2024-12-16 | 22:00 | 2025-10-21 | 4:00 | 308d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-02-01 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | 9E6A-007 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Brm-Sebaldsbrück | Bremen-Mahndorf | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-25 | 23:30 | 2025-05-03 | 5:30 | 7d, 6h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9E6A-008 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Brm-Sebaldsbrück | Bremen-Mahndorf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 23:30 | 2025-05-23 | 5:30 | 3d, 6h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 9F5B-004 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Brm-Sebaldsbrück | Brm-Sebaldsbrück | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 6:00 | 2025-06-18 | 18:00 | 2d, 12h | periodical | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 9F23-001 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Hoyerswerda W 6 | Bad Liebenwerda | 2024 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-19 | 22:00 | 2025-12-05 | 4:00 | 350d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 10,,10 |  |  |  | Y |  | 2023-02-01 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 9F71-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Brm-Sebaldsbrück | Brm-Sebaldsbrück | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-08 | 6:00 | 2025-09-10 | 18:00 | 2d, 12h | periodical | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | 9F71-003 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Brm-Sebaldsbrück | Brm-Sebaldsbrück | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-16 | 7:00 | 2025-09-17 | 21:00 | 1d, 14h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | 9F71-005 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Brm-Sebaldsbrück | Brm-Sebaldsbrück | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-18 | 7:00 | 2025-09-19 | 19:00 | 1d, 12h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | 9F6D-001 | Wegliniec - Grenze PKP/DB km 13,424 (PKP-Strecke 295) | > | Horka Grenze | Hoyerswerda | 2024 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-20 | 22:00 | 2025-12-06 | 4:00 | 350d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 9,,9 |  |  | 51 | Y |  | 2023-02-01 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 9FF5-001 | Großenhain Cottbuser Bf, W44 - Senftenberg - RB-Grenze km 56,200 - Cottbus - Frankfurt (O) Strw 6253/6159 | > | Ruhland | Drebkau | 2024 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-18 | 22:00 | 2025-12-04 | 4:00 | 350d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | Y |  | 2023-02-01 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 9FF0-001 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Angern-Rogätz | Tangerhütte | 2025 | 2025 | 4 | 6 | 2025-01-24 | 21:30 | 2025-02-03 | 5:30 | 9d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A016-001 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Leckwitz | Coswig (bei Dre) | 2024 | 2025 | 51 | 37 | 2024-12-18 | 23:00 | 2025-09-11 | 5:00 | 266d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | Y |  | 2023-02-02 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | 9FF0-003 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < | Tangerhütte | Angern-Rogätz | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-03 | 21:30 | 2025-02-13 | 5:30 | 9d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A027-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 28 | 38 | 2025-07-10 | 22:00 | 2025-09-20 | 6:00 | 71d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A027-002 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 28 | 38 | 2025-07-10 | 22:00 | 2025-09-20 | 6:00 | 71d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A027-004 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 28 | 38 | 2025-07-10 | 14:00 | 2025-09-20 | 5:00 | 71d, 15h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A027-005 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 28 | 38 | 2025-07-10 | 14:00 | 2025-09-20 | 5:00 | 71d, 15h | periodical | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2023-01-05 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A1F0-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-27 | 23:30 | 2025-06-07 | 4:30 | 10d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A1F0-002 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-27 | 23:30 | 2025-06-07 | 4:30 | 10d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A1F0-003 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 6:00 | 2025-06-06 | 18:00 | 4d, 12h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A1F0-004 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-02 | 6:00 | 2025-06-06 | 18:00 | 4d, 12h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A00F-006 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 23 | 25 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-21 | 5:30 | 13d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A00F-008 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 23:00 | 2025-06-10 | 0:00 | 2d, 1h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A00F-015 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 0:00 | 2025-06-13 | 4:30 | 3d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A00F-018 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 4:30 | 2025-06-19 | 1:00 | 5d, 20h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A00F-028 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 4:30 | 2025-06-19 | 23:00 | 0d, 18h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | A00F-032 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-20 | 2:00 | 2025-06-21 | 5:30 | 1d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | A00F-036 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-21 | 5:30 | 2025-06-22 | 18:00 | 1d, 12h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A00F-037 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-22 | 18:00 | 2025-06-24 | 18:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-07 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | A1F1-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-21 | 23:30 | 2025-07-02 | 4:30 | 10d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A1F1-002 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-24 | 23:30 | 2025-07-02 | 4:30 | 7d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A1F1-003 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-23 | 6:00 | 2025-06-27 | 18:00 | 4d, 12h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A1F1-004 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 2025-06-25 | 6:00 | 2025-06-27 | 18:00 | 2d, 12h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-07 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A022-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 6:00 | 2025-10-10 | 18:00 | 4d, 12h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A022-002 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 6:00 | 2025-10-10 | 18:00 | 4d, 12h | periodical | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-08 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A022-004 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 22:30 | 2025-10-11 | 23:00 | 0d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-08 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | A022-005 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 22:30 | 2025-10-12 | 7:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A022-006 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 23:00 | 2025-10-12 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A022-007 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-12 | 1:00 | 2025-10-12 | 7:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | A022-012 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 22:30 | 2025-10-18 | 23:00 | 0d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-08 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | A022-013 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 23:00 | 2025-10-19 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A022-014 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-19 | 1:00 | 2025-10-19 | 7:00 | 0d, 6h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-08 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | A022-015 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Osterholz-Scharm | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 22:30 | 2025-10-19 | 7:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-08 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A214-005 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden-Altstadt | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-08-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A214-006 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden-Altstadt | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A27E-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Wunstorf | Bremen Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 22 | 2025-04-28 | 23:00 | 2025-05-30 | 5:00 | 31d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A2A5-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Bremen Hbf | Brh-Speckenbütt | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-21 | 23:00 | 2025-05-05 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A2AA-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Bremen Hbf | Brh-Speckenbütt | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-03 | 23:00 | 2025-11-17 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 94FA-006 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < | Oeynhausen Abzw | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-08 | 22:30 | 2025-02-09 | 7:30 | 0d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-09 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A38A-002 | Lehrte, W35 - Cuxhaven | > | Lehrte Nord | Celle | 2025 | 2025 | 7 | 9 | 2025-02-14 | 23:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A396-001 | Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472 | > | Osn Hbf Vorbf | Bremen Hbf | 2025 | 2025 | 46 | 48 | 2025-11-14 | 23:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A399-001 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Zielitz Stw B2 | Tangerhütte | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 21:30 | 2025-03-11 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A3B0-001 | Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472 | > | Bremen Hbf | Hmb-Harburg | 2025 | 2025 | 4 | 6 | 2025-01-24 | 23:00 | 2025-02-07 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A399-003 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < | Tangerhütte | Zielitz Stw B2 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 21:30 | 2025-03-14 | 5:30 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | A40F-001 | Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472 | > | Bremen Hbf | Hmb-Harburg | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-28 | 23:00 | 2025-12-12 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A455-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Oeynhausen Abzw | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 0:15 | 2025-03-03 | 4:45 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | A455-002 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Bad Oeynhsn Gbf | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 0:15 | 2025-03-03 | 4:45 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | A455-011 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Oeynhausen Abzw | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 0:15 | 2025-03-10 | 4:45 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | A455-012 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Bad Oeynhsn Gbf | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 0:15 | 2025-03-10 | 4:45 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | A434-001 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < | Stendal Hbf | Tangerhütte | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-13 | 21:30 | 2025-02-14 | 5:30 | 0d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | 9504-016 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Oeynhausen Abzw | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:30 | 2025-03-17 | 6:30 | 2d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A434-002 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < | Stendal Hbf | Angern-Rogätz | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 21:30 | 2025-02-15 | 5:30 | 0d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 5 | 1
DB InfraGO AG | 9504-017 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Bad Oeynhsn Gbf | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:30 | 2025-03-17 | 6:30 | 2d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A434-003 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Angern-Rogätz | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-15 | 21:30 | 2025-02-19 | 5:30 | 3d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A434-004 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < > | Angern-Rogätz | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-16 | 0:10 | 2025-02-19 | 3:10 | 3d, 3h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO AG | 9504-023 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | < > | Oeynhausen Abzw | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 21:30 | 2025-03-24 | 6:30 | 2d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 9504-024 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | < > | Bad Oeynhsn Gbf | Minden (Westf) | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 21:30 | 2025-03-24 | 6:30 | 2d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50B-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Bremen-Burg | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 23:00 | 2025-01-08 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-10 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | A50B-003 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Osterholz-Scharm | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 23:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 341d, 0h | continuous | Catenary |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50B-004 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-08 | 22:30 | 2025-01-10 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-10 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | A50B-006 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-10 | 22:30 | 2025-01-13 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50B-010 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-17 | 22:30 | 2025-01-20 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50B-011 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Bremen-Burg | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-17 | 22:30 | 2025-01-20 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50B-014 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-27 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50B-015 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Bremen-Burg | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 22:30 | 2025-01-27 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50C-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Bremen-Burg | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 22:30 | 2025-02-03 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50C-002 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Bremen-Burg | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 22:30 | 2025-02-03 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50C-003 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 22:30 | 2025-02-07 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-10 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | A50C-005 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 22:30 | 2025-02-10 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50C-006 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Bremen-Burg | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 22:30 | 2025-02-10 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-10 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A518-012 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Pirna | Heidenau | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 23:20 | 2025-01-30 | 4:20 | 1d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | A518-013 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Pirna | Heidenau | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-01-28 | 23:20 | 2025-01-30 | 4:20 | 1d, 5h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | A518-017 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Pirna | Heidenau | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 1:40 | 2025-02-01 | 17:40 | 0d, 16h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | A518-018 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Pirna | Heidenau | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 1:40 | 2025-02-01 | 17:40 | 0d, 16h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | A518-019 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Pirna | Heidenau | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:40 | 2025-02-06 | 1:40 | 5d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A518-020 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Pirna | Heidenau | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-02-01 | 1:40 | 2025-02-08 | 1:40 | 7d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A518-021 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Pirna | Heidenau | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 4:00 | 2025-02-02 | 22:00 | 0d, 18h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | A518-022 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Pirna | Heidenau | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 4:00 | 2025-02-02 | 22:00 | 0d, 18h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | A518-023 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Pirna Gbf | Heidenau | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 4:00 | 2025-02-02 | 22:00 | 0d, 18h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | A518-026 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Pirna Gbf | Heidenau | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-02 | 4:00 | 2025-02-02 | 22:00 | 0d, 18h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | A518-027 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Pirna Gbf | Heidenau | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 12:00 | 2025-02-05 | 4:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | A518-030 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Pirna Gbf | Heidenau | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 12:00 | 2025-02-05 | 4:00 | 0d, 16h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | A518-031 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Pirna | Heidenau | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 1:40 | 2025-02-08 | 1:40 | 2d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A518-032 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Pirna | Heidenau | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-06 | 1:40 | 2025-02-08 | 1:40 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A518-035 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Pirna Gbf | Heidenau | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-08 | 23:20 | 2025-02-10 | 4:20 | 1d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A5A8-002 | Wanne-Eickel Hbf - Pz-Gleis - Abzw Baukau - Münster Hbf - RB-Grenze - Osnabrück - Bremen - Hamburg, W472 | > | Osn Hbf Vorbf | Bremen Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 15 | 2025-03-28 | 23:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 13d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50C-011 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 22:30 | 2025-02-17 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50C-012 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Bremen-Burg | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 22:30 | 2025-02-17 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50C-013 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Bremen-Burg | Osterholz-Scharm | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 23:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | A50C-015 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 23:00 | 2025-02-24 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50C-016 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 23:00 | 2025-02-24 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50C-019 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 22:30 | 2025-02-28 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | A50D-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 22:30 | 2025-03-03 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50D-002 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 22:30 | 2025-03-03 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50D-003 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 22:30 | 2025-03-07 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | A50D-005 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-07 | 22:30 | 2025-03-10 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50D-006 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 22:30 | 2025-03-14 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | A50D-008 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 22:30 | 2025-03-17 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50D-009 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 22:30 | 2025-03-21 | 4:30 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | A50D-011 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 22:30 | 2025-03-24 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A50D-012 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Bremen-Burg | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 23:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | A50D-014 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 22:30 | 2025-03-31 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A4CE-003 | Bremen-Sebaldsbrück, W64 - Bremen Rbf, W2 | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 2025-06-01 | 14:00 | 2025-06-13 | 15:00 | 12d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A467-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Bremen-Burg | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 23:00 | 2025-04-04 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | A467-003 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 22:30 | 2025-04-07 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A4CE-006 | Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524 | < > | Brm Hbf ehem Bwn | Bremen Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 0:00 | 2025-06-13 | 15:00 | 7d, 15h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A467-004 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Bremen-Burg | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 23:00 | 2025-04-11 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | A4CE-009 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < | Bremen Hbf | Bremen-Neustadt | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-10 | 0:00 | 2025-06-11 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO AG | A467-006 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-11 | 22:30 | 2025-04-14 | 4:30 | 2d, 6h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A467-007 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Bremen-Burg | Oldenbüttel | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 23:00 | 2025-04-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-11 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | A6D8-001 | Hannover Hbf - Celle, W107 | > | Hannover Hbf | Celle Gbf | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A6DD-001 | Hannover Hbf - Celle, W107 | > | Hannover Hbf | Celle Gbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A6E2-001 | Hannover Hbf - Celle, W107 | > | Hannover Hbf | Celle Gbf | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-12 | 23:00 | 2025-09-19 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A6E8-001 | Hannover Hbf - Celle, W107 | > | Hannover Hbf | Celle Gbf | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 23:00 | 2025-11-14 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A4C7-001 | Bremen Hbf, 11W601 - Bremen Hbf, 11W524 | < > | Brm Hbf ehem Bwn | Bremen Hbf | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-09 | 21:00 | 2025-08-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A72C-002 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Hannover Hbf | Minden Gbf | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A732-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Hannover Hbf | Minden Gbf | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 2025-06-20 | 23:00 | 2025-07-04 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A737-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Hannover Hbf | Minden Gbf | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 23:00 | 2025-08-08 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A814-001 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | > | Stubben | Brh-Wulsdorf | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-08 | 22:00 | 2025-11-09 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A814-002 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Stubben | Brh-Wulsdorf | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-08 | 22:00 | 2025-11-09 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | A814-003 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < | Brh-Wulsdorf | Stubben | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 20:00 | 2025-11-10 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | A814-004 | Wunstorf, W18 - DB-Grenze, (Bremerhaven-Seehafen) Anschluß 9130/9131 | < > | Stubben | Brh-Wulsdorf | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 20:00 | 2025-11-10 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,1, |  |  |  | N |  | 2023-01-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | A86F-002 | Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-15 | 7:00 | 2025-03-19 | 20:00 | 4d, 13h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A86F-004 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 18 | 2025-03-20 | 5:00 | 2025-04-28 | 5:00 | 38d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A86F-006 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A86F-008 | Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A86F-010 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 21:00 | 2025-03-23 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A86F-012 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 22d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | A86F-014 | Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 22d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | A86F-016 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 2025-03-27 | 21:00 | 2025-04-19 | 5:00 | 22d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | A86F-018 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A86F-020 | Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A86F-022 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-24 | 21:00 | 2025-04-27 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A87B-002 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 23 | 2025-04-28 | 5:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 35d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A87B-004 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 23 | 2025-04-28 | 5:00 | 2025-06-02 | 5:00 | 35d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A87B-007 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 21:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A87B-009 | Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 21:00 | 2025-05-04 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A87B-012 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 23:30 | 2025-05-04 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A87B-015 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | A87B-017 | Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-08 | 21:00 | 2025-05-17 | 5:00 | 8d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | A87B-020 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A87B-022 | Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 21:00 | 2025-05-24 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A87B-025 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 23:30 | 2025-05-24 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A87B-027 | Dresden Hbf - Dresden-Neustadt (Güterzuggleis) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-24 | 7:00 | 2025-05-28 | 20:00 | 4d, 13h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A89D-003 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 7:00 | 2025-06-01 | 20:00 | 3d, 13h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A89D-006 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 28 | 2025-06-02 | 5:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 35d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A89D-008 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 28 | 2025-06-02 | 5:00 | 2025-07-07 | 5:00 | 35d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A89D-009 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 20:00 | 2025-06-07 | 4:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A89D-011 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 20:00 | 2025-06-07 | 4:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A89D-014 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 20:00 | 2025-06-07 | 4:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A89D-019 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-04 | 23:00 | 2025-06-07 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A89D-020 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-11 | 20:00 | 2025-06-27 | 4:00 | 15d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | A89D-022 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-11 | 20:00 | 2025-06-27 | 4:00 | 15d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | A89D-025 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-11 | 20:00 | 2025-06-27 | 4:00 | 15d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | A89D-026 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-02 | 20:00 | 2025-07-05 | 4:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A89D-028 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-02 | 20:00 | 2025-07-05 | 4:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A89D-031 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-02 | 20:00 | 2025-07-05 | 4:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-08 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A89D-036 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-02 | 23:00 | 2025-07-05 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-003 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 39 | 2025-07-07 | 4:00 | 2025-09-22 | 4:00 | 77d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8DB-001 | Hannover Hbf - Braunschweig Hbf | > | Hannover Hbf | Braunschweig Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-05-02 | 23:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-004 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-09 | 20:00 | 2025-07-26 | 4:00 | 16d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-006 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-09 | 20:00 | 2025-07-26 | 4:00 | 16d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-009 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-09 | 20:00 | 2025-07-26 | 4:00 | 16d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-011 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 28 | 30 | 2025-07-09 | 20:00 | 2025-07-26 | 4:00 | 16d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-017 | Pirna - Dresden-Neustadt - Coswig (bei Dre) - S-Bahn-Gleise - | < | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 20:00 | 2025-10-04 | 4:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-019 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 20:00 | 2025-10-04 | 4:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-022 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-04 | 20:30 | 2025-10-07 | 4:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-025 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 20:30 | 2025-10-12 | 4:30 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-027 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 20:30 | 2025-10-12 | 4:30 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-030 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-12 | 20:30 | 2025-10-15 | 4:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-031 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-12 | 20:30 | 2025-10-15 | 4:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-034 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-15 | 20:30 | 2025-10-18 | 4:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-035 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-15 | 20:30 | 2025-10-18 | 4:30 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-038 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-18 | 20:30 | 2025-10-28 | 4:30 | 9d, 9h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-040 | (Decin) - Grenze SZ/DB km 11.860 - Schöna - Dresden-Neustadt Pbf (Fernbahngleise) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-28 | 20:30 | 2025-11-02 | 4:30 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A8DF-042 | Dresden Hbf - Abzw Werdau Bogendreieck km 136,256 (Neumarker Spitze) | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-28 | 20:30 | 2025-11-02 | 4:30 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A978-001 | Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715 | > | Oebisfelde | Lehrte | 2025 | 2025 | 8 | 10 | 2025-02-21 | 23:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A999-001 | Verden (Aller), W5 - Rotenburg (Wümme), W7 | > | Verden (Aller) | Rotenburg(Wümme) | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-16 | 23:00 | 2025-05-30 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A9E0-001 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Waldheim | Lehrte-Ahlten | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 23:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A9E4-001 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Waldheim | Lehrte-Ahlten | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-21 | 23:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A9E7-001 | Wunstorf, W105 - Han-Linden - Lehrte Nord, W257 | > | Seelze Ost | Waldheim | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-28 | 23:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A864-002 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Roßlau(Elbe) Gbf | Roßlau(Elbe) Gbf | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-11-01 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 42d, 23h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AA7F-001 | Braunschweig Hbf - Helmstedt | > | Braunschweig Hbf | Helmstedt | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 2025-05-02 | 23:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8E5-002 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < > | Delmenhorst Df | Delmenhorst Df | 2025 | 2025 | 46 | 50 | 2025-11-16 | 8:00 | 2025-12-12 | 16:00 | 26d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AB0E-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Griebnitzsee Gbo | Werder (Havel) | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 2025-06-13 | 21:30 | 2025-06-20 | 4:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | ABAE-001 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < > | Recklinghsn Ost | Horstmar | 2025 | 2025 | 26 | 28 | 2025-06-28 | 5:00 | 2025-07-11 | 21:00 | 13d, 16h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | ABAE-002 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | > | Horstmar | Herringen | 2025 | 2025 | 26 | 28 | 2025-06-28 | 5:00 | 2025-07-11 | 21:00 | 13d, 16h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B0A7-009 | Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf | > | Du-Großenbaum | Oberhausen Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 5:00 | 2025-04-16 | 21:00 | 2d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | AEB6-001 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < | Recklinghsn Ost | Gladbeck West | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-21 | 21:00 | 2025-11-28 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AEB6-002 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < | Gladbeck West | Bottrop Hbf-Pbf | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A861-003 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Roßlau(Elbe) Gbf | Roßlau(Elbe) Gbf | 2025 | 2025 | 27 | 37 | 2025-07-01 | 0:00 | 2025-09-08 | 23:59 | 69d, 23h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8E5-005 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < | Delmenhorst Df | Delmenhorst | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 0:01 | 2025-11-29 | 5:00 | 12d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8E5-007 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < > | Delmenhorst | Delmenhorst Df | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 0:01 | 2025-11-29 | 5:00 | 12d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B0B9-006 | Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf | > | Du-Großenbaum | Oberhausen Hbf | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-11 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | A8E5-008 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < | Bremen-Neustadt | Bookholzberg | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 0:01 | 2025-11-29 | 5:00 | 12d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AC6F-001 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | > | Oldb (Oldb) Hbf | Brm Hbf ehem Bwn | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 23:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AC85-001 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | > | Oldb (Oldb) Hbf | Brm Hbf ehem Bwn | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 23:00 | 2025-11-21 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AC8A-001 | Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38 | < > | Oldb (Oldb) Hbf | Leer/Ostfriesl | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 23:00 | 2025-05-16 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AC95-001 | Oldenburg (Oldb) Hbf, W5 - Leer (Ostfriesl), W38 | < > | Oldb (Oldb) Hbf | Leer/Ostfriesl | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-24 | 23:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 10d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-03-31 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | ABCD-003 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | > | Gladbeck West | Recklinghsn Ost | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | ABCD-004 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | > | Bottrop Hbf-Pbf | Gladbeck West | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8E5-010 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < > | Bremen-Neustadt | Bookholzberg | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-21 | 23:00 | 2025-11-24 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8D2-001 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < > | Delmenhorst Df | Delmenhorst | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-29 | 5:00 | 2025-12-12 | 5:00 | 13d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8D2-003 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < > | Delmenhorst | Delmenhorst Df | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-30 | 0:01 | 2025-12-12 | 5:00 | 12d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8D2-005 | Delmenhorst, W24 - Hesepe, W101 | < > | Delmenhorst | Wildeshausen | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-30 | 0:01 | 2025-12-12 | 5:00 | 12d, 4h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8D2-006 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | > | Bookholzberg | Bremen-Neustadt | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-30 | 0:01 | 2025-12-12 | 5:00 | 12d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8D2-009 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < > | Bookholzberg | Bremen-Neustadt | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 23:00 | 2025-12-08 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | A8D2-010 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < > | Delmenhorst | Heidkrug | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-12 | 5:00 | 2025-12-13 | 8:00 | 1d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | A8D2-011 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < > | Delmenhorst | Heidkrug | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 8:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 0d, 15h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,0, |  |  |  | N |  | 2023-01-17 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | ABCD-005 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < > | Hochstraße | Bottrop Hbf-Pbf | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AEB6-003 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < > | Hochstraße | Bottrop Hbf-Pbf | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | ABCD-007 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | > | Ob-Osterf West | Hochstraße | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-14 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AEB6-004 | Ob-Osterfeld West, 42W332 - Üst Hochstraße - Hamm Pbf, W 903 | < | Hochstraße | Ob-Osterf West | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 2025-11-28 | 21:00 | 2025-12-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AEBE-001 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-10 | 21:00 | 2025-01-24 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AEBA-001 | Abzw Gerschede, W 753 - Bottrop Hbf, 48W172 | < > | Gerschede | Bottrop Hbf-Gbf | 2025 | 2025 | 29 | 31 | 2025-07-18 | 21:00 | 2025-08-01 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AE2C-001 | Abzw Glasower Damm Ost - Abzw Bohnsdorf Süd | < > | T1-2 Flh BER F-B | Glasow Damm Ost | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:00 | 2025-12-09 | 4:00 | 357d, 5h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-18 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | AE2C-002 | Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13 | < > | Selchow West | Selchow Süd | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 23:00 | 2025-12-09 | 4:00 | 357d, 5h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-18 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | A8E5-013 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < > | Heidkrug | Delmenhorst | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 0:01 | 2025-11-29 | 5:00 | 12d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | AF23-004 | Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte | < > | Dre-Friedrichst | Dresden Mitte | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 7:00 | 2025-03-01 | 4:00 | 0d, 21h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | AF23-005 | Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiberger Straße | < > | Dre-Friedrichst | Dre Freibg Str | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 7:00 | 2025-03-01 | 4:00 | 0d, 21h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | AF23-007 | Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte | < > | Dre-Friedrichst | Dresden Mitte | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-28 | 7:00 | 2025-03-01 | 4:00 | 0d, 21h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | AF23-010 | Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiberger Straße | > | Dre-Friedrichst | Dre Freibg Str | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-03-02 | 20:00 | 2025-03-03 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | AF23-015 | Dresden-Friedrichstadt - Dresden Mitte | < > | Dre-Friedrichst | Dresden Mitte | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 20:00 | 2025-03-05 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | AF23-016 | Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiberger Straße | < > | Dre-Friedrichst | Dre Freibg Str | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 20:00 | 2025-03-05 | 4:00 | 1d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | B037-013 | Dresden-Friedrichstadt - Dresden Freiberger Straße | > | Dre-Friedrichst | Dre Freibg Str | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-21 | 19:00 | 2025-07-22 | 5:00 | 0d, 10h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | B112-001 | Halle (Saale) Hbf, 92W224 - Falkenberg (Elster) - RB-Grenze km 110,000 - Cottbus - Guben | < > | Falkenberg (E) | Falkenberg (E) | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 7:00 | 2025-03-08 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-19 |  | 6 | 1
DB InfraGO AG | B21F-001 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Löhne(Westf) Gbf | Rheine | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 23:00 | 2025-03-28 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B221-001 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine, 20W209 | > | Löhne(Westf) Pbf | Rheine | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-08 | 23:00 | 2025-09-22 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B027-012 | Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf | > | Du-Großenbaum | Oberhausen Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 21:00 | 2025-03-11 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | B265-001 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Stendal Gbf | Kläden (Kr Stl) | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 22:00 | 2025-02-24 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B265-002 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Stendal Gbf | Kläden (Kr Stl) | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-07 | 22:00 | 2025-03-10 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B277-001 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf | > | Oldb (Oldb) Hbf | Wilhelmshaven | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-19 | 23:00 | 2025-05-26 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B27A-001 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven Hbf | > | Oldb (Oldb) Hbf | Wilhelmshaven | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 23:00 | 2025-08-25 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B294-001 | Lehrte, W718 - Nordstemmen, W58 | > | Lehrte | Hildesheim Hbf | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 2025-07-25 | 23:00 | 2025-08-01 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B265-003 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Stendal Gbf | Kläden (Kr Stl) | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 13d, 7h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B2CC-001 | Nienburg (Weser), W84 - Minden (Westf), W9 | < > | Nienburg (Weser) | Minden Gbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 23:00 | 2025-06-13 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B2AD-003 | Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3 | < > | Großenkneten | Oldb (Oldb) Hbf | 2025 | 2025 | 27 | 33 | 2025-07-02 | 18:00 | 2025-08-14 | 5:00 | 42d, 11h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B2FB-001 | Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12 | < > | Brh-Speckenbütt | Cuxhaven CF | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 23:00 | 2025-11-24 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B2FA-001 | Bremerhaven-Speckenbüttel, W9 - Cuxhaven, W12 | < > | Brh-Speckenbütt | Cuxhaven CF | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 23:00 | 2025-04-14 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B2AD-004 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | > | Oldb (Oldb) Hbf | Wüsting | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 2025-07-03 | 0:01 | 2025-07-16 | 5:00 | 13d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 17,17,17 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B310-001 | Hude, W32 - Nordenham-Blexen | < > | Hude | Nordenham | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-10 | 23:00 | 2025-02-17 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B2AD-005 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Bremen Hbf, 11W110 | < > | Oldb (Oldb) Hbf | Old-Hemmelsberg | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 2025-07-03 | 0:01 | 2025-07-16 | 5:00 | 13d, 4h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B2AD-006 | Oldenburg (Oldb) Hbf, W171 - Osnabrück-Eversburg, W3 | < > | Oldb (Oldb) Hbf | Großenkneten | 2025 | 2025 | 33 | 36 | 2025-08-14 | 5:00 | 2025-09-01 | 8:00 | 18d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-01-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B58E-001 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-07 | 7:30 | 2025-01-25 | 19:30 | 18d, 12h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B5E7-002 | Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3 | < | Saarmund | P Wissensch Golm | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 2025-01-03 | 22:00 | 2025-01-10 | 3:50 | 6d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B608-001 | Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3 | > | P Wissensch Golm | Nesselgrund | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 22:00 | 2025-01-18 | 3:50 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | B608-002 | Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704 | < > | Wildpark West | Werder (Havel) | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 22:00 | 2025-01-18 | 3:50 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | B619-001 | Potsdam Wissenschaftspark Golm - Abzw Potsdam Wildpark West - Saarmund, 77W3 | > | Wildpark West | Nesselgrund | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 22:00 | 2025-01-25 | 3:50 | 4d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | B0AD-001 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Meinsdorf | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-07 | 4:00 | 2025-05-24 | 4:00 | 17d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B0AD-002 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Klieken | Roßlau Aw | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 4:00 | 2025-05-25 | 4:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B0AD-003 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < | Roßlau Aw | Klieken | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 4:00 | 2025-05-25 | 4:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6B8-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Wiesenau | Pillgram | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 23:00 | 2025-01-27 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6B8-002 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 23:00 | 2025-01-27 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6B8-003 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Schönfließ Dorf | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 23:00 | 2025-01-27 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6B8-004 | Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407 | < > | Frankfurt (O) | Fauler See | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-24 | 23:00 | 2025-01-27 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B58E-003 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 10 | 2025-02-04 | 7:30 | 2025-03-08 | 19:30 | 32d, 12h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B6BB-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Wiesenau | Pillgram | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:00 | 2025-02-03 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6BB-002 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:00 | 2025-02-03 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6BB-003 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Schönfließ Dorf | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:00 | 2025-02-03 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6BB-004 | Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407 | < > | Frankfurt (O) | Fauler See | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 23:00 | 2025-02-03 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6BD-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Wiesenau | Pillgram | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:00 | 2025-02-10 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6BD-002 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:00 | 2025-02-10 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6BD-003 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Schönfließ Dorf | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:00 | 2025-02-10 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6BD-004 | Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407 | < > | Frankfurt (O) | Fauler See | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-07 | 23:00 | 2025-02-10 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6BF-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Wiesenau | Pillgram | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 23:00 | 2025-02-17 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6BF-002 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 23:00 | 2025-02-17 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6BF-003 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Schönfließ Dorf | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 23:00 | 2025-02-17 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6BF-004 | Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407 | < > | Frankfurt (O) | Fauler See | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 23:00 | 2025-02-17 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6C0-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Wiesenau | Pillgram | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 23:00 | 2025-03-03 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6C0-002 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 23:00 | 2025-03-03 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6C0-003 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Schönfließ Dorf | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 23:00 | 2025-03-03 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6C0-004 | Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407 | < > | Frankfurt (O) | Fauler See | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 23:00 | 2025-03-03 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6C1-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Wiesenau | Pillgram | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-04-07 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6C1-002 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-04-07 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6C1-003 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Schönfließ Dorf | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-04-07 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6C1-004 | Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407 | < > | Frankfurt (O) | Fauler See | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-04-07 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6C5-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Frankfurt (O) | Pillgram | 2025 | 2025 | 2 | 5 | 2025-01-09 | 21:00 | 2025-01-31 | 5:00 | 21d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | B6C5-003 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Frankfurt (O) | Pillgram | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-10 | 23:00 | 2025-01-13 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6C5-005 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Frankfurt (O) | Pillgram | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 2025-01-17 | 23:00 | 2025-01-20 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6C5-007 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Frankfurt (O) | Schönfließ Dorf | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-10 | 21:30 | 2025-01-20 | 4:30 | 9d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6D6-001 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < | Oderbrücke | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-03 | 0:00 | 2025-02-15 | 4:00 | 12d, 4h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | B6E3-001 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-19 | 22:00 | 2025-03-21 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | B6E3-002 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < | Oderbrücke | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 22:00 | 2025-03-23 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | B6E9-001 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-16 | 22:00 | 2025-08-17 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-26 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B6E9-002 | Rzepin - Kunowice - Staatsgrenze | < > | XPKU | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-16 | 22:00 | 2025-08-17 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 51 | N |  | 2023-01-24 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B0C1-026 | Köln-Deutz (Ferngleis) - Düsseldorf - Du-Großenbaum - Ferngleis - Oberhausen Hbf - Pz-Gleise - Dortmund - Hamm Pbf | < | Oberhausen Hbf | Du-Großenbaum | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-07 | 21:00 | 2025-08-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2023-01-24 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B58E-005 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 2 | 4 | 2025-01-07 | 7:30 | 2025-01-25 | 19:30 | 18d, 12h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B58E-006 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 6 | 10 | 2025-02-04 | 7:30 | 2025-03-08 | 19:30 | 32d, 12h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B7D3-001 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 7:30 | 2025-10-18 | 19:30 | 12d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B0B1-001 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 19 | 21 | 2025-05-07 | 4:00 | 2025-05-24 | 4:00 | 17d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B0B1-002 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < | Coswig (Anh) Hp | Coswig (Anh) Hp | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 4:00 | 2025-05-25 | 4:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B0B1-003 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Coswig (Anh) Hp | Coswig (Anh) Hp | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 4:00 | 2025-05-25 | 4:00 | 1d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-08-03 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B7D3-002 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 7:30 | 2025-11-01 | 19:30 | 12d, 13h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B7D3-003 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 7:30 | 2025-11-15 | 19:30 | 12d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B7D3-004 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 7:30 | 2025-11-29 | 19:30 | 12d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B7D3-005 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-01 | 7:30 | 2025-12-13 | 19:30 | 12d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B7F6-001 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Meinsdorf | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 22:00 | 2025-04-03 | 4:00 | 5d, 5h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-19 |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B7F9-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Frankfurt (O) | Pillgram | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 4:00 | 2025-10-17 | 22:00 | 11d, 18h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B7D3-011 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 7:30 | 2025-10-18 | 19:30 | 12d, 12h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B7F9-003 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Wiesenau | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 4:00 | 2025-10-17 | 22:00 | 11d, 18h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B7F9-004 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < | Oderbrücke | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 4:00 | 2025-10-17 | 22:00 | 11d, 18h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B7F9-006 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Schönfließ Dorf | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 4:00 | 2025-10-17 | 22:00 | 11d, 18h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B7D3-012 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 2025-10-20 | 7:30 | 2025-11-01 | 19:30 | 12d, 13h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B7D3-013 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 7:30 | 2025-11-15 | 19:30 | 12d, 12h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B8E7-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Wiesenau | Pillgram | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 22:00 | 2025-10-24 | 3:30 | 6d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8E7-002 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 22:00 | 2025-10-24 | 3:30 | 6d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8E7-003 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Schönfließ Dorf | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 22:00 | 2025-10-24 | 3:30 | 6d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8E7-004 | Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407 | < > | Frankfurt (O) | Fauler See | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-17 | 22:00 | 2025-10-24 | 3:30 | 6d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B7D3-014 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-17 | 7:30 | 2025-11-29 | 19:30 | 12d, 12h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B7D3-015 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-01 | 7:30 | 2025-12-13 | 19:30 | 12d, 12h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | B8E8-002 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Pillgram | Wiesenau | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 3:30 | 2025-11-07 | 22:00 | 14d, 19h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8E8-003 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 3:30 | 2025-11-07 | 22:00 | 14d, 19h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8E8-004 | Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407 | < > | Frankfurt (O) | Fauler See | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-24 | 3:30 | 2025-11-07 | 22:00 | 14d, 19h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8E5-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Frankfurt (O) | Wellmitz | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 22:00 | 2025-10-18 | 10:00 | 0d, 12h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | B8E5-005 | Rzepin - Kunowice - Staatsgrenze | < > | Frankft(O)Grenze | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-17 | 22:00 | 2025-10-18 | 10:00 | 0d, 12h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 51 | N |  | 2023-01-25 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | B8E5-006 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Frankfurt (O) | Erkner | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 20:00 | 2025-10-19 | 10:00 | 0d, 14h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B845-001 | Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1 | < > | Glasow Damm Ost | Blankenfelde | 2025 | 2025 | 19 | 33 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-08-15 | 21:00 | 98d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-05-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8E5-007 | Fürstenwalde (Spree), 65W04 - Bad Saarow-Pieskow DB Grenze - Bad Saarow-Pieskow | < > | Fürstenw (Spree) | Bad Saarow-Piesk | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 2025-10-18 | 20:00 | 2025-10-19 | 10:00 | 0d, 14h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8EE-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Wiesenau | Pillgram | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 20:00 | 2025-11-02 | 5:50 | 0d, 9h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8EE-002 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 20:00 | 2025-11-02 | 5:50 | 0d, 9h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8EE-003 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Schönfließ Dorf | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 20:00 | 2025-11-02 | 5:50 | 0d, 9h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8EE-004 | Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407 | < > | Frankfurt (O) | Fauler See | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 20:00 | 2025-11-02 | 5:50 | 0d, 9h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8EF-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Wiesenau | Pillgram | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 20:00 | 2025-12-07 | 5:50 | 0d, 9h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8EF-002 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (O) | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 20:00 | 2025-12-07 | 5:50 | 0d, 9h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8EF-003 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Schönfließ Dorf | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 20:00 | 2025-12-07 | 5:50 | 0d, 9h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8EF-004 | Frankfurt (O) Strw 6253/6159 - Frankfurt (O) Pbf, W407 | < > | Frankfurt (O) | Fauler See | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-06 | 20:00 | 2025-12-07 | 5:50 | 0d, 9h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B89A-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-26 | 23:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B899-001 | Hannover Hbf - RB-Grenze km 89,900 - Hamm (Westf) | > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 6 | 8 | 2025-02-07 | 23:00 | 2025-02-21 | 5:00 | 13d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-25 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8B1-001 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-21 | 23:00 | 2025-02-28 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B8B2-001 | Minden (Westf) Gbf, W8 - RB-Gr km 89,900 - Hamm Rbf, W658 | > | Minden (Westf) | Löhne(Westf) Pbf | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 23:00 | 2025-10-17 | 5:00 | 6d, 6h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-06-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B986-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Berkenbrück | Briesen (Mark) | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-04-07 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B986-003 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Briesen (Mark) | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-04-07 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B986-004 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | > | Briesen (Mark) | Briesen (Mark) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 3:30 | 2025-04-07 | 21:30 | 0d, 18h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | B986-005 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < | Briesen (Mark) | Briesen (Mark) | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 3:30 | 2025-04-07 | 21:30 | 0d, 18h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | B9A9-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Frankfurt (O) | Pillgram | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 23:00 | 2025-03-03 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA03-001 | Aachen Hbf, 04W25 - Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf - W-Vohwinkel - Schwelm - Hagen Hbf - Schwerte - Bestwig - RB-Grenze - Kassel Hbf | > | Aachen West Pbf | Rheydt Pbf | 2025 | 2025 | 25 | 29 | 2025-06-20 | 21:00 | 2025-07-18 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | BA20-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Frankfurt (O) | Pillgram | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-04-07 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA23-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Frankfurt (O) | Pillgram | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-19 | 22:00 | 2025-10-22 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3,7 | 1
DB InfraGO AG | BA49-001 | Rzepin - Kunowice - Staatsgrenze | < | Kunowice | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-24 | 8:00 | 2025-04-04 | 21:00 | 11d, 12h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 51 | N |  | 2023-06-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA44-001 | Rzepin - Kunowice - Staatsgrenze | < > | Frankft(O)Grenze | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 21:00 | 2025-04-07 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 51 | N |  | 2023-01-26 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA44-003 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | > | Oderbrücke | Kunowice | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-07 | 4:00 | 2025-04-17 | 21:00 | 10d, 17h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  | 51 | N |  | 2023-06-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA44-006 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | < | Frankft(O)Grenze | Oderbrücke | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 4:00 | 2025-04-07 | 20:00 | 0d, 16h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 51 | N |  | 2023-01-26 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | BA28-012 | Frankfurt (Oder) Pbf, W266 - Frankfurt (Oder) Grenze | > | Oderbrücke | Frankft(O)Grenze | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-17 | 21:00 | 2025-04-18 | 13:00 | 0d, 16h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  | 51 | N |  | 2023-01-26 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO AG | BA47-001 | Rzepin - Kunowice - Staatsgrenze | < > | Frankft(O)Grenze | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 22:00 | 2025-09-18 | 6:00 | 2d, 8h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 51 | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-001 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-04-19 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | BA4E-001 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Frankfurt (O) | Schönfließ Dorf | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 2025-10-06 | 4:00 | 2025-10-24 | 3:30 | 17d, 23h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA4E-002 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Schönfließ Dorf | Frankfurt (O) | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 2025-10-24 | 3:30 | 2025-12-13 | 23:59 | 50d, 21h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA68-001 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Frankfurt (O) | Schönfließ Dorf | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 2025-02-14 | 23:00 | 2025-02-17 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA7C-001 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Frankfurt (O) | Schönfließ Dorf | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 23:00 | 2025-03-03 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA7E-001 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Frankfurt (O) | Schönfließ Dorf | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-04 | 23:00 | 2025-04-07 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA7F-001 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Frankfurt (O) | Schönfließ Dorf | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 2025-08-29 | 23:00 | 2025-09-01 | 3:30 | 2d, 4h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA80-001 | Werbig oben, 95W1 - Frankfurt (Oder) Pbf, W385 | < > | Frankfurt (O) | Schönfließ Dorf | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 22:00 | 2025-10-13 | 4:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-002 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 6:00 | 2025-04-22 | 12:00 | 3d, 6h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-003 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 6:00 | 2025-04-26 | 12:00 | 3d, 6h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-26 |  | 3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-004 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-07 | 4:00 | 2025-05-12 | 16:00 | 5d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B87F-001 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Stendal Gbf | Kläden Bstg | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-28 | 7:30 | 9d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BB13-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Fürstenw (Spree) | Briesen (Mark) | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 2025-07-07 | 19:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 3d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | BB20-001 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt/Oder - Guben | < > | Fürstenw (Spree) | Briesen (Mark) | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-21 | 19:00 | 2025-07-25 | 5:00 | 3d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-005 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 16:00 | 2025-05-19 | 16:00 | 7d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BB67-001 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Wieren | Veerßen | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-05-02 | 21:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 225d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BB67-002 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Wieren | Veerßen | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-19 | 0:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 13d, 4h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BB67-003 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Veerßen | Uelzen Gbf | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-19 | 0:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 13d, 4h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BB67-004 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Wieren | Veerßen | 2025 | 2025 | 10 | 14 | 2025-03-08 | 0:00 | 2025-04-04 | 4:00 | 27d, 3h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BB67-005 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Veerßen | Uelzen Gbf | 2025 | 2025 | 10 | 14 | 2025-03-08 | 0:00 | 2025-04-04 | 4:00 | 27d, 3h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BB67-007 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Wieren | Veerßen | 2025 | 2025 | 10 | 18 | 2025-03-07 | 23:00 | 2025-05-02 | 21:00 | 55d, 21h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-03-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8853-006 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Schnega | Wieren | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-03 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | 8853-007 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Wieren | Veerßen | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-29 | 17:00 | 2025-03-31 | 5:00 | 1d, 11h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | B87F-002 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < > | Stendal Hbf | Osterburg | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-28 | 7:30 | 9d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B87F-003 | Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715 | < > | Stendal Hbf | Stendal Gbf | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-28 | 7:30 | 9d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B87F-004 | Stendal Hbf - Tangermünde | < > | Stendal Hbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-28 | 7:30 | 9d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BBAE-002 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Werder (Havel) | Groß Kreutz | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-07 | 23:00 | 2025-03-28 | 4:00 | 20d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B87F-005 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Stendal Hbf | Stendal Gbf | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-28 | 7:30 | 9d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BBAE-004 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < | Groß Kreutz | Werder (Havel) | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-07 | 23:00 | 2025-03-28 | 4:00 | 20d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BBAE-005 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < > | Wildpark Gbf | Groß Kreutz | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 0:00 | 2025-03-09 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | BBAE-006 | Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704 | < > | Werder (Havel) | Wildpark West | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 0:00 | 2025-03-09 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | BBAE-007 | Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701 | < > | Werder (Havel) | P Wissensch Golm | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-08 | 0:00 | 2025-03-09 | 4:00 | 1d, 4h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-21 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | BBDE-001 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | > | Werder (Havel) | Groß Kreutz | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 4:00 | 2025-03-31 | 10:00 | 3d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B87F-007 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-28 | 7:30 | 9d, 10h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | B87F-008 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-28 | 7:30 | 9d, 10h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BB8D-003 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < | Groß Kreutz | Werder (Havel) | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-25 | 0:00 | 2025-03-07 | 4:00 | 10d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | BBDF-002 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < | Groß Kreutz | Werder (Havel) | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 0:00 | 2025-04-10 | 4:00 | 10d, 4h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-27 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-006 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-18 | 22:00 | 2025-04-19 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-007 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 6:00 | 2025-04-22 | 12:00 | 3d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-008 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 6:00 | 2025-04-26 | 12:00 | 3d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-009 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-07 | 4:00 | 2025-05-12 | 16:00 | 5d, 12h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-010 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 16:00 | 2025-05-19 | 16:00 | 7d, 0h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-011 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 6:00 | 2025-05-23 | 18:00 | 3d, 12h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-012 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-20 | 6:00 | 2025-05-23 | 18:00 | 3d, 12h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-013 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < | Meinsdorf | Lu Wb-P Wbf West | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 22:00 | 2025-06-12 | 6:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-014 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 22:00 | 2025-06-15 | 6:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-016 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-12 | 22:00 | 2025-06-15 | 6:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-017 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 8:00 | 2025-11-03 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-018 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 6:00 | 2025-11-03 | 14:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-019 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < | Meinsdorf | Lu Wb-P Wbf West | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-04 | 6:00 | 2025-11-04 | 14:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-020 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 8:00 | 2025-11-10 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-021 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-10 | 8:00 | 2025-11-10 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 1 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-022 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < | Meinsdorf | Lu Wb-P Wbf West | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-12 | 8:00 | 2025-11-12 | 16:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-023 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-13 | 6:00 | 2025-11-13 | 18:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | BA3D-024 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-P Wbf West | Coswig (Anh) Gbf | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-13 | 6:00 | 2025-11-13 | 18:00 | 0d, 12h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-30 |  | 4 | 1
DB InfraGO AG | BE16-001 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Stendal Gbf | Uelzen Gbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 15:00 | 2025-05-02 | 21:00 | 2d, 6h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | BE16-003 | Gifhorn, 04W405 - Wieren, 36W11 | < > | Bodenteich | Schnega | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 15:00 | 2025-05-02 | 21:00 | 2d, 6h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | BE16-004 | Salzwedel - DB-Grenze ( - ) DB-Grenze - RB-Grenze km 42,447 - Geestgottberg W5 | < > | Ritze DB-Grenze | Salzwedel | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 15:00 | 2025-05-02 | 21:00 | 2d, 6h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | BE69-001 | Abzw Mühlenberg, W 1 - Trompet - G-Bahn | > | Mühlenberg | Meerbeck Abzw | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,,8 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BE69-003 | Krefeld-Uerdingen, 7W8 - Abzw Mühlenberg, 8W2 | < > | Kr-Uerdingen | Mühlenberg | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BE69-004 | Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis | > | Krefeld-Linn | Kr-Uerdingen | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-25 | 21:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BE7D-001 | Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis | > | Lohbruch | Krefeld-Linn | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-28 | 21:00 | 2025-03-07 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5, |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BEA0-001 | Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve | > | Lohbruch | Krefeld Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-07 | 21:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BEA1-001 | Köln Hbf - Krefeld Hbf - Kleve | > | Lohbruch | Krefeld Hbf | 2025 | 2025 | 26 | 28 | 2025-06-27 | 21:00 | 2025-07-11 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BEA2-002 | Abzw Lohbruch, 5W2 - Krefeld-Uerdingen, 7W45, G-Bahn, Ortsgleis | > | Lohbruch | Krefeld-Linn | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 2025-12-05 | 21:00 | 2025-12-12 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,,5 |  |  |  | N |  | 2023-01-31 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BE57-004 | Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7 | < > | Lu Wittenberg | Gräfenhainichen | 2024 | 2024 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 0:00 | 2024-12-20 | 5:00 | 4d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-05-25 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | BF31-001 | Stendal Hbf - RB-Grenze km 82,631 - Uelzen, W152 | < > | Salzwedel | Wieren | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-30 | 21:00 | 12d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | BF3C-001 | Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7 | < > | Lu Wittenberg | Radis | 2025 | 2025 | 3 | 27 | 2025-01-13 | 0:00 | 2025-06-30 | 23:59 | 168d, 22h | periodical | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-02-01 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | BE57-007 | Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7 | < > | Lu Wittenberg | Gräfenhainichen | 2025 | 2025 | 2 | 12 | 2025-01-06 | 0:00 | 2025-03-21 | 5:00 | 74d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-05-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | BE57-010 | Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7 | < > | Lu Wittenberg | Gräfenhainichen | 2025 | 2025 | 15 | 19 | 2025-04-07 | 0:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 32d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-05-23 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | BE57-013 | Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7 | < > | Lu Wittenberg | Gräfenhainichen | 2025 | 2025 | 2 | 11 | 2025-01-06 | 0:00 | 2025-03-16 | 5:00 | 69d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-04-14 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | BE57-016 | Berlin Südkreuz Süd Abzw, 54W357 - Jüterbog - RB-Grenze km 67,600 - Halle (Saale) Hbf, Gl 7 | < > | Lu Wittenberg | Gräfenhainichen | 2025 | 2025 | 14 | 19 | 2025-04-05 | 0:00 | 2025-05-09 | 5:00 | 34d, 5h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-02-01 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-004 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wittenberg | Lu Wittenberg | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-006 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Lu Wb-Piesteritz | Elster (Elbe) | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-011 | Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf | < > | Rodleben | Bitterfeld | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-012 | Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61 | < > | Rodleben | Rodleben | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-017 | Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61 | < > | Rodleben | Roßlau(Elbe) Gbf | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-019 | Wiesenburg - Meinsdorf, 25W35 | < > | Meinsdorf | Lu Wittenberg | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-022 | Bft Rodleben - Bft Roßlau (Elbe) Gbf, 25W61 | < > | Roßlau(Elbe) Gbf | Roßlau(Elbe) Gbf | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-023 | Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 15 - Nordwerk Gleis 17 | < > | Lu Wb-P Wbf West | Lu Wb-P Wbf West | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-024 | Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 6 - Nordwerk Gleis 16 | < > | Lu Wb-P Wbf Ost | Lu Wb-P Wbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-025 | Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf West W 11 - Südwerk Gleis 4 | < > | Lu Wb-P Wbf West | Lu Wb-P Wbf West | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-026 | Lu Wittenberg-Piesteritz Wbf Ost W 4 - Südwerk Gleis 5 | < > | Lu Wb-P Wbf Ost | Lu Wb-P Wbf Ost | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C006-027 | (Wegliniec) - Grenze PKP/DB km 13.424 - Horka - Falkenberg (E) - Roßlau (Elbe) | < > | Roßlau(Elbe) Gbf | Roßlau(Elbe) Gbf | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-26 | 20:00 | 2025-01-27 | 4:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | C032-001 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 7:30 | 2025-03-28 | 19:30 | 14d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | C032-002 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-14 | 7:30 | 2025-03-28 | 19:30 | 14d, 12h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | C032-004 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-05 | 7:30 | 2025-04-18 | 19:30 | 13d, 12h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | Y |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | C032-006 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-05 | 7:30 | 2025-04-18 | 19:30 | 13d, 12h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO AG | A016-005 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | < > | Coswig (bei Dre) | Radebeul Nord | 2024 | 2025 | 51 | 37 | 2024-12-18 | 23:00 | 2025-09-11 | 5:00 | 266d, 5h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2023-02-02 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | A016-006 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Radebeul Nord | Dre-Neustadt | 2024 | 2025 | 51 | 37 | 2024-12-18 | 23:00 | 2025-09-11 | 5:00 | 266d, 5h | periodical | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | Y |  | 2023-02-02 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | C032-016 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-04-04 | 21:00 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C032-018 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-28 | 21:00 | 2025-04-04 | 21:00 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C323-001 | Abzw Glasower Damm Ost - Abzw Bohnsdorf Süd | < > | Glasow Damm Ost | Glasow Damm Nord | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 0:00 | 2025-12-13 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C408-003 | Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13 | < > | Glasow Damm West | Blankenfelde | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C408-004 | Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1 | < > | Glasow Damm Ost | Blankenfelde | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-12 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C403-001 | Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf - Berlin-Spandau Ost - Wustermark - RB-Grenze km 37,000 - Stendal Hbf - RB-Grenze km 168,938 - Lehrte, W 715 | < > | Stendal Gbf | Nahrstedt | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 2025-04-18 | 21:00 | 2025-04-29 | 21:00 | 11d, 0h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C408-005 | Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell | < > | Glasow Damm West | Schönefd T5 F-B | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-16 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C408-006 | Abzw Glasower Damm Ost - Abzw Bohnsdorf Süd | < > | Glasow Damm Ost | T1-2 Flh BER F-B | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-16 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C408-007 | Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13 | < > | Selchow West | Selchow Süd | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-09 | 21:00 | 2025-05-16 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C430-001 | Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell | > | Diedersdorf | Schönefd T5 F-B | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 5:00 | 2025-07-01 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 2 | 1
DB InfraGO AG | C436-002 | Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell | < > | Glasow Damm West | Schönefd T5 F-B | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 21:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C436-003 | Abzw Glasower Damm Ost - Abzw Bohnsdorf Süd | < > | Glasow Damm Ost | T1-2 Flh BER F-B | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 21:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C436-004 | Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13 | < > | Selchow West | Selchow Süd | 2025 | 2025 | 31 | 32 | 2025-08-01 | 21:00 | 2025-08-04 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C458-001 | Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell | < > | Diedersdorf | Schönefd T5 F-B | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | C458-003 | Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13 | < > | Selchow West | Selchow Süd | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | C458-004 | Abzw Glasower Damm Ost - Abzw Bohnsdorf Süd | < > | Glasow Damm Ost | Bohnsdorf Süd | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | C458-006 | Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13 | < > | Blankenfelde | Glasow Damm West | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-25 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | C458-007 | Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1 | < > | Glasow Damm Ost | Blankenfelde | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-25 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | C458-008 | Doberlug-Kirchhain unt Bf, W80 - Doberlug-Kirchhain ob Bf, 45W15 | < > | Doberlug-K untBf | Doberlug-K ob Bf | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-25 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | C458-009 | Abzw Hennersdorf West, 16W1 - Bft Abzw Doberlug-Kirchhain Nord, 45W3 | < > | Hennersdorf West | Doberlug-Kh Nord | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-15 | 21:00 | 2025-08-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO AG | C488-001 | Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell | > | Diedersdorf | Schönefd T5 F-B | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 5:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 4d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | C488-002 | Blankenfelde - Doberlug-Kirchhain - RB-Grenze km 110,000 - Elsterwerda | < > | Rangsdorf | Glasow Damm Ost | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 5:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 4d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | C488-003 | Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13 | < > | Blankenfelde | Glasow Damm West | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025-08-18 | 5:00 | 2025-08-22 | 5:00 | 4d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | C496-001 | Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell | < > | Diedersdorf | Schönefd T5 F-B | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-13 | 21:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C496-003 | Abzw Glasower Damm Ost - Abzw Bohnsdorf Süd | < > | Glasow Damm Ost | T1-2 Flh BER F-B | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-13 | 21:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C496-004 | Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13 | < > | Blankenfelde | Glasow Damm West | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-13 | 21:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-04 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C496-005 | Abzweig Selchow West, 60W5 - Abzweig Selchow Süd, 60W13 | < > | Selchow West | Selchow Süd | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-13 | 21:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C496-006 | Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1 | < > | Glasow Damm Ost | Blankenfelde | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-13 | 21:00 | 2025-08-18 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-06-04 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C488-005 | Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1 | < > | Glasow Damm Ost | Blankenfelde | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 5:00 | 2025-08-26 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-06-04 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C488-007 | Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell | < > | Glasow Damm West | Glasow Damm Ost | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-22 | 5:00 | 2025-08-26 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-02-07 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C4BC-002 | Saarmund, 77W23 - Berlin Eichgestell | > | Diedersdorf | Schönefd T5 F-B | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-27 | 22:00 | 2025-09-29 | 4:00 | 1d, 6h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO AG | C4BC-004 | Blankenfelde, 11W2 - Abzw Glasower Damm West, 59W13 | < > | Blankenfelde | Glasow Damm West | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 21:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C4BC-005 | Abzw Glasower Damm Ost, 58W21 - Blankenfelde, 11W1 | < > | Blankenfelde | Glasow Damm Ost | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-26 | 21:00 | 2025-09-29 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-04-25 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO AG | C65A-001 | Rheinhausen, W 22 - Xanten | < > | Meerbeck Abzw | Rheinkamp | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-02 | 23:00 | 2025-12-12 | 5:00 | 343d, 6h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 3 | 1
DB InfraGO AG | C700-001 | Gelsenkirchen Streckenwechsel 2205/2206 - ehem. Duisb.-Meiderich Nord | < > | Ob-Osterf Ost | Bottrop Süd | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 7:00 | 2025-12-07 | 15:00 | 336d, 8h | periodical | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 7 | 1
DB InfraGO AG | C769-001 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 7:30 | 2025-04-25 | 21:00 | 4d, 13h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | C769-003 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | < > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 7:30 | 2025-05-02 | 21:00 | 4d, 13h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | C769-005 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 7:30 | 2025-04-25 | 21:00 | 4d, 13h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | C769-006 | Magdeburg Hbf - Stendal Hbf | > | Tangerhütte Bbf | Stendal Hbf | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 7:30 | 2025-05-02 | 21:00 | 4d, 13h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-02-09 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 7756-007 | Oberhausen Hbf, W 23 - Oberhausen West, Abzw Oro | < > | Oberhausen Hbf | Mathilde | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-13 | 5:00 | 2025-07-14 | 5:00 | 1d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-17 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO AG | BBAE-008 | Potsdam Griebnitzsee, 27W701 - Potsdam Hbf - Werder (Havel) - RB-Grenze km 37,900 - Magdeburg - Eilsleben | < > | Wildpark Gbf | Groß Kreutz | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-28 | 4:00 | 3d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | BBAE-009 | Abzw Potsdam Wildpark West, 73W1 - Werder (Havel), 37W704 | < > | Werder (Havel) | Wildpark West | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-28 | 4:00 | 3d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | BBAE-010 | Potsdam Wissenschaftspark Golm, 99W1 - Werder (Havel), 37W701 | < > | Werder (Havel) | P Wissensch Golm | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 21:00 | 2025-03-28 | 4:00 | 3d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-31 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 8051-029 | Trebnitz Streckenwechsel - Leipzig Hbf | < > | Rodleben | Güterglück Gkn | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-29 | 2:00 | 2025-05-02 | 4:00 | 3d, 2h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 2,3,4,5 | 1
DB InfraGO AG | 6F78-038 | Abzw Waldhausen, W802 - Hannover-Wülfel, W105 | > | Waldhausen | Hannover-Wülfel | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 23:30 | 2025-09-30 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-06-05 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO AG | 81C2-020 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Zeithain Bogendr | Leckwitz | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-01 | 20:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 1d, 9h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 81C2-021 | Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda | > | Zeithain Bogendr | Rohrwerk | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-01 | 20:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 1d, 9h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 81C2-022 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Zeithain Bogendr | Priestewitz | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-01 | 20:00 | 2025-10-03 | 5:00 | 1d, 9h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO AG | 81C2-023 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Zeithain Bogendr | Leckwitz | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 20:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 3d, 9h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 81C2-024 | Abzw Zeithain Bogendreieck - Elsterwerda | > | Zeithain Bogendr | Rohrwerk | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 20:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 3d, 9h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,,4 |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,2,3,4 | 1
DB InfraGO AG | 81C2-025 | Leipzig Hbf - Oschatz - Dresden-Neustadt | > | Zeithain Bogendr | Leckwitz | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 20:00 | 2025-10-10 | 5:00 | 3d, 9h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-05-15 |  | 1,2,3,4 | 1
PKP PLK | 51_8_2212 | Iława Gł. - Korsze Towarowa | > | Ostróda | Stare Jabłonki | 2024 | 2025 | 39 | 39 | 2024-09-25 | 0:00 | 2025-09-25 | 23:59 | 365 | All day | Other |  | x | x | [9 empty] | Yes |  | 2023-12-17
PKP PLK | 51_8_2201 | Skierniewice - Pilawa | < | Puszcza Mariańska | Mszczonów | 2025 | 2025 | 9 | 34 | 2025-02-23 | 0:00 | 2025-08-19 | 23:59 | 177 | All day | Modernization |  | x | x | [9 empty] | No |  | 2023-12-17
PKP PLK | 51_8_2202 | Skierniewice - Pilawa | > | Osieck | Jaźwiny | 2025 | 2026 | 34 | 4 | 2025-08-20 | 0:00 | 2026-01-18 | 23:59 | 151 | All day | Other |  | x | x | [9 empty] | No |  | 2023-12-17
PKP PLK | 51_8_2223 | Zabrze Biskupice - Sosnowiec Jęzor | < > | Chorzów Stary | Bytom | 2023 | 2025 | 13 | 18 | 2023-04-01 | 0:00 | 2025-04-30 | 23:59 | 760 | Night closure 4 hours | Renewal | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | one track operations + night 4 hours total closure |  | Yes |  | 2023-12-17
PKP PLK | 51_8_2203 | Korsze Towarowa - Ełk Towarowy | < > | Giżycko | Korsze | 2023 | 2026 | 45 | 19 | 2023-11-10 | 0:00 | 2026-05-09 | 23:59 | 911 | All day | Modernization | x | [5 empty] | x | x |  |  |  |  | Yes |  | 2023-12-17
PKP PLK | 51_8_2302 | Skierniewice - Pilawa | > | Mszczonów | Tarczyn | 2025 | 2026 | 34 | 47 | 2025-08-20 | 0:00 | 2026-11-18 | 23:59 | 455 | Night closure 4 hours | Renewal | x | x | x | [7 empty] | one track operations + night 4 hours total closure |  | No |  | 2023-08-17
PKP PLK | 51_8_2304 | Pilawa - Małaszewicze | < > | Chotyłów | Małaszewicze | 2023 | 2028 | 41 | 42 | 2023-10-11 | 0:00 | 2028-10-10 | 23:59 | 1826 | Night closure 4 hours | Modernization | x | x | x | [7 empty] | one track operations + 4 hours total closure |  | Yes |  | 2023-12-17
0054 | V-020978/21 | Praha - Lysa nad Labem | < > | Mstětice | Čelákovice | 2025 | 2025 | 35 | 41 | 2025-08-28 | 0:00 | 2025-10-06 | 23:59 | 40 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-020977/21 | Praha - Lysa nad Labem | < > | Čelákovice | Mstětice | 2025 | 2025 | 22 | 35 | 2025-05-30 | 0:00 | 2025-08-27 | 23:59 | 90 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-012830/21 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Litoměřice dolní n. | Polepy | 2025 | 2025 | 20 | 23 | 2025-05-12 | 0:00 | 2025-06-07 | 23:59 | 27 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-012194/21 | Decin - Praha-Liben | < > | Bohušovice nad Ohří | Lovosice | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-05 | 18:00 | 2025-11-08 | 6:00 | 3 x 5 hours | periodical | Catenary | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2 + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 3,4,5,6 | [8 empty] | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 00
0054 | V-010094/19 | Decin - Praha-Liben | < > | Povrly | Děčín hl.n. | 2025 | 2025 | 35 | 44 | 2025-08-30 | 0:00 | 2025-10-28 | 23:59 | 60 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-010093/19 | Decin - Praha-Liben | < > | Děčín hl.n. | Povrly | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-07-01 | 0:00 | 2025-08-29 | 23:59 | 60 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-010088/19 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Velké Březno | Boletice nad Labem | 2025 | 2025 | 37 | 39 | 2025-09-08 | 0:00 | 2025-09-27 | 23:59 | 20 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-004541/21 | Decin - Praha-Liben | < > | Bohušovice nad Ohří | Lovosice | 2025 | 2025 | 9 | 12 | 2025-02-27 | 0:00 | 2025-03-18 | 23:59 | 20 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 00
0054 | V-007871/23 | Decin - Praha-Liben | < > | Praha-Libeň | Praha-Malešice | 2025 | 2025 | 25 | 33 | 2025-06-19 | 0:00 | 2025-08-17 | 23:59 | 60 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | traťová + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007762/23 | Decin - Praha-Liben | < > | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 0:00 | 2025-05-26 | 23:59 | 10 x 10 hours | periodical | Catenary |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 102.,104.,106.,106a,108. jen TV. záhlaví a zhlaví traťové koleje ze směru Chvatěruby. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 00
0054 | V-007794/23 | Decin - Praha-Liben | < > | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-17 | 0:00 | 2025-06-26 | 23:59 | 10 x 10 hours | periodical | Catenary |  | ST | [5 empty] | ,X,X |  |  | 102.,104.,106.,106a,108. jen TV. záhlaví a zhlaví traťové koleje ze směru Chvatěruby. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 00
0054 | V-007739/23 | Decin - Praha-Liben | < > | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-06 | 18:00 | 2025-09-12 | 6:00 | 6 x 4 hours | periodical | Catenary |  | ST |  |  | X | [5 empty] | celá jen TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 00
0054 | V-015860/23 | Decin - Praha-Liben | < > | Povrly | Děčín hl.n. | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-05 | 0:00 | 2025-04-07 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015859/23 | Decin - Praha-Liben | < > | Děčín hl.n. | Povrly | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-02 | 0:00 | 2025-04-04 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015858/23 | Decin - Praha-Liben | < > | Prackovice nad Labem | Ústí n.L.hl.n.jih | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 0:00 | 2025-04-01 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015857/23 | Decin - Praha-Liben | < > | Ústí n.L.hl.n.jih | Prackovice nad Labem | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-27 | 0:00 | 2025-03-29 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015856/23 | Decin - Praha-Liben | < > | Lovosice | Prackovice nad Labem | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 0:00 | 2025-03-26 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015855/23 | Decin - Praha-Liben | < > | Prackovice nad Labem | Lovosice | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 0:00 | 2025-03-23 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015844/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Boletice nad Labem | Děčín východ | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-07 | 0:00 | 2025-08-09 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015843/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Děčín východ | Boletice nad Labem | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-04 | 0:00 | 2025-08-06 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015842/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Sebuzín | Ústí n.L.-Střekov | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-31 | 0:00 | 2025-08-02 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015841/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Ústí n.L.-Střekov | Sebuzín | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-07-28 | 0:00 | 2025-07-30 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015840/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Velké Žernoseky | Sebuzín | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-24 | 0:00 | 2025-07-26 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015839/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Sebuzín | Velké Žernoseky | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-21 | 0:00 | 2025-07-23 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015838/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Litoměřice dolní n. | Polepy | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 0:00 | 2025-04-25 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015837/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Polepy | Litoměřice dolní n. | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-28 | 0:00 | 2025-04-30 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015836/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Hoštka | Polepy | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 0:00 | 2025-04-16 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015835/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Polepy | Hoštka | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 0:00 | 2025-04-13 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015834/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Štětí | Hoštka | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 0:00 | 2025-04-10 | 23:59 | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-015830/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Štětí | Liběchov | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-09 | 0:00 | 2025-06-28 | 23:59 | 20 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-004561/21 | Decin - Praha-Liben | < > | Bohušovice nad Ohří | Lovosice | 2025 | 2025 | 15 | 24 | 2025-04-08 | 18:00 | 2025-06-14 | 6:00 | 67 x 6 hours | periodical | Track & Rail | T | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1.,2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 00
0054 | V-003933/21 | Decin - Praha-Liben | < > | Lovosice | Bohušovice nad Ohří | 2025 | 2025 | 12 | 15 | 2025-03-19 | 0:00 | 2025-04-07 | 23:59 | 20 x 8 hours | periodical | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | [8 empty] | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 00
0054 | V-003250/21 | Decin - Praha-Liben | < > | Lovosice | Bohušovice nad Ohří | 2025 | 2025 | 37 | 50 | 2025-09-13 | 0:00 | 2025-12-11 | 23:59 | 90 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-003249/21 | Decin - Praha-Liben | < > | Bohušovice nad Ohří | Lovosice | 2025 | 2025 | 24 | 37 | 2025-06-15 | 0:00 | 2025-09-12 | 23:59 | 90 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007629/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Kostomlaty nad Labem | Lysá nad Labem | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-23 | 0:00 | 2025-05-24 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007628/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Lysá nad Labem | Kostomlaty nad Labem | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-21 | 0:00 | 2025-05-22 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007627/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Lysá nad Labem | Stará Boleslav | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-19 | 0:00 | 2025-05-20 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007626/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Stará Boleslav | Lysá nad Labem | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 0:00 | 2025-05-18 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007625/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Stará Boleslav | Dřísy | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 0:00 | 2025-05-16 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007624/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Dřísy | Stará Boleslav | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 0:00 | 2025-05-14 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007623/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Dřísy | Všetaty | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-11 | 0:00 | 2025-05-12 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007622/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Všetaty | Dřísy | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-09 | 0:00 | 2025-05-10 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007621/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Všetaty | Mělník | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-07 | 0:00 | 2025-05-08 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007620/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Mělník | Všetaty | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 0:00 | 2025-05-06 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | ,X,X |  |  | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007619/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Mělník | Liběchov | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 0:00 | 2025-05-04 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007618/23 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Liběchov | Mělník | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-01 | 0:00 | 2025-05-02 | 23:59 | 2 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007520/21 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Ústí n.L.-Střekov | Sebuzín | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 2025-06-30 | 0:00 | 2025-07-19 | 23:59 | 20 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
0054 | V-007519/21 | Decin - Lysa nad Labem | < > | Hoštka | Štětí | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-09 | 0:00 | 2025-06-28 | 23:59 | 20 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV. |  |  |  | 2023-12-04 08:15 | [11 empty] | 00
|  | II / Gaižiūnai - Palemonas / Palemonas |  | kelias Nr. 79, 74, 73EU | kelias Nr. 79, 74, 73EU | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025.05.05 |  | 2025.05.05 |  | 7 (7/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Karinės/ civilinės krovos aikštelės įrengimas Palemone
|  | II / Gaižiūnai - Palemonas / Palemonas |  | kelias Nr. 79, 74, 73EU | kelias Nr. 79, 74, 73EU | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025.05.19 |  | 2025.05.19 |  | 7 (7/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Karinės/ civilinės krovos aikštelės įrengimas Palemone
|  | II / Gaižiūnai - Palemonas / Palemonas |  | kelias Nr. 79, 74, 73EU | kelias Nr. 79, 74, 73EU | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025.06.02 |  | 2025.06.02 |  | 7 (7/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Karinės/ civilinės krovos aikštelės įrengimas Palemone
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | I kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025.01.22 |  | 2025.01.24 |  | 24 (8/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | I kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025.02.19 |  | 2025.02.21 |  | 24 (8/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | I kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025.03.26 |  | 2025.03.28 |  | 8 (4/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | I kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025.04.09 |  | 2025.04.11 |  | 8 (4/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | I kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025.04.30 |  | 2025.05.02 |  | 8 (4/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | I kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025.05.14 |  | 2025.05.16 |  | 8 (4/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | II kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025.01.29 |  | 2025.01.31 |  | 24 (8/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | II kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025.02.26 |  | 2025.02.28 |  | 24 (8/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | II kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025.04.02 |  | 2025.04.04 |  | 8 (4/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | II kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025.04.16 |  | 2025.04.18 |  | 8 (4/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | II kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025.05.07 |  | 2025.05.09 |  | 8 (4/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX D / Kaišiadorys - Kybartai - valstybės siena / Vilkaviškis - Kybartai | II kelias | 121+091 km | 121+821 | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025.05.14 |  | 2025.05.16 |  | 8 (4/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Kybartų GS
|  | IX B / Vilnius - Stasylos - valstybės siena / Stasylos | Vienkelis | 49 km | 49 km | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025.06.04 |  | 2025.06.06 |  | 24 (8/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Stasylų GS
|  | IX B / Vilnius - Stasylos - valstybės siena / Stasylos | Vienkelis | 49 km | 49 km | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025.06.18 |  | 2025.06.20 |  | 24 (8/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Stasylų GS
|  | IX B / Vilnius - Stasylos - valstybės siena / Stasylos | Vienkelis | 49 km | 49 km | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 2025.08.19 |  | 2025.08.21 |  | 24 (8/D) | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Taip | [9 empty] | Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams įrengimas Stasylų GS
|  | IV / Rimkai - Draugystė / Draugystė |  | 57 kelias Už M265 | 57 aklakelio | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025.05.14 | 8:00 | 2025.05.14 | 23:59 | 16 | Visų traukinių eismas nutraukiamas | Dienomis | Ne | [9 empty] | Iešmų keitimas / EP*
LDZ | 2025-001 | Zilupe-Nerza | <> | Rezekne II | Zilupe | 2025 | 2025 | 19 | 33 | 2025-05-01 |  | 2025-08-23 |  | 128 hours | 8:00-17:00 | Construction works (rail&track) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Track renewal 270.600 -269.306 km. ("A" type capital repair) |  |  |  | 2023-11-28
LDZ | 2025-003 | Nerza-Istalsna | <> | Rezekne II | Zilupe | 2025 | 2025 | 19 | 33 | 2025-05-01 |  | 2025-08-23 |  | 128 hours | 8:00-17:00 | Construction works (rail&track) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Track renewal 268.021-265.600 km. ("A" type capital repair) |  |  |  | 2023-11-28
LDZ | 2025-004 | Dobele-Biksti | <> | Jelgava | Liepaja | 2025 | 2025 | 14 | 42 | 2025-04-01 |  | 2025-10-18 |  | 688 hours | 8:00-17:00 | Construction works (rail&track) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Track renewal 79.6-85.5 km ("B" type capital repair) |  |  |  | 2023-11-28
LDZ | 2025-005 | Dobele-Biksti | <> | Dobele | Biksti | 2025 | 2025 | 15 | 43 | 2025-04-07 |  | 20.10.2025. |  | 580 hours | 8:00-17:00 | Construction works (rail&track) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Track renewal 84.4km - 92.539km ("A" type capital repair) |  |  |  | 2023-11-28 | Minor inpact | 1,3,5 |  | 15% |  |  |  | draft |  | no
LDZ | 2025-006 | Dobele-Biksti | <> | Dobele | Biksti | 2025 | 2025 | 20 | 40 | 2025-05-11 |  | 2025-07-31 |  | 90 hours | 8:00-17:00 | Construction works (rail&track) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Track renewal 59,0-60,0km ("B" type capital repair) |  |  |  | 2023-11-28 | Minor inpact | 1,3,5 |  | 15% |  |  |  | draft |  | no
LDZ | 2025-007 | Tukums1 |  | Riga passenger | Tukums II | 2025 | 2025 | 32 | 40 | 2025-08-04 |  | 2025-09-30 |  | 120 hours | 8:00-17:00 | Construction works (rail&track) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Track No.2 renewal ("B" type capital repair) |  |  |  | 2023-11-28 | Minor inpact | 1,2,3,4,5 |  | 0% |  |  |  | draft |  | no
LDZ | 2025-008 | Zemitani | <> | Riga passenger | Lugazi (Valga) | 2025 | 2025 | 23 | 35 | 2025-06-02 |  | 2025-08-29 |  | 120 hours | 8:00-17:00 | Construction works (rail&track) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Track No.5 renewal ("B" type capital repair) |  |  |  | 2023-11-28 | Minor inpact | 1,2,3,4,5 |  | 0% |  |  |  | draft |  | no
LDZ | 2025-009 | Sloka | <> | Tornakalns | Tukums II | 2025 | 2025 | 35 | 44 | 2025-08-25 |  | 2025-10-31 |  | 120 hours | 8:00-17:00 | Construction works (rail&track) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Track No.3 renewal ("B" type capital repair) |  |  |  | 2023-11-28 | Minor inpact | 1,2,3,4,5 |  | 0% |  |  |  | draft |  | no
LDZ | 2025-010 | St. Dobele / Gluda-Biksti | <> | Jelgava | Liepaja | 2025 | 2025 | 1 | 4 | 2025-01-05 |  | 2025-02-02 |  | 97 hours | day/night | Modernization of the station |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | Modernization of centralization of Dobele station |  |  |  | 2023-12-01 | Minor inpact | 1,2,3,4,5 |  | 25% |  |  |  | draft |  | no
LDZ | 2025-011 | Skirotava- Salaspils | <> | Skirotava | Salaspils | 2025 | 2025 | 1 | 52 | 2025-01-05 |  | 2025-12-31 |  | 300 hours | day/night | Construction works (engineering communications) |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | Modernization of railway passenger infrastructure |  |  |  | 2023-12-01 | Minor inpact | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 10% |  |  |  | draft |  | no
LDZ | 2025-012 | Zemitani-Skulte | <> | Zemitani | Skulte | 2025 | 2025 | 1 | 52 | 2025-01-05 |  | 2025-12-31 |  | 300 hours | day/night | Construction works (engineering communications) |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | Modernization of railway passenger infrastructure |  |  |  | 2023-12-01 | Minor inpact | 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0% |  |  |  | draft |  | no
Formulas:
Week = WEEKNUM([Period from],1)
To = WEEKNUM([Period to],1)